## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | YUC200201704875 | Proyecto de inversión | 41683649 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1683649E7, modificado:4.16833418E7}} | Construcción el campus de las escuelas de educación normal, en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán (primera etapa) ubicado en el circuito periférico Lic Manuel Berezunza ampliación Mérida - Umán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/025 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1941.0, meta_modificada:1941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Uman-Merida 145, Ampliación, Mérida, Yuc., México, lon:-89.69255447, lat:20.92440549}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 41683341.8 | 41683341.8 | 41683341.8 | 41683341.8 | 41683341.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-1FAF-023, contratista:PROYECTISTAS ASOCIADOS DEL MAYAB,S.A DE C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3.990899465E7, importe_modificado:4.16833418E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1941.0}} | {1704875/proyecto_INICIO, 1704875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto es de carácter multianual, el contrato presenta un convenio de ampliación y se refleja en el monto modificado,, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:la ubicación correcta del proyecto es calle 128 entre 59 B Y 61 A Col. Yucalpetén, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}, obs3: {observación:El periodo de ejecución sufrió modificación quedando como final del 28-Jul-20 al 27-dic-20, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}} | {obs1: {observación:Se sugiere que en observaciones del capturista realizar cambios de acuerdo a sus claves de control. La información difiere de lo enviado en anexos F-PR-RAT-01, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Verificar modificado así como avance financiero ya que existe incongruencia entre este y su anexo F-PR-RAT-01, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACION DE CONTRATO DIFIERE DE LA INFORMACION PLASMADA EN FORMATO F-PR-RAT-01, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución (termino) no corresponde, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:Verificar importes , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:No se solvento la información solicitada al contrato de acuerdo a los anexos enviados de contratación y trimestre, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:Verificar información del proyecto en detalle inclusive de acuerdo a los anexos enviados, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | YUC200301790436 | Proyecto de inversión | 1695850.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695850.63, modificado:1695850.62}} | Construcción,reconstrucción y ampliación de calles en la localidad de Santa Gertrudis del municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/033 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3410.08, meta_modificada:3410.08}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:523, direccion:Calle 37 312, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61959839, lat:20.98195674}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:523, direccion:Calle 33 499-D, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6182251, lat:20.98708558}} | 2020-09-28 | 2020-11-08 | 1695850.62 | 1695850.62 | 1695850.62 | 1695850.62 | 1695850.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85910, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1695850.63, importe_modificado:1695850.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3410.08}} | {1790436/proyecto_INICIO, 1790436/proyecto_PROCESO, 1790436/proyecto_FIN, 1790436/proyecto_PROCESO, 1790436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FECHA AMPLIADA DEL 28-09-20-27 AL 27-12-20, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:se realizaron los trabajos en: Construcción: Calle 9A X 12 y 12 A, 8 X 7B Y 9A. Reconstrucción y ampliación: Calle 9A X 12A Y 12B, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC200301790476 | Proyecto de inversión | 4225963.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225963.16, modificado:4225963.1}} | Construcción de calles en la colonia San Juan Bautista en la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/037 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8886.6, meta_modificada:8886.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 13 77, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63805199, lat:21.020579}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 13 9, Las Palmas, 97145 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63770866, lat:21.02130007}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 4225963.1 | 4225963.1 | 4225963.1 | 4225963.1 | 4225963.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93093, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:4225963.16, importe_modificado:4225963.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8886.6}} | {1790476/proyecto_INICIO, 1790476/proyecto_PROCESO, 1790476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este Proyecto amplio la fecha del 05-10-20 al 27-12-20, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:Se realizaron trabajos de: Construcción: C-31A x 44 y 52; 52 x 31A y 35, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LAS CALLES EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | YUC200401878539 | Proyecto de inversión | 6692508.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6692508.83, modificado:6631484.91}} | Construcción, mantenimiento, conservación y equipamiento del comedor del edificio central de la Secretaría de Seguridad Publica. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/056 | S | 1206 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Glorieta Fiscalia, Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 5, Mérida, Yuc., México, lon:-89.69882011, lat:20.9578328}} | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 6631484.91 | 6631484.91 | 6631484.91 | 6631484.91 | 6631484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-AD-INCCOPY-2FAF-061, contratista:Amazonas Grupo Constructor S.A. de C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:6523790.12, importe_modificado:6631484.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {1878539/proyecto_FIN, 1878539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tubo una modificación quedando de la siguiente manera:6,692,508.83, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:La fecha de ejecución final es del 12/nov/20 al 26/feb/21, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:Verificar fecha de termino de acuerdo a los anexos enviados asi como en detalle del contrato, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:Verificar importes, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:Falta fotografias, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:Verificar fecha de termino en detalle del contrato de acuerdo a los anexos del trimestre, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}, obs9: {observación:Verificar importes de acuerdo a la minuta, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}}
2021 | 1 | YUC200401878551 | Proyecto de inversión | 548212.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548212.44, modificado:534391.96}} | Construcción, reconstrucción, mantenimiento y conservación del edificio del Instituto Yucateco de Emprendedores en Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/057 | S | 991 | 1359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Industrias No Contaminantes 13613, Hacienda Sodzil Nte., 97110 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64148521, lat:21.05246287}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 534391.96 | 534391.96 | 534391.96 | 534391.96 | 534391.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-AD-INCCOPY-1FAF-075, contratista:Constructora Aditimper S.A. de C.V., convocante:Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:534391.96, importe_modificado:534391.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}} | {1878551/proyecto_INICIO, 1878551/proyecto_PROCESO, 1878551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tubo una modificación quedando de la siguiente manera:548,212.44, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:el periodo de ejecución final fue del 03/dic/2020 al 12/feb/21, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:Verificar recaudado con el área correspondiente, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-16}, obs6: {observación:Verificar fecha de termino de acuerdo al formato F-PR-RAT-01 del trimestre, asi como en detalle del contrato, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-16}, obs7: {observación:No se corrigió la fecha de termino en detalle del contrato según anexos del trimestre, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}, obs8: {observación:Verificar importes de acuerdo a la minuta, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}}
2021 | 1 | YUC200401876993 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 02/20/045 | S | 17445 | 15754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 53, Yucatán, México, lon:-89.39918518, lat:20.29407948}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-ELE-232, contratista:TRAFFICLIGHT DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8698914.47, importe_modificado:9880149.6}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:121.0}} | {1876993/proyecto_PROCESO, 1876993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL MONTO DEL MONTO CONTRATADO MODIFICADO NO COINCIDE CON ANEXO F-PR-ANP-03 Y DE TRIMESTRE F-PR-RAT-01, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:SE devuelve el folio a petición de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}, obs3: {observación:SE devuelve el folio a petición de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}, obs4: {observación:SE devuelve el folio a petición de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}, obs5: {observación:SE devuelve el folio a petición de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}}
2021 | 1 | YUC200401878107 | Proyecto de inversión | 1527533.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527533.96, modificado:1523996.65}} | Construcción de ciclovía Akil-Pencuyut subtramo 0+000-0+633 y calle 1 con ciclovía, en la localidad y Municipio de Akil. (Los gastos indirectos no representan mas del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/055 | S | 6173 | 5881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.32794571, lat:20.27652889}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.32837486, lat:20.27644838}} | 2020-11-23 | 2020-12-27 | 1523996.65 | 1523996.65 | 1523996.65 | 1523996.65 | 1523996.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90570, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1527533.96, importe_modificado:1527533.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {1878107/proyecto_INICIO, 1878107/proyecto_FIN, 1878107/proyecto_PROCESO, 1878107/proyecto_FIN, 1878107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Los Trabajos realizados en este proyecto son: CONSTRUCCION: calle 1 (calle acceso a escuela secundaria técnica) y ciclovía Akil Pencuyyut, 0+00-0+633, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC200401877812 | Proyecto de inversión | 2199516.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199516.37, modificado:2198614.07}} | Construcción de Domo en Cancha de Basquetbol en la localidad de Moctezuma en el Municipio de Tizimín, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/046 | S | 64 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-87.70743012, lat:21.41154295}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 2198614.07 | 2198614.07 | 2198614.07 | 2198614.07 | 2198614.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-057, contratista:Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos. S.A. de C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en ucatán, monto:2144066.38, importe_modificado:2198614.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {1877812/proyecto_FIN, 1877812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene una modificación en su importe quedando de la siguiente manera: 2,199,516.37, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:la fecha de ejecución final del proyecto es del 11/nov/20 al 08/feb/21, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:Verificar fecha de termino de a cuerdo a los anexos del trimestre asi como en detalle del contrato, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:Verificar importes, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:Verificar en detalles del contrato la información de acuerdo a los anexos enviados, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:No se adjuntan fotografias, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs9: {observación:No se solventaron todas las observaciones al detalle del contrato, la modalidad de contratación no corresponde de acuerdo a los anexos enviados, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}}
2021 | 1 | YUC200401878177 | Proyecto de inversión | 1176659.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176659.71, modificado:1166327.87}} | Construccion de Banquetas y Pasos Peatonales Para la Accesibilidad al Campus Poniente del Instituto Tecnológico de Mérida, en la localidad y Municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/050 | S | 358 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Glorieta Tecnológico de Mérida, Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.66548026, lat:21.01395904}} | 2020-12-03 | 2021-01-31 | 1166327.87 | 1166327.87 | 1166327.87 | 1166327.87 | 1166327.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BP20-I3-INCCOPY-1FAF-074, contratista:E Y G Control de obras S.A. DE C.V., convocante:Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:1494996.02, importe_modificado:1166327.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:550.0}} | {1878177/proyecto_INICIO, 1878177/proyecto_PROCESO, 1878177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presentó una modificación quedando de la siguiente manera: 1,176,659.71, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}, obs2: {observación:la fecha de terminación final es del 03/dic/20 al 30/ene/21, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}, obs3: {observación:Ya se realizó la modificación directamente en el contrato , trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:Verificar fecha de termino de acuerdo a los anexos enviados así como también en detalle del contrato, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:Verificar importes, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:No se solvento la observacion hecha a la Fecha de termino del contrato, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}, obs8: {observación:NO SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES, VERFICAR LOS IMPORTES EN BASE A MINUTA Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS (PARA QUE EL SISTEMA PUEDA DAR POR TERMINADA LA OBRA), trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}}
2021 | 1 | YUC200401878226 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498958.32}} | Reconstrucción de calles en lalocalidad de Telchaquillo del Municipio de Tecoh, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/068 | S | 9271 | 9148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.48, meta_modificada:1596.48}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Puccheiná, Yuc., México, lon:-89.46388006, lat:20.64633855}, geo2: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Puccheiná, Yuc., México, lon:-89.46394444, lat:20.64720197}, geo3: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:Teya -Peto, Yucatán, México, lon:-89.46754932, lat:20.64755336}, geo4: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Telchaquillo, Yuc., México, lon:-89.4661063, lat:20.64753328}} | 2020-12-14 | 2020-12-27 | 498958.32 | 498958.32 | 498958.32 | 498958.32 | 498958.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90575, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.48}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Los trabajos en este proyecto son en: RECONSTRUCCION: calles 20 x 17 y 19, 19 x 22 y 24, 17 x 24 y 26., trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC200401878431 | Proyecto de inversión | 3160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160000.0, modificado:3155739.2}} | Mantenimiento y Conservación del Parque Principal en la Localidad y Municipio de Umán, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/054 | S | 1206 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:21 x 18 93, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74661708, lat:20.88120748}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 3155739.2 | 3155739.2 | 3155739.2 | 3155739.2 | 3155739.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-058, contratista:Eca Infraestructura S.A. de C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:2487919.37, importe_modificado:3095657.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0}} | {1878431/proyecto_INICIO, 1878431/proyecto_PROCESO, 1878431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La fecha de ejecución final del proyecto es del 11/nov/20 al 15/mar/21, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:Verificar fecha de termino de acuerdo a los anexos enviados asi como tambien en detalle del contrato, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:Verificar importes, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:NO SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES, VERFIICAR LOS IMPORTES EN BASE A MINUTA Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS (PARA QUE EL SISTEMA PUEDA DAR POR TERMINADA LA OBRA), trimestre:1.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-04-20}}
2021 | 1 | YUC200401878450 | Proyecto de inversión | 563860.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563860.8, modificado:563860.79}} | Reconstrucción de calles en la localidad de Tekik de Regil, municipio de Timucuy, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/069 | S | 3900 | 4003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.95, meta_modificada:1902.95}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 47 50, San Mateo, Tekik de Regil, Yuc., México, lon:-89.5573555, lat:20.8171717}, geo2: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 44 & Calle 47, Tekik de Regil, Yuc., México, lon:-89.5570152, lat:20.8171382}, geo3: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 54 & Calle 47, Tekik de Regil, Yuc., México, lon:-89.5621586, lat:20.8176862}, geo4: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 48 50, San Mateo, Tekik de Regil, Yuc., México, lon:-89.5595555, lat:20.818384}, geo5: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle 48, Tekik de Regil, Yuc., México, lon:-89.559666, lat:20.8174196}} | 2020-12-14 | 2020-12-27 | 563860.79 | 563860.79 | 563860.79 | 563860.79 | 563860.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90576, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:563860.8, importe_modificado:563860.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.95}} | {1878450/proyecto_INICIO, 1878450/proyecto_PROCESO, 1878450/proyecto_FIN, 1878450/proyecto_INICIO, 1878450/proyecto_PROCESO, 1878450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC200201709057 | Proyecto de inversión | 29000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9E7, modificado:2.87476106E7}} | Construcción de calles en el interior del anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán (2a etapa).(Los gastos indirectos no representan más del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/026 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47585.6, meta_modificada:54737.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Las Magnolias, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6575193, lat:21.0211081}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6463452, lat:21.0307721}} | 2020-07-06 | 2020-10-03 | 28747610.6 | 28747610.6 | 28747610.6 | 28747610.6 | 28747610.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-003-2020, contratista:Triturados Castor S. de R.L de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:3593177.53, importe_modificado:3593177.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-004-2020, contratista:Señalamiento Vial de Merida S.A. de C.V., convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:8536670.16, importe_modificado:8536670.16}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-006-2020, contratista:Águila Constructora del Sureste, S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:3899884.63, importe_modificado:3899884.63}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-005-2020, contratista:Ingeniería y Desarrollo inmobiliario de México, S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:5029885.43, importe_modificado:5029885.43}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-002-2020, contratista:Constructora Cavico S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:6862127.1, importe_modificado:6963945.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54737.9}} | {1709057/proyecto_INICIO, 1709057/proyecto_PROCESO, 1709057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS BENEFICIARIOS MUJERES SON: 493,375, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:Se realizaron trabajos en: Francisco de Montejo II,60 X 41 Y 31, 60 X 31, 60 X39, 60 X39A, 60 X 39B ,60 X 39C, 60 X 41, 60 X glorieta 41,60 X 51. Col. Cámara de Comercio,60 x 57B Y 63A,60 X 57B ,60 X 59, 63A X 60(Chaflan),amp.,:60 X57B Y 63A Col. Nueva Yucatán ,46 X 29 y 31, 46 X 31 y 31A, 46 X 31A y 33, 48B X 31 y 31A, 48B X 31A y 33, 48B X 33 Y 33A Cruce calle31A X 48B, cruce calle 48B X 33, 48 Y 29 Y 31, 44B , trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación: 21 X 46 y 48, 23 X 46 y 48.Col. Benito Juárez Norte, 33 X 48 y 50, 48 X 37 y 39, 48 X 39 y 41, 22 (36C) X 35 y 37, 44 X 35 y 37, 36C X 37 y 39, 40 X 35 y 37. Col.Hacienda Sodzil Norte, 25A X 40 y 42, 25A X 42 y 44, 25B X 42 y 44 Cruce calle 42 X 25A .Col.México Norte, 18 X 5 y 7, 1F X 16 y 18, 1F X 18 y 20., Col.Montebello, 6 X 13 y 19, 6X 19 y 21, 6 X 23 y 25, 19 X 6 y 8, 19 X 8 y 10(AV), 12A X 19 y 21, 12B X 19 y 21, 23 X 6 y 8. Col.Montes de Amé, 24 X 65 y 67, 67 X 38 y , trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:40, 75 X 24 y 26, 20 X 69 y 71, 20 X 69, 22 X 73 y 75 (77), 22 X 67 y 69 Col.San Antonio Cucul., 30X 57 Y 59 Col. San Ramón Norte, 33 (35) X 18 (36C) y 20 (36D).Col.Antonia Jimenez Trava, 10 X 29A y 31B.Col. Leandro Valle, 18 X 27A y 47, 37 X 6 Y 4,39 X 8 y 6, 43 X 6 y 4, 43 X 18 Y 16. Col.San Pedro Cholul, 21B X 28 y 26, 23 X26 y 28, 25 X 18 y 20, 23 X 18 y 20., Col.Ciudad Industrial 13 X 24A y 28.Col.jardines de Yucalpetén, 59D X 132 y S/N Col.Amapola, 54 X 27E Y 29, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs5: {observación: FECHAS: Contrato GE-INCAY-OB-LP-002-2020 (CAVICO) 1er.Convenio 17-10-20 al 15-11-20 2do.Convenio del 17-08-20 al 30-11-20, Contrato GE-INCAY-OB-LP-005-2020 (Ingeniería y Desarrollo) 1er.Convenio 28-09-20 al 11-12-20, Contrato GE-INCAY-OB-LP-006-2020 (Águila) 1er.Convenio 28-09-20 al 11-12-20, , trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs6: {observación:Contrato GE-INCAY-OB-LP-003-2020 (Triturados Castor)1er.convenio 14-08-20 al 27-10-20 la obra termino 18-11-20 estando fuera de tiempo por lo cual se penalizo Contrato GE-INCAY-OB-LP-004-2020 (Señalamiento)1er.convenio 14-08-20 al 27-10-20 la obra termino 19-11-20 estando fuera de tiempo por lo cual se penalizo. , trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC200301790445 | Proyecto de inversión | 351011.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351011.19, modificado:351011.19}} | Construción de calle en la localidad de Cholul del municipio de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/034 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:México 176 6, Gran San Pedro Cholul, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.55505371, lat:21.03195544}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 16 103 a, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.55368042, lat:21.04477291}} | 2020-09-28 | 2020-10-18 | 351011.19 | 351011.19 | 351011.19 | 351011.19 | 351011.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85927, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:351011.19, importe_modificado:351011.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1790445/proyecto_INICIO, 1790445/proyecto_PROCESO, 1790445/proyecto_FIN, 1790445/proyecto_PROCESO, 1790445/proyecto_FIN, 1790445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se Amplio la fecha del:28-09-20 al 06-12-20, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:Trabajos realizados de Construcción: 34 x 23 y 21, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC200401877920 | Proyecto de inversión | 2466134.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466134.19, modificado:2452331.6}} | Mantenimiento y Conservación de la Imagen Urbana en la localidad y Municipio de Maní | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/048 | S | 1890 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1626.0, meta_modificada:1626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 25 25, Centro, Maní, Yuc., México, lon:-89.39278007, lat:20.38785183}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 2452331.6 | 2452331.6 | 2452331.6 | 2452331.6 | 2452331.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-070, contratista:Casas Conde S.A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2403962.74, importe_modificado:2452331.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1626.0}} | {1877920/proyecto_FIN, 1877920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto tubo una modificación quedando de la siguiente manera:2,466,134.19, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:La fecha de ejecución final del proyecto es del 27/nov/20 al 05/feb/21, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}, obs3: {observación:Se realizó la modificación directamente en el contrato, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:Verificar fecha de termino de acuerdo a los anexos enviados así como también en detalle del contrato, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:Verificar importes, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:No se adjuntan fotografias, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | YUC200201704879 | Proyecto de inversión | 3091500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091500.0, modificado:3072598.53}} | Mantenimiento y conservación del Centro de Reinserción Social Femenil ubicado en la calle 54 s/n por 137 y 139 col San José Tecoh | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/023 | S | 107 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.36, meta_modificada:1899.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Por 137, Calle 54, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6288681, lat:20.91971545}} | 2020-06-15 | 2020-10-12 | 3072598.53 | 3072598.53 | 3072598.53 | 3072598.53 | 3072598.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-AD-INCCOPY-1FAF-012, contratista:constructora luboro S. A de C.V, convocante:Instituto para la construcción y conservación de obra Pública en Yucatán, monto:2995138.12, importe_modificado:3072598.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.36}} | {1704879/proyecto_PROCESO, 1704879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto sufrio una modificación de monto quedando de la siguiente manera: 3,072,598.59, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:La fecha final de ejecución fue del 15 de junio al 11 de noviembre del 2020, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-19}} | {obs1: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:Verificar fecha de termino de acuerdo a los anexos enviados, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:Verificar fecha de termino en detalle de contrato, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:Verificar importes, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:Verificar monto modificado del contrato, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-19}, obs9: {observación:No se solventaron las observaciones. Verificar los importes , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}}
2021 | 1 | YUC200301790471 | Proyecto de inversión | 1184178.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184178.9, modificado:1181894.61}} | Construcción,Reconstrucción y Ampliación de calles en la localidad de Teya del Municipio de Kanasin, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/036 | S | 56707 | 55027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.88, meta_modificada:2302.88}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.5262146, lat:20.93835448}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 6-1 652, Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.56466675, lat:20.94861498}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 1181894.61 | 1181894.61 | 1181894.61 | 1181894.61 | 1181894.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93091, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1184178.9, importe_modificado:1184178.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2302.88}} | {1790471/proyecto_INICIO, 1790471/proyecto_FIN, 1790471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Este Proyecto amplio la Fecha del: 05-10-20 al 27-12-20, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:se realizaron trabajos de:Construcción: calle 1 reconstrucción y ampliación:calle 2, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC200401877781 | Proyecto de inversión | 6519740.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6519740.61, modificado:6509441.18}} | Construcción, reconstrucción y ampliación de calles en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/044 | S | 56707 | 55027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13274.86, meta_modificada:13274.86}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:257, direccion:Calle 37 331, Mulchechén II, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.57526684, lat:20.93158056}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:200, direccion:Calle 43 508, Mulchechén II, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.57872152, lat:20.93025781}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:173, direccion:Calle 50 457, Mulchechén II, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.57835674, lat:20.92711121}, geo4: {cve_municipio:41, localidad:257, direccion:Calle 70 222, San Aroldo, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.58981514, lat:20.92171975}, geo5: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 20 96, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55657721, lat:20.93887554}, geo6: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:97370, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55874443, lat:20.93154048}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 6509441.18 | 6509441.18 | 6509441.18 | 6509441.18 | 6509441.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90565, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:6519740.61, importe_modificado:6519740.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13274.86}} | {1877781/proyecto_INICIO, 1877781/proyecto_PROCESO, 1877781/proyecto_FIN, 1877781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto amplio la fecha del 12-10-20 al 27-12-20, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:Los trabajos realizados en este proyecto son:CONSTRUCCION: Colonia Cecilio Chí calle 70 x 62 y 66; Centro Kanasín calle 13 x 6 y 30D; Colonia Mulchechén II Calle 50 x 35 y 37; Colonia Puerta del Sol calle 2E x 43 y 49. RECONSTRUCCION Y AMPLIACION: Colonia Mulchechén II calles 50 x 37 y 39, 50 x 39 y 41, 50 x 41 y 43., trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC200201709548 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 02/20/024 | S | 764 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Oxkutzcab - Xul, Emiliano Zapata, Yuc., México, lon:-89.4663685, lat:20.2285762}} | 2020-06-02 | 2020-09-29 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-ELE-045, contratista:Volta Promotora Eléctrica S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9892005.82, importe_modificado:9892005.82}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:116.0}} | {1709548/proyecto_PROCESO, 1709548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC200401877968 | Proyecto de inversión | 2254567.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254567.09, modificado:2224560.16}} | Mantenimiento y Conservación de la Imagen Urbana en la localidad de Sisal en el Municipio de Hunucmá | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/049 | S | 186472 | 195365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:Calle 21 1280, Sisal, Yuc., México, lon:-90.03155351, lat:21.16494308}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 2224560.16 | 2224560.16 | 2224560.16 | 2224560.16 | 2224560.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-071, contratista:Constructora Argon, S. A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2197729.26, importe_modificado:2224560.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {1877968/proyecto_INICIO, 1877968/proyecto_PROCESO, 1877968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto tubo una modificación quedando de la siguiente manera: 2,254,657.09, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:la fecha ejecución final del proyecto es del 27/nov/20 al 04/ene/21, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}, obs3: {observación:Se realizó la modificación directamente en el contrato , trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:La fecha de conclusión no coincide con su anexo F-PR-RAT-01 DEL TRIMESTRE, inclusie en detalle de contrato, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-16}, obs6: {observación:Verificar recaudado con el área correspondiente, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-16}, obs7: {observación:Verificar modalidad de contratación de acuerdo a lo enviado en anexo F-PR-ANP-03 Y F-PR-RAT-01, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-16}, obs8: {observación:No se solvento la observación hecha en detalle del contrato a la modalidad de contratación de acuerdo a los anexos enviados, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}, obs9: {observación:Verificar la modalidad de contratación de acuerdo a los anexos enviados, lo que se indica no corresponde., trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}}
2021 | 1 | YUC200401878035 | Proyecto de inversión | 1243663.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243663.81, modificado:1239202.06}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Conkal, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/053 | S | 5261 | 5218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4233.55, meta_modificada:4233.55}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 31, Conkal, Yuc., México, lon:-89.5162846, lat:21.0645858}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 23B 110, Conkal, Yuc., México, lon:-89.50699925, lat:21.07041457}, geo3: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 23 78b, Conkal, Yuc., México, lon:-89.50560451, lat:21.06800178}, geo4: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 12A 163, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.51411247, lat:21.06720085}, geo5: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:Calle 29 9, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.52020645, lat:21.06888281}, geo6: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 12A & Calle 12B, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.5145384, lat:21.0671823}} | 2020-11-09 | 2020-12-27 | 1239202.06 | 1239202.06 | 1239202.06 | 1239202.06 | 1239202.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90568, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1243663.81, importe_modificado:1243663.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4233.55}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:los trabajos realizados en este proyecto son: Reconstrucción: calles 23 B x 2 y punto final (calle cerrada), 12 A x 29 y 31 fraccionamiento Jardines 2, 29 x 12 A y 12 B fraccionamiento Jardines 2., trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC200401878411 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2044809.22}} | Mantenimiento y Conservación de la Fiscalía Investigadora N0.35 Cordemex en la localidad y Municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/052 | S | 104772 | 93263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53 276, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62637901, lat:21.03582082}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 2044809.22 | 2044809.22 | 2044809.22 | 2044809.22 | 2044809.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-056, contratista:JOCASUR, S.A DE C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:1999998.95, importe_modificado:2044809.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {1878411/proyecto_FIN, 1878411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tubo una modificación quedando de la siguiente manera: 2,050,000, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:la fecha de ejecución final es del 04/nov/20 al 22/feb/21, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}, obs3: {observación:ya se realizó la adecuación al periodo de ejecución directo en el contrato, trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-20}} | {obs1: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Verificar la información, en base al anexo F-PR-RAT-01 del trimestre ya que no se encuentra actualizada y en observaciones del capturista se sugiere según webinar realizar cambios, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:Verificar fecha de termino de acuerdo al anexo F-PR-RAT-01, inclusive en detalle de contrato, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-16}, obs6: {observación:Verificar recaudado con el área correspondiente, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-16}, obs7: {observación:faltan fotografías, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-16}, obs8: {observación:Verificar importes de acuerdo a la minuta , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}}
2021 | 1 | YUC200301790462 | Proyecto de inversión | 1253986.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253986.96, modificado:1252474.79}} | Reconstrucción y Ampliación de calles en la colonia Tamarindos en la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/035 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3058.68, meta_modificada:3058.68}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93, Mérida, Yuc., México, lon:-89.65616226, lat:21.04565408}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93, Mérida, Yuc., México, lon:-89.65187073, lat:21.04397185}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 1252474.79 | 1252474.79 | 1252474.79 | 1252474.79 | 1252474.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93072, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1253986.96, importe_modificado:1253986.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3058.68}} | {1790462/proyecto_FIN, 1790462/proyecto_INICIO, 1790462/proyecto_FIN, 1790462/proyecto_PROCESO, 1790462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se amplio la fecha del 05-10-20 al 27-12-20, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:se realizaron trabajos de : RECONSTRUCCION Y AMPLIACION: C-93 x 38 y Lateral Periférico, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC200201704875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 41683649 | 41683341.8
YUC200301790436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1695850.63 | 1695850.62
YUC200301790476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4225963.16 | 4225963.1
YUC200401878539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6692508.83 | 6631484.91
YUC200401878551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 548212.44 | 534391.96
YUC200401876993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
YUC200401878107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1527533.96 | 1523996.65
YUC200401877812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2199516.37 | 2198614.07
YUC200401878177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1176659.71 | 1166327.87
YUC200401878226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 498958.32
YUC200401878431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3160000 | 3155739.2
YUC200401878450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563860.8 | 563860.79
YUC200201709057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29000000 | 28747610.6
YUC200301790445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 351011.19 | 351011.19
YUC200401877920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2466134.19 | 2452331.6
YUC200201704879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3091500 | 3072598.53
YUC200301790471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1184178.9 | 1181894.61
YUC200401877781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6519740.61 | 6509441.18
YUC200201709548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
YUC200401877968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2254567.09 | 2224560.16
YUC200401878035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1243663.81 | 1239202.06
YUC200401878411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2050000 | 2044809.22
YUC200301790462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1253986.96 | 1252474.79

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC200201704875 | Metros Cuadrados | 1941 | 1941
YUC200301790436 | Metros Cuadrados | 3410.08 | 3410.08
YUC200301790476 | Metros Cuadrados | 8886.6 | 8886.6
YUC200401878539 | Metros Cuadrados | 459 | 459
YUC200401878551 | Metros Cuadrados | 2310 | 2310
YUC200401876993 | Poste | 121 | 121
YUC200401878107 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
YUC200401877812 | Metros Cuadrados | 705 | 705
YUC200401878177 | Kilómetro lineal | 550 | 550
YUC200401878226 | Metros Cuadrados | 1596.48 | 1596.48
YUC200401878431 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428
YUC200401878450 | Metros Cuadrados | 1902.95 | 1902.95
YUC200201709057 | Metros Cuadrados | 47585.6 | 54737.9
YUC200301790445 | Metros Cuadrados | 600 | 600
YUC200401877920 | Metros Cuadrados | 1626 | 1626
YUC200201704879 | Metros Cuadrados | 1899.36 | 1899.36
YUC200301790471 | Metros Cuadrados | 2302.88 | 2302.88
YUC200401877781 | Metros Cuadrados | 13274.86 | 13274.86
YUC200201709548 | Poste | 116 | 116
YUC200401877968 | Metros Cuadrados | 429 | 429
YUC200401878035 | Metros Cuadrados | 4233.55 | 4233.55
YUC200401878411 | Metros Cuadrados | 490 | 490
YUC200301790462 | Metros Cuadrados | 3058.68 | 3058.68

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC200201704875 | Yucatán | Mérida | Mérida | Uman-Merida 145, Ampliación, Mérida, Yuc., México | -89.6926 | 20.9244
YUC200301790436 | Yucatán | Mérida | Santa Gertrudis Dos | Calle 37 312, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6196 | 20.982
YUC200301790436 | Yucatán | Mérida | Santa Gertrudis Dos | Calle 33 499-D, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6182 | 20.9871
YUC200301790476 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 13 77, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6381 | 21.0206
YUC200301790476 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 13 9, Las Palmas, 97145 Mérida, Yuc., México | -89.6377 | 21.0213
YUC200401878539 | Yucatán | Mérida | Mérida | Glorieta Fiscalia, Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 5, Mérida, Yuc., México | -89.6988 | 20.9578
YUC200401878551 | Yucatán | Mérida | Mérida | Industrias No Contaminantes 13613, Hacienda Sodzil Nte., 97110 Mérida, Yuc., México | -89.6415 | 21.0525
YUC200401876993 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 53, Yucatán, México | -89.3992 | 20.2941
YUC200401878107 | Yucatán | Akil | Akil | Unnamed Road, Yucatán, México | -89.3279 | 20.2765
YUC200401878107 | Yucatán | Akil | Akil | Unnamed Road, Yucatán, México | -89.3284 | 20.2764
YUC200401877812 | Yucatán | Tizimín | Moctezuma | Unnamed Road, Yucatán, México | -87.7074 | 21.4115
YUC200401878177 | Yucatán | Mérida | Mérida | Glorieta Tecnológico de Mérida, Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.6655 | 21.014
YUC200401878226 | Yucatán | Tecoh |  | Unnamed Road, Puccheiná, Yuc., México | -89.4639 | 20.6463
YUC200401878226 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | Unnamed Road, Puccheiná, Yuc., México | -89.4639 | 20.6472
YUC200401878226 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | Teya -Peto, Yucatán, México | -89.4675 | 20.6476
YUC200401878226 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | Unnamed Road, Telchaquillo, Yuc., México | -89.4661 | 20.6475
YUC200401878431 | Yucatán | Umán | Umán | 21 x 18 93, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7466 | 20.8812
YUC200401878450 | Yucatán | Timucuy | Tekik De Regil | Calle 47 50, San Mateo, Tekik de Regil, Yuc., México | -89.5574 | 20.8172
YUC200401878450 | Yucatán | Timucuy | Tekik De Regil | Calle 44 & Calle 47, Tekik de Regil, Yuc., México | -89.557 | 20.8171
YUC200401878450 | Yucatán | Timucuy | Tekik De Regil | Calle 54 & Calle 47, Tekik de Regil, Yuc., México | -89.5622 | 20.8177
YUC200401878450 | Yucatán | Timucuy | Tekik De Regil | Calle 48 50, San Mateo, Tekik de Regil, Yuc., México | -89.5596 | 20.8184
YUC200401878450 | Yucatán | Timucuy | Tekik De Regil | Calle 48, Tekik de Regil, Yuc., México | -89.5597 | 20.8174
YUC200201709057 | Yucatán | Mérida | Mérida | Las Magnolias, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6575 | 21.0211
YUC200201709057 | Yucatán | Mérida | Mérida | Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6463 | 21.0308
YUC200301790445 | Yucatán | Mérida | Mérida | México 176 6, Gran San Pedro Cholul, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México | -89.5551 | 21.032
YUC200301790445 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 16 103 a, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México | -89.5537 | 21.0448
YUC200401877920 | Yucatán | Maní | Maní | Calle 25 25, Centro, Maní, Yuc., México | -89.3928 | 20.3879
YUC200201704879 | Yucatán | Mérida |  | Por 137, Calle 54, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México | -89.6289 | 20.9197
YUC200301790471 | Yucatán | Kanasín | Teya | Unnamed Road, Yucatán, México | -89.5262 | 20.9384
YUC200301790471 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 6-1 652, Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5647 | 20.9486
YUC200401877781 | Yucatán | Kanasín | Ninguno | Calle 37 331, Mulchechén II, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5753 | 20.9316
YUC200401877781 | Yucatán | Kanasín | Ninguno | Calle 43 508, Mulchechén II, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5787 | 20.9303
YUC200401877781 | Yucatán | Kanasín | Ninguno | Calle 50 457, Mulchechén II, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5784 | 20.9271
YUC200401877781 | Yucatán | Kanasín | Ninguno | Calle 70 222, San Aroldo, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5898 | 20.9217
YUC200401877781 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 20 96, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5566 | 20.9389
YUC200401877781 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | 97370, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5587 | 20.9315
YUC200201709548 | Yucatán | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | Oxkutzcab - Xul, Emiliano Zapata, Yuc., México | -89.4664 | 20.2286
YUC200401877968 | Yucatán | Hunucmá | Sisal | Calle 21 1280, Sisal, Yuc., México | -90.0316 | 21.1649
YUC200401878035 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 31, Conkal, Yuc., México | -89.5163 | 21.0646
YUC200401878035 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 23B 110, Conkal, Yuc., México | -89.507 | 21.0704
YUC200401878035 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 23 78b, Conkal, Yuc., México | -89.5056 | 21.068
YUC200401878035 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 12A 163, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México | -89.5141 | 21.0672
YUC200401878035 | Yucatán | Conkal | Ninguno | Calle 29 9, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México | -89.5202 | 21.0689
YUC200401878035 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 12A & Calle 12B, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México | -89.5145 | 21.0672
YUC200401878411 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 53 276, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México | -89.6264 | 21.0358
YUC200301790462 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 93, Mérida, Yuc., México | -89.6562 | 21.0457
YUC200301790462 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 93, Mérida, Yuc., México | -89.6519 | 21.044

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC200201704875 | Obra | OBP20-LP-INCCOPY-1FAF-023 | PROYECTISTAS ASOCIADOS DEL MAYAB,S.A DE C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 39908994.65 | 4.16833418E7
YUC200301790436 | Administración directa | 85910 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 1695850.63 | 1695850.63
YUC200301790476 | Administración directa | 93093 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 4225963.16 | 4225963.16
YUC200401878539 | Obra | OBP20-AD-INCCOPY-2FAF-061 | Amazonas Grupo Constructor S.A. de C.V. | Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán | 6523790.12 | 6631484.91
YUC200401878551 | Obra | OBP20-AD-INCCOPY-1FAF-075 | Constructora Aditimper S.A. de C.V. | Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán | 534391.96 | 534391.96
YUC200401876993 | Obra | IDE-20-OP-LP-ELE-232 | TRAFFICLIGHT DE MÉXICO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8698914.47 | 9880149.6
YUC200401878107 | Administración directa | 90570 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 1527533.96 | 1527533.96
YUC200401877812 | Obra | OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-057 | Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos. S.A. de C.V. | Instituto para la constricción y conservación de obra pública en ucatán | 2144066.38 | 2198614.07
YUC200401878177 | Obra | BP20-I3-INCCOPY-1FAF-074 | E Y G Control de obras S.A. DE C.V. | Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán | 1494996.02 | 1166327.87
YUC200401878226 | Administración directa | 90575 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 500000 | 500000.0
YUC200401878431 | Obra | OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-058 | Eca Infraestructura S.A. de C.V. | Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán | 2487919.37 | 3095657.26
YUC200401878450 | Administración directa | 90576 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 563860.8 | 563860.8
YUC200201709057 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-003-2020 | Triturados Castor S. de R.L de C.V | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 3593177.53 | 3593177.53
YUC200201709057 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-004-2020 | Señalamiento Vial de Merida S.A. de C.V. | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 8536670.16 | 8536670.16
YUC200201709057 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-006-2020 | Águila Constructora del Sureste, S.A de C.V | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 3899884.63 | 3899884.63
YUC200201709057 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-005-2020 | Ingeniería y Desarrollo inmobiliario de México, S.A de C.V | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 5029885.43 | 5029885.43
YUC200201709057 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-002-2020 | Constructora Cavico S.A de C.V | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 6862127.1 | 6963945.52
YUC200301790445 | Administración directa | 85927 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 351011.19 | 351011.19
YUC200401877920 | Obra | OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-070 | Casas Conde S.A. de C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 2403962.74 | 2452331.6
YUC200201704879 | Obra | OBP20-AD-INCCOPY-1FAF-012 | constructora luboro S. A de C.V | Instituto para la construcción y conservación de obra Pública en Yucatán | 2995138.12 | 3072598.53
YUC200301790471 | Administración directa | 93091 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 1184178.9 | 1184178.9
YUC200401877781 | Administración directa | 90565 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 6519740.61 | 6519740.61
YUC200201709548 | Obra | IDE-20-OP-LP-ELE-045 | Volta Promotora Eléctrica S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9892005.82 | 9892005.82
YUC200401877968 | Obra | OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-071 | Constructora Argon, S. A. de C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 2197729.26 | 2224560.16
YUC200401878035 | Administración directa | 90568 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 1243663.81 | 1243663.81
YUC200401878411 | Obra | OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-056 | JOCASUR, S.A DE C.V. | Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán | 1999998.95 | 2044809.22
YUC200301790462 | Administración directa | 93072 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 1253986.96 | 1253986.96

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC200201704875 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1941 | 1941 | 1941 | 100
YUC200301790436 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3410.08 | 3410.08 | 3410.08 | 100
YUC200301790476 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 8886.6 | 8886.6 | 8886.6 | 100
YUC200401878539 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 459 | 459 | 459 | 100
YUC200401878551 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2310 | 2310 | 2310 | 100
YUC200401876993 | 2021 | 1 | Poste | 121 | 121 | 121 | 100
YUC200401878107 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 2600 | 100
YUC200401877812 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 705 | 705 | 705 | 100
YUC200401878177 | 2021 | 1 | Kilómetro lineal | 550 | 550 | 550 | 100
YUC200401878226 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1596.48 | 1596.48 | 1596.48 | 100
YUC200401878431 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428 | 1428 | 100
YUC200401878450 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1902.95 | 1902.95 | 1902.95 | 100
YUC200201709057 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 47585.6 | 54737.9 | 54737.9 | 100
YUC200301790445 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
YUC200401877920 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1626 | 1626 | 1626 | 100
YUC200201704879 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1899.36 | 1899.36 | 1899.36 | 100
YUC200301790471 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2302.88 | 2302.88 | 2302.88 | 100
YUC200401877781 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 13274.86 | 13274.86 | 13274.86 | 100
YUC200201709548 | 2021 | 1 | Poste | 116 | 116 | 116 | 100
YUC200401877968 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 429 | 429 | 429 | 100
YUC200401878035 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4233.55 | 4233.55 | 4233.55 | 100
YUC200401878411 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 490 | 100
YUC200301790462 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3058.68 | 3058.68 | 3058.68 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".