## NF Ejercicio Gto.
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura)
Yucatán | Gobierno de la Entidad | Partida genérica | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAFEF | I012 | FAFEF2020 | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicación | 29000000 | 43011068.42 | 43001956.23 | 34470610.64 | 18637496.97 | 18621613 | 13511036.4 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | El importe ministrado es el recurso Transferido Por Secretaria de Administracion y Finanzas a este Instituto. (segun sistema el aprobado no puede ser distinto al capturado en un periodo anterior)
Yucatán | Gobierno de la Entidad | Partida genérica | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23 | Fondo Metropolitano | U057 | FIFONMETRO 2019 | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicación | 257360047.79 | 257360047.79 | 257360047.79 | 254409065.6 | 168927534.03 | 168906300.43 | 163050757.51 | Sin Contratos | {proyecto1: {folio:YUC200101701964}, proyecto2: {folio:YUC200101701970}} | N/A | N/A | Validado

## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | YUC200301790433 | Proyecto de inversión | 1213653.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213653.41, modificado:1213653.41}} | Ampliación y reconstrucción de la carretera,Uman-Hunxectamán,Tramo:0+000-1+895,Subtramo:1+455-1+895 en la localidad de Hunxectamán, del Municipio de Umán, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/030 | S | 27897 | 27606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:Hunxectaman, Yuc., México, lon:-89.7389588, lat:20.9059777}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:x, Calle 9 & Calle 26F, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.75830078, lat:20.89089053}} | 2020-09-18 | 2020-10-19 | 1213653.41 | 1204894.4 | 361468.32 | 361468.32 | 361468.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-002-2020, contratista:Diseño e Ingeniería Pilot, S.A DE C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1204894.4, importe_modificado:1204894.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {1790433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Listo el Cambio a Transportes y Vialidades, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-10-23}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO DE ACUERDO A ANEXOS ENVIADOS, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:NO SE SOLVENTARON LA OBSERVACION REALIZADA A LA FECHA DE INICIO. UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE LAS WEBINARS), trimestre:3.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | YUC200301790471 | Proyecto de inversión | 1184178.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184178.9, modificado:1184178.9}} | Construcción,Reconstrucción y Ampliación de calles en la localidad de Teya del Municipio de Kanasin, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/036 | S | 56707 | 55027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.88, meta_modificada:2302.88}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.5262146, lat:20.93835448}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 6-1 652, Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.56466675, lat:20.94861498}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 1184178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs5: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs6: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs7: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs8: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200201709057 | Proyecto de inversión | 29000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9E7, modificado:2.9E7}} | Construcción de calles en el interior del anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán (2a etapa).(Los gastos indirectos no representan más del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/026 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47585.6, meta_modificada:47585.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Las Magnolias, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6575193, lat:21.0211081}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6463452, lat:21.0307721}} | 2020-07-06 | 2020-10-03 | 29000000 | 28284243.06 | 15650604.54 | 15634720.57 | 10587477.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-003-2020, contratista:TRITURADOS CASTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:3593177.53, importe_modificado:3593177.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-004-2020, contratista:Señalamiento Vial de Merida S.A. de C.V., convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:8536670.16, importe_modificado:8536670.16}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-006-2020, contratista:Águila Constructora del Sureste, S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:3899884.63, importe_modificado:3899884.63}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-005-2020, contratista:Ingeniería y Desarrollo inmobiliario de México, S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:5029885.43, importe_modificado:5029885.43}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-002-2020, contratista:Constructora Cavico S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:6862127.1, importe_modificado:6862127.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7137.84}} | {1709057/proyecto_INICIO, 1709057/proyecto_PROCESO, 1709057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ES CORRECTO QUE EL NUMERO DE CONTRATO Y PROCEDIMIENTO NO COINCIDAN, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-10-16}} | {obs1: {observación:VERIFICAR ESCRITURA DEL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:EN EL CONTRATO 002 Y 005 EL NUMERO DE PROCEDIMIENTO NO COINCIDE, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 002, UNA COLONIA DIFIERE DE LOS ANEXOS ENVIADOS Y VERIFICAR SU FECHA DE TERMINO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790462 | Proyecto de inversión | 1253986.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253986.96, modificado:1253986.96}} | Reconstrucción y Ampliación de calles en la colonia Tamarindos en la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/035 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3058.68, meta_modificada:3058.68}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93, Mérida, Yuc., México, lon:-89.65616226, lat:21.04565408}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93, Mérida, Yuc., México, lon:-89.65187073, lat:21.04397185}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 1253986.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Listo Cambiado a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-10-23}} | {obs1: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs5: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | YUC200301790445 | Proyecto de inversión | 351011.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351011.19, modificado:351011.19}} | Construción de calle en la localidad de Cholul del municipio de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/034 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:México 176 6, Gran San Pedro Cholul, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.55505371, lat:21.03195544}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 16 103 a, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.55368042, lat:21.04477291}} | 2020-09-28 | 2020-10-18 | 351011.19 | 123139.24 | 81147.24 | 81147.24 | 55499.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85927, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:351011.19, importe_modificado:351011.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1790445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Listo cambiado a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-10-23}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE TERMINO DE ACUERDO A ANEXOS ENVIADOS, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | YUC200301790436 | Proyecto de inversión | 1695850.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695850.63, modificado:1695850.63}} | Construcción,reconstrucción y ampliación de calles en la localidad de Santa Gertrudis del municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/033 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3410.08, meta_modificada:3410.08}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:523, direccion:Calle 37 312, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61959839, lat:20.98195674}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:523, direccion:Calle 33 499-D, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6182251, lat:20.98708558}} | 2020-09-28 | 2020-11-08 | 1695850.63 | 781021.96 | 280586.36 | 280586.36 | 242899.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85910, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1695850.63, importe_modificado:1695850.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.1}} | {1790436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:importe comprometido 781,021.96, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-10-16}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE TERMINO DE ACUERDO A ANEXOS ENVIADOS, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790476 | Proyecto de inversión | 4225963.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225963.16, modificado:4225963.16}} | Construcción de calles en la colonia San Juan Bautista en la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/037 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8886.6, meta_modificada:8886.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 13 77, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63805199, lat:21.020579}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 13 9, Las Palmas, 97145 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63770866, lat:21.02130007}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 4225963.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs5: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs6: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs7: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs8: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790426 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | Construcción y reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Celestún, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/028 | S | 3913 | 4062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.3, meta_modificada:6300.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Benito Juárez, 97367 Celestún, Yuc., México, lon:-90.3948498, lat:20.8682503}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Celestún, Yuc., México, lon:-90.3972052, lat:20.8593042}} | 2020-08-26 | 2020-10-24 | 2590887.81 | 2590887.81 | 777266.34 | 777266.34 | 777266.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-001-2020, contratista:Romza Pavimentaciones, S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:2590887.81, importe_modificado:2590887.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.07}} | {1790426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A ANEXOS ENVIADOS, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790428 | Proyecto de inversión | 1486424.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486424.17, modificado:1486424.17}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Temax, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/029 | S | 3713 | 3683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4864.4, meta_modificada:4864.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle 24, Yucatán, México, lon:-88.93569946, lat:21.15879981}, geo2: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle 24 103, Temax, 97510 Temax, Yuc., México, lon:-88.93569946, lat:21.14855378}, geo3: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Izamal - Dzilam González, Tekal de Venegas, Yuc., México, lon:-88.93981934, lat:21.13062153}, geo4: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle 26, Temax, Yuc., México, lon:-88.93981934, lat:21.13574526}} | 2020-07-27 | 2020-09-06 | 1486424.17 | 1486424.17 | 1486424.17 | 1486424.17 | 1486424.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85909, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatan, monto:1486424.17, importe_modificado:1486424.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4864.4}} | {1790428/proyecto_INICIO, 1790428/proyecto_FIN, 1790428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200101701970 | Proyecto de inversión | 101991172.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0199117292E8, modificado:1.0199117292E8}} | CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA 70 KM 1+000 DE LA CARRETERA MÉRIDA - TETIZ (HUNUCMÁ) EN CIUDAD CAUCEL, MÉRIDA, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 12189879 | N | 0 | 0 | 949936 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54360.47, meta_modificada:54360.47}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , lon:-89.703291, lat:20.984519}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , lon:-89.708606, lat:20.986001}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , lon:-89.697939, lat:20.982936}} | 2020-03-02 | 2020-07-30 | 101991172.92 | 101720076 | 72035791.38 | 72031491.38 | 72031491.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FE-INCAY-OB-LP-001-2020, contratista:REMOLCADORES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1.0023376295E8, importe_modificado:1.0023376295E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35334.3}} | {1701970/proyecto_INICIO, 1701970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: VERIFICAR LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO EN LOS DETALLES DE ESTE, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200101701964 | Proyecto de inversión | 155368874.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5536887487E8, modificado:1.5536887487E8}} | MODERNIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUNUCMÁ-SISAL, TRAMO: 0+000-21+150, EN LAS LOCALIDADES DE HUNUCMÁ Y SISAL, DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 12179748 | N | 0 | 0 | 3599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232650.0, meta_modificada:232650.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: , lon:-89.896675, lat:21.030423}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: , lon:-90.031488, lat:21.163903}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: , lon:-89.893762, lat:21.028211}, geo4: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: , lon:-89.896673, lat:21.030423}} | 2020-04-28 | 2020-09-18 | 155368874.87 | 152688989.6 | 96891742.65 | 96874809.05 | 91019266.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FE-INCAY-OB-LP-002-2020, contratista:CONSTRUCTORA MOOL, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1.5197127337E8, importe_modificado:1.5197127337E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117185.8}} | {1701964/proyecto_INICIO, 1701964/proyecto_PROCESO, 1701964/proyecto_INICIO, 1701964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO EN LOS DETALLES DE ESTE , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-15}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC200301790433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1213653.41 | 1213653.41
YUC200301790471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1184178.9 | 1184178.9
YUC200201709057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29000000 | 29000000
YUC200301790462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1253986.96 | 1253986.96
YUC200301790445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 351011.19 | 351011.19
YUC200301790436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1695850.63 | 1695850.63
YUC200301790476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4225963.16 | 4225963.16
YUC200301790426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2600000 | 2600000
YUC200301790428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1486424.17 | 1486424.17
YUC200101701970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 101991172.92 | 101991172.92
YUC200101701964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 155368874.87 | 155368874.87

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC200301790433 | Metros lineales | 440 | 440
YUC200301790471 | Metros Cuadrados | 2302.88 | 2302.88
YUC200201709057 | Metros Cuadrados | 47585.6 | 47585.6
YUC200301790462 | Metros Cuadrados | 3058.68 | 3058.68
YUC200301790445 | Metros Cuadrados | 600 | 600
YUC200301790436 | Metros Cuadrados | 3410.08 | 3410.08
YUC200301790476 | Metros Cuadrados | 8886.6 | 8886.6
YUC200301790426 | Metros Cuadrados | 6300.3 | 6300.3
YUC200301790428 | Metros Cuadrados | 4864.4 | 4864.4
YUC200101701970 | Metros Cuadrados | 54360.47 | 54360.47
YUC200101701964 | Metros Cuadrados | 232650 | 232650

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC200301790433 | Yucatán | Umán | Hunxectamán | Hunxectaman, Yuc., México | -89.739 | 20.906
YUC200301790433 | Yucatán | Umán | Umán | x, Calle 9 & Calle 26F, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7583 | 20.8909
YUC200301790471 | Yucatán | Kanasín | Teya | Unnamed Road, Yucatán, México | -89.5262 | 20.9384
YUC200301790471 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 6-1 652, Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5647 | 20.9486
YUC200201709057 | Yucatán | Mérida | Mérida | Las Magnolias, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6575 | 21.0211
YUC200201709057 | Yucatán | Mérida | Mérida | Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6463 | 21.0308
YUC200301790462 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 93, Mérida, Yuc., México | -89.6562 | 21.0457
YUC200301790462 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 93, Mérida, Yuc., México | -89.6519 | 21.044
YUC200301790445 | Yucatán | Mérida | Mérida | México 176 6, Gran San Pedro Cholul, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México | -89.5551 | 21.032
YUC200301790445 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 16 103 a, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México | -89.5537 | 21.0448
YUC200301790436 | Yucatán | Mérida | Santa Gertrudis Dos | Calle 37 312, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6196 | 20.982
YUC200301790436 | Yucatán | Mérida | Santa Gertrudis Dos | Calle 33 499-D, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6182 | 20.9871
YUC200301790476 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 13 77, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6381 | 21.0206
YUC200301790476 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 13 9, Las Palmas, 97145 Mérida, Yuc., México | -89.6377 | 21.0213
YUC200301790426 | Yucatán | Celestún | Celestún | Benito Juárez, 97367 Celestún, Yuc., México | -90.3948 | 20.8683
YUC200301790426 | Yucatán | Celestún | Celestún | Celestún, Yuc., México | -90.3972 | 20.8593
YUC200301790428 | Yucatán | Temax | Temax | Calle 24, Yucatán, México | -88.9357 | 21.1588
YUC200301790428 | Yucatán | Temax | Temax | Calle 24 103, Temax, 97510 Temax, Yuc., México | -88.9357 | 21.1486
YUC200301790428 | Yucatán | Temax | Temax | Izamal - Dzilam González, Tekal de Venegas, Yuc., México | -88.9398 | 21.1306
YUC200301790428 | Yucatán | Temax | Temax | Calle 26, Temax, Yuc., México | -88.9398 | 21.1357
YUC200101701970 | Yucatán | Mérida | Mérida |  | -89.7033 | 20.9845
YUC200101701970 | Yucatán | Mérida | Mérida |  | -89.7086 | 20.986
YUC200101701970 | Yucatán | Mérida | Mérida |  | -89.6979 | 20.9829
YUC200101701964 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá |  | -89.8967 | 21.0304
YUC200101701964 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá |  | -90.0315 | 21.1639
YUC200101701964 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá |  | -89.8938 | 21.0282
YUC200101701964 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá |  | -89.8967 | 21.0304

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC200301790433 | Obra | GE-INCAY-OB-I3-002-2020 | Diseño e Ingeniería Pilot, S.A DE C.V | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 1204894.4 | 1204894.4
YUC200201709057 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-003-2020 | TRITURADOS CASTOR S. DE R.L. DE C.V. | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 3593177.53 | 3593177.53
YUC200201709057 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-004-2020 | Señalamiento Vial de Merida S.A. de C.V. | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 8536670.16 | 8536670.16
YUC200201709057 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-006-2020 | Águila Constructora del Sureste, S.A de C.V | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 3899884.63 | 3899884.63
YUC200201709057 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-005-2020 | Ingeniería y Desarrollo inmobiliario de México, S.A de C.V | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 5029885.43 | 5029885.43
YUC200201709057 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-002-2020 | Constructora Cavico S.A de C.V | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 6862127.1 | 6862127.1
YUC200301790445 | Administración directa | 85927 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 351011.19 | 351011.19
YUC200301790436 | Administración directa | 85910 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 1695850.63 | 1695850.63
YUC200301790426 | Obra | GE-INCAY-OB-I3-001-2020 | Romza Pavimentaciones, S.A de C.V | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 2590887.81 | 2590887.81
YUC200301790428 | Administración directa | 85909 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatan | 1486424.17 | 1486424.17
YUC200101701970 | Obra | FE-INCAY-OB-LP-001-2020 | REMOLCADORES PARA CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 100233762.95 | 1.0023376295E8
YUC200101701964 | Obra | FE-INCAY-OB-LP-002-2020 | CONSTRUCTORA MOOL, S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 151971273.37 | 1.5197127337E8

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC200301790433 | 2020 | 3 | Metros lineales | 440 | 440 | 22 | 5
YUC200301790471 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2302.88 | 2302.88 | 0 | 0
YUC200201709057 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 47585.6 | 47585.6 | 7137.84 | 15
YUC200301790462 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 3058.68 | 3058.68 | 0 | 0
YUC200301790445 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 6 | 1
YUC200301790436 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 3410.08 | 3410.08 | 34.1 | 0.99998
YUC200301790426 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 6300.3 | 6300.3 | 1449.07 | 23
YUC200301790428 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 4864.4 | 4864.4 | 4864.4 | 100
YUC200101701970 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 54360.47 | 54360.47 | 35334.3 | 65
YUC200101701964 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 232650 | 232650 | 117185.8 | 50.37

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".