## por proyecto
DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [7 empty] | GEOREFERENCIA | [6 empty] | META |  |  |  | CONTRATOS | [6 empty] | AVANCES FISICOS
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
2019 | 3 | YUC190201561714 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.071228297E7}} | Construcción y reconstrucción de calles en el interior del anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán. (Los gastos indirectos no representan mas del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN | 02/19/023 | S | 40307 | 37450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58129.93, meta_modificada:62442.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 10 258, Francisco Villa, 97370 Francisco Villa, Yuc., México, lon:-89.56054687, lat:20.96143961}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México, lon:-89.5674483, lat:21.014198}} | 2019-06-19 | 2019-08-12 | 30712282.97 | 29736477.07 | 29736477.07 | 29721878.84 | 29711328.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-004-2019, contratista:TYGAR MEXICO S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:4813311.1, importe_modificado:5042301.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-002-2019, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:7066926.31, importe_modificado:7402400.39}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-003-2019, contratista:ÁGUILA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:2306678.36, importe_modificado:2306678.36}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-007-2019, contratista:ROMZA PAVIMENTACIONES S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3226366.57, importe_modificado:3419357.1}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-006-2019, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:4121965.27, importe_modificado:4276858.06}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-001-2019, contratista:CONSTRUCTORA CAVICO S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:2964092.63, importe_modificado:3002901.49}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-005-2019, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRÁULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:4466285.05, importe_modificado:4487526.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62442.76}} | {1561714/proyecto_INICIO, 1561714/proyecto_FIN, 1561714/proyecto_PROCESO, 1561714/proyecto_FIN, 1561714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN LA INFORMACION DEL DETALLE DE LOS CONTRATOS 2,3,5, Y 7 LA FECHA DE CONCLUSION DIFIERE DE LA CONCILIADA. , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2019-10-17}} | YUC190201561714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35000000 | 30712282.97 | YUC190201561714 | Yucatán | Mérida | Mérida | Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México | -89.5674 | 21.0142 | YUC190201561714 | Metros Cuadrados | 58129.93 | 62442.76 | YUC190201561714 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-004-2019 | TYGAR MEXICO S.A DE C.V | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 4813311.1 | 5042301.75 | YUC190201561714 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 58129.93 | 62442.76 | 62442.76 | 100
2019 | 3 | YUC190301571032 | Proyecto de inversión | 3600615 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600615.0, modificado:3600615.0}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Kanasín. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/039 | S | 64693 | 63001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11486.0, meta_modificada:11486.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5639119, lat:20.9441486}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Centro, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55448, lat:20.9322029}} | 2019-09-02 | 2019-12-08 | 3600615 | 626179.24 | 272112.44 | 263969.47 | 257525.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66288, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:3600615.0, importe_modificado:3600615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6328.79}} | {1571032/proyecto_INICIO, 1571032/proyecto_PROCESO, 1571032/proyecto_INICIO, 1571032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | YUC190301571032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3600615 | 3600615 | YUC190301571032 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Kanasín, Yuc., México | -89.5639 | 20.9441 | YUC190301571032 | Metros Cuadrados | 11486 | 11486 | YUC190301571032 | Administración directa | 66288 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 3600615 | 3600615 | YUC190301571032 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 11486 | 11486 | 6328.79 | 55.1
2019 | 3 | YUC190201565317 | Proyecto de inversión | 2150180 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150180.0, modificado:2150180.0}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Telchac Pueblo | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/021 | S | 1737 | 1780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7150.0, meta_modificada:7150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Telchac Pueblo, Yuc., México, lon:-89.2698192, lat:21.2019971}} | 2019-07-18 | 2019-09-05 | 2128789.46 | 2128789.46 | 2041944.53 | 2041944.53 | 2041944.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-002-2019, contratista:CPI100714AV8, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:2128789.46, importe_modificado:2128789.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7150.0}} | {1565317/proyecto_INICIO, 1565317/proyecto_PROCESO, 1565317/proyecto_FIN, 1565317/proyecto_PROCESO, 1565317/proyecto_FIN, 1565317/proyecto_INICIO, 1565317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | YUC190201565317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2150180 | 2150180 | YUC190201565317 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | Telchac Pueblo, Yuc., México | -89.2698 | 21.202 | YUC190201565317 | Metros Cuadrados | 7150 | 7150 | YUC190201565317 | Obra | GE-INCAY-OB-I3-002-2019 | CPI100714AV8 | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 2128789.46 | 2128789.46 | YUC190201565317 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7150 | 7150 | 7150 | 100
2019 | 3 | YUC190301571046 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.05E7}} | Ampliación y reconstrucción de la carretera Halachó - Cepeda, tramo:0+000-3+460, en el municipio de Halachó. | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/038 | S | 10629 | 10797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Halachó, Yuc., México, lon:-90.0793488, lat:20.4798167}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-90.06729126, lat:20.51064083}} | 2019-08-26 | 2019-11-24 | 10500000 | 3600459.1 | 1748118.23 | 1273307.79 | 1078925.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66284, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1.05E7, importe_modificado:1.05E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.83}} | {1571046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | YUC190301571046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10500000 | 10500000 | YUC190301571046 | Yucatán | Halachó | Halachó | Halachó, Yuc., México | -90.0793 | 20.4798 | YUC190301571046 | Kilómetro | 3.46 | 3.46 | YUC190301571046 | Administración directa | 66284 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 10500000 | 10500000 | YUC190301571046 | 2019 | 3 | Kilómetro | 3.46 | 3.46 | 0.83 | 23.9884
2019 | 3 | YUC190301571088 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | Conservación del anillo periférico de Mérida, tramo: 0+000-49+500, ambos cuerpos, en el municipio de Mérida. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/032 | S | 16429 | 16046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:49.5, meta_modificada:49.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 13950, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65667725, lat:21.03451902}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Anillo Periferico, Zona Industrial, 97180 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6372526, lat:21.0472042}} | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2750000 | 2274483.03 | 1953279.05 | 1949516.79 | 1934808.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66267, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.92}} | {1571088/proyecto_PROCESO, 1571088/proyecto_INICIO, 1571088/proyecto_PROCESO, 1571088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL PERIODO DE EJECUCION DE INICIO Y TERMINO DIFIERE DE LA CONCILIADA, EN DETALLE DEL CONTRATO VERIFICAR LA FECHA DE CONCLUSION , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2019-10-17}} | YUC190301571088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2750000 | 2750000 | YUC190301571088 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 13950, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6567 | 21.0345 | YUC190301571088 | Kilómetro | 49.5 | 49.5 | YUC190301571088 | Administración directa | 66267 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 2750000 | 2750000 | YUC190301571088 | 2019 | 3 | Kilómetro | 49.5 | 49.5 | 42.92 | 86.7071
2019 | 3 | YUC190301570954 | Proyecto de inversión | 2003556.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003556.38, modificado:2003556.38}} | Conservación de la carretera Chicxulub Puerto - Telchac Puerto, tramo: 0+000-29+600, en las localidades de Chicxulub Puerto, Uaymitún, San Benito y Telchac Puerto, de los municipios de Progreso, Ixil y Telchac Puerto | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/040 | S | 34153 | 33626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.6, meta_modificada:29.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Telchac Puerto, Yuc., México, lon:-89.2636045, lat:21.3419002}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.6039725, lat:21.2929822}} | 2019-09-23 | 2019-11-17 | 2003556.38 | 415846.68 | 415846.68 | 415846.68 | 397126.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66291, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:2003556.38, importe_modificado:2003556.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {1570954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | YUC190301570954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2003556.38 | 2003556.38 | YUC190301570954 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | Telchac Puerto, Yuc., México | -89.2636 | 21.3419 | YUC190301570954 | Kilómetro | 29.6 | 29.6 | YUC190301570954 | Administración directa | 66291 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 2003556.38 | 2003556.38 | YUC190301570954 | 2019 | 3 | Kilómetro | 29.6 | 29.6 | 2.6 | 8.7838
2019 | 3 | YUC190201561694 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | Construcción de retorno en el km. 3+350 del anillo periférico de la ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN | 02/19/026 | S | 930 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3136.0, meta_modificada:2958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Periférico - Ticimul o Palomeque, Sin Nombre de Col 19, Mérida, Yuc., México, lon:-89.67306018, lat:20.89864353}} | 2019-05-13 | 2019-07-07 | 3250000 | 3249053.39 | 3249053.39 | 3249053.39 | 3249053.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61515, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:3250000.0, importe_modificado:3250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2958.0}} | {1561694/proyecto_INICIO, 1561694/proyecto_FIN, 1561694/proyecto_PROCESO, 1561694/proyecto_FIN, 1561694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: EN DETALLE DEL CONTRATO FALTA LA FECHA DE CONCLUSION , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2019-10-17}} | YUC190201561694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3250000 | 3250000 | YUC190201561694 | Yucatán | Mérida | Mérida | Periférico - Ticimul o Palomeque, Sin Nombre de Col 19, Mérida, Yuc., México | -89.6731 | 20.8986 | YUC190201561694 | Metros cúbicos | 3136 | 2958 | YUC190201561694 | Administración directa | 61515 |  | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 3250000 | 3250000 | YUC190201561694 | 2019 | 3 | Metros cúbicos | 3136 | 2958 | 2958 | 100
2019 | 3 | YUC190301570870 | Proyecto de inversión | 32777660.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.277766085E7, modificado:3.277766085E7}} | Construcción del libramiento de Umán, tramo:0+000-3+156 y ramal a Umán, tramo:0+000-0+922, en el municipio de Umán. (Los gastos indirectos no representan más del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/063 | S | 27576 | 27289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.07, meta_modificada:4.07}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 11 57, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74594116, lat:20.88928675}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 9-B 24a, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.75246429, lat:20.88607915}} | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2019-10-14}} | YUC190301570870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 32777660.85 | 32777660.85 | YUC190301570870 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 11 57, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7459 | 20.8893 | YUC190301570870 | Kilómetro | 4.07 | 4.07 | YUC190301570870 | Obra | Hasta el 4to.trimestre se sube el acuerdo este trimestre aun no inicia |  |  |  |  | YUC190301570870 | 2019 | 3 | Kilómetro | 4.07 | 4.07 | 0 | 0
[25 empty] | 54945243.81 | 42031287.97 | 39416831.39 | 38915517.49 | 38670712.03

## nivel financiero
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura)
Yucatán | Gobierno de la Entidad | Partida genérica | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAFEF | I012 | FAFEF 2019 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicación | 96138597.03 | 91850880 | 59051828.61 | 46137872.77 | 43523416.19 | 43022102.29 | 42777296.83 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado