## Nivel FInanciero
TIPO_REGISTRO | CICLO | TRIMESTRE | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | CICLO_RECURSO | ID_RAMO | RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | PROGRAMA_PRESUPUESTARIO | TIPO_RECURSO | PROG_FND_CONV_ESP | INSTITUCION_EJECUTORA | RENDIMIENTO | REINTEGRO | TIPO_GASTO | ID_PARTIDA_GENERICA | DESC_PARTIDA_GENERICA | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | OBSERVACIONES(CAPTURA) | OBSERVACIONES | USUARIO | FECHA | ESTATUS
1-Programa presupuestario | 2019 | 4 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | 2019 | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I | Gasto Federalizado | 12 | FAFEF | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | FAFEF 2019 | INCAY | 0 | 0 | [11 empty] | Sin observaciones | wigelmidburgosc | 2020-01-14 23:36 | Validado
2-Partida genérica | 2019 | 4 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | 2019 | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I | Gasto Federalizado | 12 | FAFEF | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | FAFEF 2019 | INCAY |  |  | Gasto de Inversión | 615 | Construcción de vías de comunicación | 108710942.95 | 100943526.02 | 100943526.02 | 100923747.79 | 100923747.79 | 100923747.79 | 100887568.42 |  | Sin observaciones | wigelmidburgosc | 2020-01-14 23:36 | Validado

## Nivel Proyecto
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
2019 | 4 | YUC190401686300 | Proyecto de inversión | 319471 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319471.0, modificado:319471.0}} | Construcción de salida km. 26+666 del cuerpo exterior del anillo periférico de la ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/089 | S | 488348 | 451554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.08, meta_modificada:531.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 77 746, Ampliación Tixcacal Opichen, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.70062256, lat:20.94989749}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 5, Mérida, Yuc., México, lon:-89.69650269, lat:20.95630989}} | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 319471 | 316664.84 | 316664.84 | 316664.84 | 316664.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-AD-006-2019, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:316664.84, importe_modificado:316664.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.08}} | {1686300/proyecto_INICIO, 1686300/proyecto_PROCESO, 1686300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Fecha Inicial 21- dic-19 al 30-12-19 Fecha de termino anticipada:21-dic-19 al 27-dic-19, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-17}} | {obs1: {observación:EL NUMERO DE PROYECTO ES INCORRECTO, VERIFICAR LA FECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO, VERIFICAR EL NUMERO DE BENEFICIARIOS (HOMBRES), trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:VERIFICAR EL NOMBRE DEL CONTRATISTA (ERROR CAPTURA), EN DETALLE SE PRESENTA EL MISMO ERROR , trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:FALTA EL REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}} | YUC190401686300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 319471 | 319471 | YUC190401686300 | Metros Cuadrados | 531.08 | 531.08 | YUC190401686300 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 77 746, Ampliación Tixcacal Opichen, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.7006 | 20.9499 | YUC190401686300 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 100
2019 | 4 | YUC190201561694 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3249053.39}} | Construcción de retorno en el km. 3+350 del anillo periférico de la ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/026 | S | 930 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3136.0, meta_modificada:2958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Periférico - Ticimul o Palomeque, Sin Nombre de Col 19, Mérida, Yuc., México, lon:-89.67306018, lat:20.89864353}} | 2019-05-13 | 2019-07-07 | 3249053.39 | 3249053.39 | 3249053.39 | 3249053.39 | 3249053.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61515, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:3250000.0, importe_modificado:3249053.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2958.0}} | {1561694/proyecto_INICIO, 1561694/proyecto_FIN, 1561694/proyecto_PROCESO, 1561694/proyecto_FIN, 1561694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de Medida correcta es en Metros Cuadrados., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:la fecha definitiva del proyecto quedo en fecha de inicio:13-05-19 al 11-08-19, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:la unidad de medida autorizada es en metros cuadrados. , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:el sistema no permite cambiar, la unidad de medida. la correcta es en Metros Cuadrados, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-17}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL EN EL DETALLE DEL CONTRATO (DIFIERE DE LO CONCILIADO), trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}} | YUC190201561694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3250000 | 3249053.39 | YUC190201561694 | Metros cúbicos | 3136 | 2958 | YUC190201561694 | Yucatán | Mérida | Mérida | Periférico - Ticimul o Palomeque, Sin Nombre de Col 19, Mérida, Yuc., México | -89.6731 | 20.8986 | YUC190201561694 | 2019 | 4 | Metros cúbicos | 3136 | 2958 | 2958 | 100
2019 | 4 | YUC190201565317 | Proyecto de inversión | 2150180 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150180.0, modificado:2128789.46}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Telchac Pueblo | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/021 | S | 1737 | 1780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7150.0, meta_modificada:7150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Telchac Pueblo, Yuc., México, lon:-89.2698192, lat:21.2019971}} | 2019-07-18 | 2019-09-05 | 2128789.46 | 2128789.46 | 2128789.46 | 2128789.46 | 2128789.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-002-2019, contratista:Constructora Picas, S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:2150180.0, importe_modificado:2128789.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7150.0}} | {1565317/proyecto_INICIO, 1565317/proyecto_PROCESO, 1565317/proyecto_FIN, 1565317/proyecto_PROCESO, 1565317/proyecto_FIN, 1565317/proyecto_INICIO, 1565317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Las fechas del proyecto: 18-07-19 al 4-09-19, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-17}} | {obs1: {observación:EN LA INFORMACION DEL CONTRATO Y DETALLE DE ESTE VERIFICAR EL NOMBRE DEL CONTRATISTA , trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}} | YUC190201565317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2150180 | 2128789.46 | YUC190201565317 | Metros Cuadrados | 7150 | 7150 | YUC190201565317 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | Telchac Pueblo, Yuc., México | -89.2698 | 21.202 | YUC190201565317 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 7150 | 7150 | 7150 | 100
2019 | 4 | YUC190401685731 | Proyecto de inversión | 1088485.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088485.52, modificado:1088485.52}} | Construcción de retorno en el km.39+000 del anillo periférico de la ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/086 | S | 488348 | 451554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.43, meta_modificada:1640.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 32, 97180 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66217041, lat:21.02298255}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Mérida, Yuc., México, lon:-89.67315674, lat:20.99606063}} | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 1088485.52 | 1084734.91 | 1084734.91 | 1084734.91 | 1084734.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-AD-007-2019, contratista:GRUPO URBAMEX, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:1084734.91, importe_modificado:1084734.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.43}} | {1685731/proyecto_INICIO, 1685731/proyecto_PROCESO, 1685731/proyecto_INICIO, 1685731/proyecto_PROCESO, 1685731/proyecto_FIN, 1685731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:EN EL DETALLE DEL CONTRATO VERIFICAR LOS RFC DEL CONVOCANTE Y DEL CONTRATISTA (ESTAN INVERTIDOS), trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}} | YUC190401685731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1088485.52 | 1088485.52 | YUC190401685731 | Metros Cuadrados | 1640.43 | 1640.43 | YUC190401685731 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 21 32, 97180 Mérida, Yuc., México | -89.6622 | 21.023 | YUC190401685731 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 1640.43 | 1640.43 | 1640.43 | 100
2019 | 4 | YUC190301571046 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.05E7}} | Ampliación y reconstrucción de la carretera Halachó - Cepeda, tramo:0+000-3+460, en el municipio de Halachó. | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/038 | S | 10629 | 10797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Halachó, Yuc., México, lon:-90.0793488, lat:20.4798167}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-90.06729126, lat:20.51064083}} | 2019-08-26 | 2019-11-24 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10480075.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66284, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1.05E7, importe_modificado:1.05E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.46}} | {1571046/proyecto_INICIO, 1571046/proyecto_PROCESO, 1571046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:fecha inicial 26-08-19 al 24-11-19 fecha ampliada 25-11-19 al 08-12-19, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-14}} | {obs1: {observación:verificar reporte fotográfico (falta desarrollo), trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}} | YUC190301571046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10500000 | 10500000 | YUC190301571046 | Kilómetro | 3.46 | 3.46 | YUC190301571046 | Yucatán | Halachó | Halachó | Halachó, Yuc., México | -90.0793 | 20.4798 | YUC190301571046 | 2019 | 4 | Kilómetro | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 100
2019 | 4 | YUC190401685723 | Proyecto de inversión | 1045381.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045381.51, modificado:1045381.51}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Sudzal | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/084 | S | 900 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3554.32, meta_modificada:3554.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:Calle 15 3580, Sudzal, Yuc., México, lon:-88.98788452, lat:20.86907773}, geo2: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 14 38, Sudzal, Yuc., México, lon:-88.9906311, lat:20.86779453}} | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 1045381.51 | 1042992.04 | 1042992.04 | 1042992.04 | 1042992.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-AD-002-2019, contratista:CONSTRUCTORA PICAS, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:1042992.04, importe_modificado:1042992.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3554.32}} | {1685723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | YUC190401685723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1045381.51 | 1045381.51 | YUC190401685723 | Metros Cuadrados | 3554.32 | 3554.32 | YUC190401685723 | Yucatán | Sudzal |  | Calle 15 3580, Sudzal, Yuc., México | -88.9879 | 20.8691 | YUC190401685723 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 3554.32 | 3554.32 | 3554.32 | 100
2019 | 4 | YUC190201561714 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.05064336E7}} | Construcción y reconstrucción de calles en el interior del anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán. (Los gastos indirectos no representan mas del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/023 | S | 40307 | 37450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58129.93, meta_modificada:62442.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 10 258, Francisco Villa, 97370 Francisco Villa, Yuc., México, lon:-89.56054687, lat:20.96143961}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México, lon:-89.5674483, lat:21.014198}} | 2019-06-19 | 2019-08-12 | 30506433.6 | 30506433.6 | 30506433.6 | 30506433.6 | 30506433.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-004-2019, contratista:TYGAR MEXICO S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:4813311.1, importe_modificado:5042301.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-002-2019, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:7066926.31, importe_modificado:7402400.39}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-003-2019, contratista:ÁGUILA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:2306678.36, importe_modificado:2306678.36}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-007-2019, contratista:ROMZA PAVIMENTACIONES S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3226366.57, importe_modificado:3419357.1}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-006-2019, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:4121965.27, importe_modificado:4276858.06}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-001-2019, contratista:CONSTRUCTORA CAVICO S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:2964092.63, importe_modificado:3002901.49}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-005-2019, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRÁULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:4466285.05, importe_modificado:4286866.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62442.76}} | {1561714/proyecto_INICIO, 1561714/proyecto_FIN, 1561714/proyecto_PROCESO, 1561714/proyecto_FIN, 1561714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la cantidad de hombre es 37454, trimestre:4.0, usuario:faustinojpererav, fecha:2020-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO GE-INCAY-OB-LP-OO5-2019 Y LA FECHA DE CONCLUSION DIFIERE DEL ANEXO DE CONCILIACION, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}} | YUC190201561714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35000000 | 30506433.6 | YUC190201561714 | Metros Cuadrados | 58129.93 | 62442.76 | YUC190201561714 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 10 258, Francisco Villa, 97370 Francisco Villa, Yuc., México | -89.5605 | 20.9614 | YUC190201561714 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 58129.93 | 62442.76 | 62442.76 | 100
2019 | 4 | YUC190301571032 | Proyecto de inversión | 3600615 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600615.0, modificado:685375.0}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Kanasín. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/039 | S | 64693 | 63001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11486.0, meta_modificada:11486.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5639119, lat:20.9441486}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Centro, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55448, lat:20.9322029}} | 2019-09-02 | 2019-12-08 | 685375 | 685375 | 685375 | 685375 | 685375 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66288, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:3600615.0, importe_modificado:685375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11486.0}} | {1571032/proyecto_INICIO, 1571032/proyecto_PROCESO, 1571032/proyecto_INICIO, 1571032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el sistema no permite poner una meta menor a la ya reportada., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:la meta modificada es 2,904.30 M2, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones | YUC190301571032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3600615 | 685375 | YUC190301571032 | Metros Cuadrados | 11486 | 11486 | YUC190301571032 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Kanasín, Yuc., México | -89.5639 | 20.9441 | YUC190301571032 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 11486 | 11486 | 11486 | 100
2019 | 4 | YUC190401686297 | Proyecto de inversión | 659992 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659992.0, modificado:659992.0}} | Mantenimiento y construcción de vialidad complementaria en el PSV Caucel km. 40+400 del anillo periférico de la ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/088 | S | 488348 | 451554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59 490, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6786499, lat:20.99477852}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 50 813, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68002319, lat:20.98964994}} | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 659992 | 657289.58 | 657289.58 | 657289.58 | 657289.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-AD-005-2019, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:657289.58, importe_modificado:657289.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1686297/proyecto_PROCESO, 1686297/proyecto_INICIO, 1686297/proyecto_FIN, 1686297/proyecto_INICIO, 1686297/proyecto_PROCESO, 1686297/proyecto_FIN, 1686297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Fecha Inicial 21-dic-19 al 30-dic-19 Fecha de Termino anticipada: 21-dic-19 al 27-dic-19, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-17}} | {obs1: {observación:EL NUMERO DE PROYECTO ES INCORRECTO, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:VERIFICAR LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS (MUJERES), trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:FALTA EL REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}} | YUC190401686297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 659992 | 659992 | YUC190401686297 | Metros Cuadrados | 563 | 563 | YUC190401686297 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 59 490, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6786 | 20.9948 | YUC190401686297 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 563 | 563 | 563 | 100
2019 | 4 | YUC190301570870 | Proyecto de inversión | 32777660.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.277766085E7, modificado:3.244138747E7}} | Construcción del libramiento de Umán, tramo:0+000-3+156 y ramal a Umán, tramo:0+000-0+922, en el municipio de Umán. (Los gastos indirectos no representan más del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/063 | S | 27576 | 27289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.07, meta_modificada:4.08}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 11 57, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74594116, lat:20.88928675}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 9-B 24a, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.75246429, lat:20.88607915}} | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 32441387.47 | 32441387.47 | 32441387.47 | 32441387.47 | 32439577.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-008-2019, contratista:ILCO CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3.162353737E7, importe_modificado:3.162353737E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.08}} | {1570870/proyecto_INICIO, 1570870/proyecto_FIN, 1570870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Carlos Parra, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Carlos Parra, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Carlos Parra, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Carlos Parra, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-01-20}} | YUC190301570870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 32777660.85 | 32441387.47 | YUC190301570870 | Kilómetro | 4.07 | 4.08 | YUC190301570870 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 11 57, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7459 | 20.8893 | YUC190301570870 | 2019 | 4 | Kilómetro | 4.07 | 4.08 | 4.08 | 100
2019 | 4 | YUC190401686296 | Proyecto de inversión | 889157.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889157.4, modificado:889157.4}} | Conservación del anillo periférico de Mérida, tramo:0+000-49+500, ambos cuerpos, en el municipio de Mérida. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/087 | S | 488348 | 451554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.15, meta_modificada:12.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.66903687, lat:21.01016319}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Caucel - Merida 1366, 97314 Caucel, Yuc., México, lon:-89.67727661, lat:20.99606063}} | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 889157.4 | 884599.66 | 884599.66 | 884599.66 | 880786.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-AD-008-2019, contratista:PROFESIONALES EN SEÑALAMIENTO DE YUCATAN, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:884599.66, importe_modificado:884599.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.15}} | {1686296/proyecto_INICIO, 1686296/proyecto_PROCESO, 1686296/proyecto_INICIO, 1686296/proyecto_FIN, 1686296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:fechas iniciales según contrato son: 21-12-19 al 30-12-19 Fechas reales de termino:21-12-19 al 27-12-19 termino antes, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:la meta completa es de 12.159 M2 el sistema solo me deja registrar 2 decimales., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-14}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS (MUJERES), trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:EN EL DETALLE DEL CONTRATO VERIFICAR EL RFC DEL CONTRATISTA , trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:FALTA EL REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-16}} | YUC190401686296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 889157.4 | 889157.4 | YUC190401686296 | Kilómetro | 12.15 | 12.15 | YUC190401686296 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Yucatán, México | -89.669 | 21.0102 | YUC190401686296 | 2019 | 4 | Kilómetro | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 100
2019 | 4 | YUC190401685724 | Proyecto de inversión | 703551.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703551.93, modificado:703551.93}} | Construcción de carpeta asfáltica en calles de la localidad y municipio de Uayma | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/085 | S | 2276 | 2367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3887.6, meta_modificada:3887.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Calle 29 268, Uayma, Yuc., México, lon:-88.31497192, lat:20.71116157}, geo2: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Calle 26, Uayma, Yuc., México, lon:-88.32046509, lat:20.7201531}} | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 703551.93 | 699980.1 | 699980.1 | 699980.1 | 699980.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-AD-003-2019, contratista:CONSTRUCTORA PICAS, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:699980.1, importe_modificado:699980.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3887.6}} | {1685724/proyecto_INICIO, 1685724/proyecto_PROCESO, 1685724/proyecto_FIN, 1685724/proyecto_PROCESO, 1685724/proyecto_FIN, 1685724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar la cantidad de beneficiarios (hombres), trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-15}} | YUC190401685724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 703551.93 | 703551.93 | YUC190401685724 | Metros Cuadrados | 3887.6 | 3887.6 | YUC190401685724 | Yucatán | Uayma | Uayma | Calle 29 268, Uayma, Yuc., México | -88.315 | 20.7112 | YUC190401685724 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 3887.6 | 3887.6 | 3887.6 | 100
2019 | 4 | YUC190401684889 | Proyecto de inversión | 2915240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915240.0, modificado:2915240.0}} | Construcción de calles del Fraccionamiento Renacimiento Frontera Sur, en la localidad y Municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/072 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3268.0, meta_modificada:3268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 163¿ 236, Plan de Ayala ÌII, Mérida, Yuc., México, lon:-89.61685181, lat:20.90628589}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 147, San José Tecoh, Mérida, Yuc., México, lon:-89.63058472, lat:20.91654858}} | 2019-11-18 | 2019-12-29 | 2915240 | 2915240 | 2915240 | 2915240 | 2904607.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69583, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:2915240.0, importe_modificado:2915240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3268.0}} | {1684889/proyecto_FIN, 1684889/proyecto_INICIO, 1684889/proyecto_PROCESO, 1684889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar la cantidad de beneficiarios (mujeres), el periodo de ejecución (inicio) en base a su anexo (relación de infraestructura) presentado, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-15}} | YUC190401684889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2915240 | 2915240 | YUC190401684889 | Metros Cuadrados | 3268 | 3268 | YUC190401684889 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 163¿ 236, Plan de Ayala ÌII, Mérida, Yuc., México | -89.6169 | 20.9063 | YUC190401684889 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 3268 | 3268 | 3268 | 100
2019 | 4 | YUC190301570954 | Proyecto de inversión | 2003556.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003556.38, modificado:2003556.38}} | Conservación de la carretera Chicxulub Puerto - Telchac Puerto, tramo: 0+000-29+600, en las localidades de Chicxulub Puerto, Uaymitún, San Benito y Telchac Puerto, de los municipios de Progreso, Ixil y Telchac Puerto | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/040 | S | 34153 | 33626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.6, meta_modificada:29.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Telchac Puerto, Yuc., México, lon:-89.2636045, lat:21.3419002}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.6039725, lat:21.2929822}} | 2019-09-23 | 2019-11-17 | 2003556.38 | 2003556.38 | 2003556.38 | 2003556.38 | 2003556.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66291, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:2003556.38, importe_modificado:2003556.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.6}} | {1570954/proyecto_INICIO, 1570954/proyecto_PROCESO, 1570954/proyecto_FIN, 1570954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | YUC190301570954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2003556.38 | 2003556.38 | YUC190301570954 | Kilómetro | 29.6 | 29.6 | YUC190301570954 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | Telchac Puerto, Yuc., México | -89.2636 | 21.3419 | YUC190301570954 | 2019 | 4 | Kilómetro | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 100
2019 | 4 | YUC190301571088 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | Conservación del anillo periférico de Mérida, tramo: 0+000-49+500, ambos cuerpos, en el municipio de Mérida. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/032 | S | 16429 | 16046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:49.5, meta_modificada:49.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 13950, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65667725, lat:21.03451902}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Anillo Periferico, Zona Industrial, 97180 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6372526, lat:21.0472042}} | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66267, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:49.5}} | {1571088/proyecto_PROCESO, 1571088/proyecto_INICIO, 1571088/proyecto_PROCESO, 1571088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA META ES DE 49.50 KM., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:la fecha de ejecución capturada en un inicio solo era estimada , trimestre:4.0, usuario:faustinojpererav, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:fecha inicial 22-07-19 fecha de termino 13-10-19 la fecha real quedo con una ampliación: fecha inicial 22-07-19 fecha de termino 10-11-19, trimestre:4.0, usuario:faustinojpererav, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones | YUC190301571088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2750000 | 2750000 | YUC190301571088 | Kilómetro | 49.5 | 49.5 | YUC190301571088 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 13950, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6567 | 21.0345 | YUC190301571088 | 2019 | 4 | Kilómetro | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 100
2019 | 4 | YUC190401685602 | Proyecto de inversión | 1480979.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480979.91, modificado:1480979.91}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Chankom | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/082 | S | 2423 | 2461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5039.81, meta_modificada:5039.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 35 d1f, Chankom, Yuc., México, lon:-88.51186752, lat:20.56626035}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 30 79, Chankom, Yuc., México, lon:-88.51341248, lat:20.56545674}} | 2019-12-02 | 2019-12-29 | 1480979.91 | 1480979.91 | 1480979.91 | 1480979.91 | 1480979.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69997, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1480979.91, importe_modificado:1480979.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5039.81}} | {1685602/proyecto_PROCESO, 1685602/proyecto_INICIO, 1685602/proyecto_FIN, 1685602/proyecto_PROCESO, 1685602/proyecto_FIN, 1685602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar la cantidad de beneficiarios (hombres), trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-15}} | YUC190401685602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1480979.91 | 1480979.91 | YUC190401685602 | Metros Cuadrados | 5039.81 | 5039.81 | YUC190401685602 | Yucatán | Chankom | Chankom | Calle 35 d1f, Chankom, Yuc., México | -88.5119 | 20.5663 | YUC190401685602 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 5039.81 | 5039.81 | 5039.81 | 100
2019 | 4 | YUC190401685594 | Proyecto de inversión | 1113606.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113606.32, modificado:1113606.32}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Cacalchén | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/081 | S | 3733 | 3935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3776.0, meta_modificada:3776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 27 558, Cacalchén, 97460 Cacalchén, Yuc., México, lon:-89.22546387, lat:20.97811}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle No 21 72A, Cacalchén, 97460 Cacalchén, Yuc., México, lon:-89.22134399, lat:20.98195674}} | 2019-12-02 | 2019-12-29 | 1113606.32 | 1113606.32 | 1113606.32 | 1113606.32 | 1113606.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69585, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:1113606.32, importe_modificado:1113606.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3776.0}} | {1685594/proyecto_INICIO, 1685594/proyecto_PROCESO, 1685594/proyecto_FIN, 1685594/proyecto_INICIO, 1685594/proyecto_FIN, 1685594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | YUC190401685594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1113606.32 | 1113606.32 | YUC190401685594 | Metros Cuadrados | 3776 | 3776 | YUC190401685594 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | Calle 27 558, Cacalchén, 97460 Cacalchén, Yuc., México | -89.2255 | 20.9781 | YUC190401685594 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 3776 | 3776 | 3776 | 100
2019 | 4 | YUC190401685615 | Proyecto de inversión | 1347310.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347310.25, modificado:1347310.25}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Chichimilá (Modificado) | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/083 | S | 4384 | 4464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4574.5, meta_modificada:4574.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 23, Chichimilá, Yuc., México, lon:-88.22433472, lat:20.63149904}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 30 373, Chichimilá, Yuc., México, lon:-88.22296143, lat:20.62892859}} | 2019-12-02 | 2019-12-29 | 1347310.25 | 1347310.25 | 1347310.25 | 1347310.25 | 1347310.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69587, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:1347310.25, importe_modificado:1347310.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4574.5}} | {1685615/proyecto_PROCESO, 1685615/proyecto_FIN, 1685615/proyecto_INICIO, 1685615/proyecto_PROCESO, 1685615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar el nombre del proyecto en el detalle del contrato (es incorrecto), trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-01-15}} | YUC190401685615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1347310.25 | 1347310.25 | YUC190401685615 | Metros Cuadrados | 4574.5 | 4574.5 | YUC190401685615 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Calle 23, Chichimilá, Yuc., México | -88.2243 | 20.6315 | YUC190401685615 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 4574.5 | 4574.5 | 4574.5 | 100
2019 | 4 | YUC190401685583 | Proyecto de inversión | 1009170.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009170.08, modificado:1009170.08}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Bokobá | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 02/19/080 | S | 1130 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3422.5, meta_modificada:3422.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 22, Bokobá, Yuc., México, lon:-89.18426514, lat:21.01400912}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bokobá, Yuc., México, lon:-89.1794421, lat:21.007078}} | 2019-12-02 | 2019-12-29 | 1009170.08 | 1009170.08 | 1009170.08 | 1009170.08 | 1009170.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69584, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:1009170.08, importe_modificado:1009170.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3422.5}} | {1685583/proyecto_PROCESO, 1685583/proyecto_FIN, 1685583/proyecto_INICIO, 1685583/proyecto_FIN, 1685583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | YUC190401685583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1009170.08 | 1009170.08 | YUC190401685583 | Metros Cuadrados | 3422.5 | 3422.5 | YUC190401685583 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | Calle 22, Bokobá, Yuc., México | -89.1843 | 21.014 | YUC190401685583 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 3422.5 | 3422.5 | 3422.5 | 100
[25 empty] | 96836941.22 | 96817162.99 | 96817162.99 | 96817162.99 | 96780983.62

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC190401686300 | Obra | GE-INCAY-OB-AD-006-2019 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 316664.84 | 316664.84
YUC190201561694 | Administración directa | 61515 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN | 3250000 | 3249053.39
YUC190201565317 | Obra | GE-INCAY-OB-I3-002-2019 | Constructora Picas, S.A de C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2150180 | 2128789.46
YUC190401696970 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-009-2019-03 | MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2117673.02 | 2117673.02
YUC190401685731 | Obra | GE-INCAY-OB-AD-007-2019 | GRUPO URBAMEX, S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1084734.91 | 1084734.91
YUC190301571046 | Administración directa | 66284 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 10500000 | 10500000
YUC190401685723 | Obra | GE-INCAY-OB-AD-002-2019 | CONSTRUCTORA PICAS, S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1042992.04 | 1042992.04
YUC190201561714 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-004-2019 | TYGAR MEXICO S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 4813311.1 | 5042301.75
YUC190201561714 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-002-2019 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 7066926.31 | 7402400.39
YUC190201561714 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-003-2019 | ÁGUILA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2306678.36 | 2306678.36
YUC190201561714 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-007-2019 | ROMZA PAVIMENTACIONES S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3226366.57 | 3419357.1
YUC190201561714 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-006-2019 | MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 4121965.27 | 4276858.06
YUC190201561714 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-001-2019 | CONSTRUCTORA CAVICO S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2964092.63 | 3002901.49
YUC190201561714 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-005-2019 | MAXI CONSTRUCTORA HIDRÁULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 4466285.05 | 4286866.69
YUC190301571032 | Administración directa | 66288 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3600615 | 685375
YUC190401686297 | Obra | GE-INCAY-OB-AD-005-2019 | CONSTRUCTORA YUCAQUIN, S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 657289.58 | 657289.58
YUC190301570870 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-008-2019 | ILCO CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 31623537.37 | 31623537.37
YUC190401686296 | Obra | GE-INCAY-OB-AD-008-2019 | PROFESIONALES EN SEÑALAMIENTO DE YUCATAN, S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 884599.66 | 884599.66
YUC190401685724 | Obra | GE-INCAY-OB-AD-003-2019 | CONSTRUCTORA PICAS, S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 699980.1 | 699980.1
YUC190401696864 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-010-2019-01 | URBANIZADORA MIME S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 4000001.54 | 4000001.54
YUC190401684889 | Administración directa | 69583 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2915240 | 2915240
YUC190301570954 | Administración directa | 66291 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2003556.38 | 2003556.38
YUC190401696637 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-013-2019-04 | MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2517470.19 | 2517470.19
YUC190401696799 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-012-2019-01 | MAQUINARIA KAMBUL S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 4002604.26 | 4002604.26
YUC190401697057 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-011-2019-01 | GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3509982.77 | 3509982.77
YUC190401697492 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-019-2019-02 | COMERCIALIZADORA CAMINO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3741045.25 | 3741045.25
YUC190301571088 | Administración directa | 66267 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2750000 | 2750000
YUC190401696588 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-017-2019 | TRITURADOS CASTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3370780.8 | 3370780.8
YUC190401685602 | Administración directa | 69997 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1480979.91 | 1480979.91
YUC190401697009 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-014-2019-03 | TERRASUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1417632.83 | 1417632.83
YUC190401697114 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-011-2019-03 | GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2185473.22 | 2185473.22
YUC190401697384 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-015-2019-05 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PISOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2249889.16 | 2249889.16
YUC190401697434 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-018-2019-02 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1926180.12 | 1926180.12
YUC190401685594 | Administración directa | 69585 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1113606.32 | 1113606.32
YUC190401685615 | Administración directa | 69587 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1347310.25 | 1347310.25
YUC190401697447 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-018-2019-03 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 5314768.61 | 5314768.61
YUC190401696678 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-013-2019-01 | MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1504371.08 | 1504371.08
YUC190401696749 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-013-2019-02 | MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 959682.51 | 959682.51
YUC190401696816 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-012-2019-02 | MAQUINARIA KAMBUL S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2042772.63 | 2042772.63
YUC190401696911 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-010-2019-02 | URBANIZADORA MIME S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3993840.71 | 3993840.71
YUC190401697375 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-015-2019-04 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PISOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3261801.51 | 3261801.51
YUC190401685583 | Administración directa | 69584 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1009170.08 | 1009170.08
YUC190401697362 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-015-2019-03 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PISOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1446107.34 | 1446107.34
YUC190401697474 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-019-2019-01 | COMERCIALIZADORA CAMINO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1938751.06 | 1938751.06
YUC190401696885 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-009-2019-01 | MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1707845.84 | 1707845.84
YUC190401697091 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-011-2019-02 | GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3455026.12 | 3455026.12
YUC190401696768 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-013-2019-03 | MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1040875.32 | 1040875.32
YUC190401696934 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-009-2019-02 | MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 4073848.03 | 4073848.03
YUC190401697170 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-011-2019-04 | GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2132045.61 | 2132045.61
YUC190401696982 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-014-2019-02 | TERRASUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1218445.83 | 1218445.83
YUC190401697041 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-013-2019-05 | MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2295416.25 | 2295416.25
YUC190401697348 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-015-2019-02 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PISOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1043011.86 | 1043011.86
YUC190401697416 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-018-2019-01 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1078851.18 | 1078851.18
YUC190401696956 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-014-2019-01 | TERRASUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1913913.05 | 1913913.05
YUC190401697332 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-015-2019-01 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PISOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1851408.05 | 1851408.05