## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | YUC210101885272 | Proyecto de inversión | 1658774.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658774.65, modificado:1658774.65}} | Ampliación de la carretera E.C. (Periférico de Mérida)-E.C. (Dzityá-Fraccionamiento las Américas), tramo 0+000-2+602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/026 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México, lon:-89.64045525, lat:21.04725617}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Dzitya - Entronque Carretera Mérida Progreso, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6489228, lat:21.0570489}} | 2021-03-22 | 2021-05-02 | 1658774.65 | 909853.05 | 416609.45 | 416609.45 | 410853.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97921, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1658774.65, importe_modificado:1658774.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.08}} | {1885272/proyecto_INICIO, 1885272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA META ES DE: 2.602 KM, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación: Se Realizaron trabajos de: Terracerias, sub-base, carpeta de concreto asfáltico de 3 cms de espesor y riego tapón (Realizando trabajos de ampliación en el sub-tramo:0+000-2+602).Área de ampliación:5,204.00 M2, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:Ubicación: Municipio: Mérida localidad: Mérida, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:Verificar municipio responsable. La cantidad de beneficiarios Hombres no corresponde según clave de control. , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-12}}
2021 | 1 | YUC210101886689 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | Continuación de la construcción del Campus de las escuelas de educación normal, en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán (primera etapa) ubicada en la calle 128 entre 59 B y 61 A col. Yucalpetén | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/21/027 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:59 B 4 349, Jardines de Yucalpetén, 97248 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66440201, lat:20.98648957}} | 2021-03-10 | 2021-04-30 | 10000000 | 10000000 | 8368500 | 8368500 | 8368500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-1FAF-023 (2021), contratista:Proyectistas Asociados del Mayab S. A de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2.1E7, importe_modificado:2.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {1886689/proyecto_PROCESO, 1886689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACION DEL PROYECTO QUE PERTENECE A CADA EJERCICIO FISCAL, EN BASE A LO ASIGNADO EN ANEXOS DE CLAVES DE CONTROL , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:Verificar monto del contrato y modificado ya que difiere de los anexos F-PR-ANP-03 y del trimestre F-PR-RAT-01, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Verificar datos en detalle de contrato ya que difieren del anexo F-PR-RAT-01 del trimestre, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Verificar numero de proyecto, periodo de ejecución de acuerdo a su anexo del trimestre, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:NO SE SOLVENTO LA OBSERVACION HECHA AL PERIODO DE EJECUCION. UNIFICAR ESCRITURA DEL NOMBRE DE LA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs6: {observación:VERIFICAR META SEGUN ANEXOS DE CLAVE DE CONTROL, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs7: {observación:VERIFICAR META EN AVANCE FISICO, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs8: {observación:NO SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES HECHAS AL MONTO DEL CONTRATO Y SU MODIFICADO DE ACUERDO A LOS ANEXOS ENVIADOS F-PR-ANP-03, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs9: {observación:EN DETALLE DE CONTRATO DETALLE DE CONTRATACION DIFIERE DEL ANEXO F-PR-ANP-03 Y VERIFICAR FECHA DE CONCLUSION EN BASE A LOS MISMOS, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-15}, obs10: {observación:No se solvento la observación hecha al detalle del contrato, verificar bien todos los datos de acuerdo a los anexos enviados, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-20}, obs11: {observación:no se solvento la observación al monto contratado, verificar la firma del contrato , trimestre:1.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-04-20}, obs12: {observación:el importe comprometido no puede ser mayor a lo recaudado , trimestre:1.0, usuario:mirnadeuanp, fecha:2021-04-20}}
2021 | 1 | YUC210101884726 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | Conservación del anillo periférico de Mérida, tramos: 6+000-6+500,28+000-28+500,42+000-43+000,48+900-49+500, del cuerpo interior y tramos:3+500-4+500, 16+000-16+500, 22+600-23+100,29+500-30+500 y 39+000-40+000 del cuerpo exterior, en el municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/022 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6742525, lat:20.993738}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 6 500, San Nicolás Periférico, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5878817, lat:21.0360678}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6742525, lat:20.993738}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México, lon:-89.5674483, lat:21.014198}, geo5: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 29 587, Amalia Solorzano III, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.56809998, lat:20.95182124}, geo6: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 30 #649 Ampliación CD. Industrial Carr. Merida-Uman X Anillo Periferico, Ampliación, 97288 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68929291, lat:20.92520719}, geo7: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Campeche-Mérida, Sin Nombre de Col 19, Mérida, Yuc., México, lon:-89.67384338, lat:20.90019208}, geo8: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 28, Ampliación Tixcacal Opichen, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7024685, lat:20.9501127}, geo9: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México, lon:-89.5674483, lat:21.014198}, geo10: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 19, Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México, lon:-89.5711275, lat:21.0165996}, geo11: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181 6, San Antonio Xluch III, Mérida, Yuc., México, lon:-89.64637756, lat:20.89730545}, geo12: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 19, Mérida, Yuc., México, lon:-89.67041016, lat:20.89634323}} | 2021-02-22 | 2021-06-06 | 18000000 | 29770084.66 | 13462988.21 | 13218740.82 | 11755978.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97915, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3.5E7, importe_modificado:3.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.32}} | {1884726/proyecto_INICIO, 1884726/proyecto_PROCESO, 1884726/proyecto_INICIO, 1884726/proyecto_PROCESO, 1884726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizaron los trabajos de:Bacheo, renivelación, fresado,carpeta de concreto asfáltico en caliente,riego tapón y señalamiento horizontal,tramos:6+000-6+500,28+000-28+500,42+000-43+000,48+900-49+500, del cuerpo interior y tramos:3+500-4+500, 16+000-16+500,22+600-23+100,29+500-30+500 y 39+000-40+000 del cuerpo exterior.En estos tramos se realizarán todos los trabajos indicados., trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:la meta es de 6.60 Kilómetros, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | YUC210101886633 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | Construcción, mantenimiento y conservación del Malecón de la localidad y municipio de Progreso Yucatán (segunda etapa) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/21/023 | S | 55952 | 54981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9190.96, meta_modificada:9190.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 78 4, Boulevard Turístico Malecón, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.66235816, lat:21.28734002}} | 2021-03-15 | 2021-07-12 | 5054990.93 | 15398606.81 | 4619582.04 | 4619582.04 | 4619582.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP21-LP-INCCOPY-1FAF-014, contratista:ARTICULOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES DEL CAMEN S.A. DE C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:1.539860681E7, importe_modificado:1.539860681E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La modalidad de contratación, es Licitación Pública, en sistema solo existe el rubro Licitación Pública Nacional , trimestre:1.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO RECAUDADO Y COMPROMETIDO, DE A CUERDO A LO PRESENTADO EN ANEXO F-PR-RAT-01 DEL TRIMESTRE., trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación: VERIFICAR EN INFORMACION DE OBRA POR CONTRATO, DETALLES, LA DESCRIPCION DEL CONTRATO INDICA (PRIMERA ETAPA)., trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:VERIFICAR EN DETALLE DE CONTRATO LA MODALIDAD DE CONTRATACION YA QUE EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE LO MENCIONADO EN F-PR-ANP-03, EL FORMATO F-PR-RAT-01 Y ESTE. , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | YUC210101884881 | Proyecto de inversión | 2166695 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166695.0, modificado:2166695.0}} | Conservación de calles en las comisarías de Chichí Suárez, Sitpach, Molas, Dzoyaxché, Cholul, San Pedro Chimay y Hunxectamán del municipio de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/024 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 5 & Calle 12, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5224201, lat:21.0313478}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 16 & Calle 9, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5261414, lat:21.028662}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 25 & Calle 20, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5568038, lat:21.0398487}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle 23 & Calle 22, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5581525, lat:21.0414933}, geo5: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 10, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.5503317, lat:21.0416391}, geo6: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 17 & C. 16, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5529227, lat:21.0453722}, geo7: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 18 & Calle 19, Molas, Yuc., México, lon:-89.6294062, lat:20.8173881}, geo8: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Dzoyaxché, Yuc., México, lon:-89.5910162, lat:20.7877531}, geo9: {cve_municipio:50, localidad:985, direccion:Dzoyaxché, Yuc., México, lon:-89.5910162, lat:20.7877531}, geo10: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:A San Pedro Chimay, Yucatán, México, lon:-89.5917188, lat:20.8731363}, geo11: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Unnamed Road, Uxec Taman, Yuc., México, lon:-89.56466675, lat:20.87870142}, geo12: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle 18, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México, lon:-89.552229, lat:20.9959787}, geo13: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 12, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México, lon:-89.55595, lat:21.0012898}, geo14: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41, Chichí Suárez, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5559958, lat:20.9961439}, geo15: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 33 911, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México, lon:-89.55357313, lat:20.99994698}, geo16: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle 27, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5499694, lat:21.0035199}, geo17: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 7 & Calle 14, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5241024, lat:21.030009}, geo18: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 9 & Calle 14, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5245369, lat:21.0285236}, geo19: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 11 & Calle 16, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5263891, lat:21.027285}, geo20: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 13 & Calle 14, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5250639, lat:21.0256308}, geo21: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 8 & Calle 15, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5206632, lat:21.0236888}, geo22: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 18 & C. 15, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5543125, lat:21.0469904}, geo23: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 20 & Calle 27, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5570015, lat:21.0384273}, geo24: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 28, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.5622284, lat:21.0460703}, geo25: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 21 & Calle 18, Molas, Yuc., México, lon:-89.6299929, lat:20.816077}, geo26: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 16 & Calle 19, Molas, Yuc., México, lon:-89.6280134, lat:20.8170888}, geo27: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 20 & Calle 23, Molas, Yuc., México, lon:-89.6316282, lat:20.8151393}, geo28: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Dzoyaxché, Yuc., México, lon:-89.5910162, lat:20.7877531}, geo29: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Dzoyaxché, Yuc., México, lon:-89.5910162, lat:20.7877531}, geo30: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 26 & Calle 19, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5608757, lat:21.0447175}, geo31: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 8 & Calle 23, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5495647, lat:21.0405746}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 2166695 | 592901.01 | 525748.61 | 509651.74 | 496378.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97918, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:2166695.0, importe_modificado:2166695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.0}} | {1884881/proyecto_INICIO, 1884881/proyecto_PROCESO, 1884881/proyecto_INICIO, 1884881/proyecto_PROCESO, 1884881/proyecto_INICIO, 1884881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizaron los trabajos de: Bacheo con concreto asfáltico en caliente Chichí Suárez 33x31 diagonal y 36, 33x14 y 31 diagonal,37x14y16,39x14y18,41x14 y cerrada, 18-Ax39y41,18-Ax41 y 43,16x37y43,14x41y43,14x39y41,12x35y39,14x25y33,31x14y31 diagonal,12x15 diagonal y 23, 12x25y27, 12x27y10, 12x31y35, 10x25y27,8x25y33, 27x10y12, 31x8y10, 6x23y29, 4x29y35, 21x6 y periférico, 25x6 y periférico,31x4y6, 33x4y6 (1,887.00 M2).Sitpach 5x12y14,7x14y10,9x14y4-B,11x16y4,13x14y10,13x6y4-B,13x s/n, , trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:16x9y11,14x9y11,12x17y5,10x21y3,8x19y17,8x15y5,6x11y13,4-Bx11y13,4Ax11y13, calle s/n x 13 y cerrada (1,541.30 M2).Molas 16x19y21,21x18y16,18x19y21,20x23y25(156.00 M2).Dzoyaxché 21x14y20,20x25-A y 27, 20x21y23,18x23y25(304.70M2).Cholul 25x20y26,26x19y21,8x23y21,20x27y23, 23x22y32,28x23y27, 10x21-C y21, 21-B x 10 y 6, , trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:27x20y16, 16x27y25, 25x16y18,16x17y13, 17x16y18, 18x15y17,18x25y19, 21-C x 10 y 6 (561.00 M2).Salida Molas a Dzoyaxché (380.00 M2).Salida Dzoyaxché a Molas (570.00 M2).Salida San Pedro Chimay a Hunxectamán (440.00 M2). salida Hunxectamán a San Pedro Chimay (660.00 M2) , trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:las localidades que abarca este proyecto 02/21/024 son: Chichi suarez, Sitpach, Molas, Dzoyaxché, Cholul, San pedro Chimay y Hunxectamán., trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar la escritura de la calle 14,39y41 y en las localidades que abarca el proyecto falto una., trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-12}}
2021 | 1 | YUC210101884922 | Proyecto de inversión | 2833305 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833305.0, modificado:2833305.0}} | Conservación de calles en las comisarias de Caucel, Dzitya,Komchén y Ciudad Caucel, del municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/025 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 41 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6989596, lat:21.001214}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 84 & Calle 41, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7000861, lat:21.0013643}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 51, 97314 Yuc., México, lon:-89.7110215, lat:21.0008484}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 55 & Calle 82, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6993628, lat:20.9974477}, geo5: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 96 & Calle 51¿, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7094162, lat:21.0000835}, geo6: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 57 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.703856, lat:20.9977459}, geo7: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 94 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7074716, lat:21.002138}, geo8: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 20 & Calle 23, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6792274, lat:21.0479888}, geo9: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 26 & Calle 41, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6609425, lat:21.0987636}, geo10: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 26 & Calle 31, Komchén, Yuc., México, lon:-89.660507, lat:21.1034958}, geo11: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 33 & Calle 34, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6664445, lat:21.1032567}, geo12: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 28 & Calle 29, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6615548, lat:21.1048541}, geo13: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 94-A & C. 49, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.708633, lat:21.0009398}, geo14: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 39-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6963998, lat:21.0022599}, geo15: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 86 & C. 39, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7013394, lat:21.0025479}, geo16: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 31 & Calle 74, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6935614, lat:21.0058668}, geo17: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 29¿ 679e, Caucel, 97314 Caucel, Yuc., México, lon:-89.69684601, lat:21.00575629}, geo18: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 37 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7071135, lat:21.004011}, geo19: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 49 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6982404, lat:20.9992336}, geo20: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 59 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7082767, lat:20.9979039}, geo21: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 92 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7060353, lat:21.0019001}, geo22: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 23 & Calle 22, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6804068, lat:21.0480237}, geo23: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 26 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6822967, lat:21.0513821}, geo24: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 21 & Calle 24, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6813399, lat:21.0499764}, geo25: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 16 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6766572, lat:21.0511758}, geo26: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 37 & Calle 26, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6606288, lat:21.1010288}, geo27: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 37 & Calle 32, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6641184, lat:21.1010496}, geo28: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle 23 & Calle 10, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6993784, lat:21.0119637}, geo29: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7113941, lat:21.0177175}, geo30: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 24 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7104485, lat:21.011554}, geo31: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 23 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7102491, lat:21.0146015}, geo32: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 45 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7032377, lat:21.0009636}, geo33: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 88 & C. 47, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7033209, lat:21.0005142}, geo34: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 18 & Calle 27, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6776446, lat:21.0468906}, geo35: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 19-A & Calle 22, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6802442, lat:21.0505852}, geo36: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 6 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6978788, lat:21.0073078}, geo37: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 19 & Calle 14, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7017566, lat:21.0168917}, geo38: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 24 13, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7113073, lat:21.0193169}, geo39: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 & Calle 26, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7119184, lat:21.0179343}, geo40: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 20 & Calle 23, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7069357, lat:21.0143265}, geo41: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 16 & Calle 21, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7035569, lat:21.0155307}, geo42: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 12 & C. 29, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7007057, lat:21.0087265}, geo43: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 10 & Calle 25, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6999408, lat:21.0104532}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 2833305 | 495262.58 | 392463.38 | 392463.38 | 383979.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97919, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN , monto:2833305.0, importe_modificado:2833305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1307.3}} | {1884922/proyecto_INICIO, 1884922/proyecto_PROCESO, 1884922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizaron trabajos de: Bacheo con concreto asfáltico en caliente.Caucel 4AX21Y21A,4AX23Y27,6X27Y23, 23X10Y12,12X19Y17,17X12Y8,19X12Y14,19X14Y16,14X15Y23,16X15y13,18X19Y15,11X18Y20,20X19Y17,17X22Y20,24X13Y17,21X20Y22,21X22Y24,21X24Y26,21X26Y28,21X28Y30,22X29Y29A,24X23Y27,22X29Y27,27X22Y24, 23X24Y22,23X20Y22,20X23Y25,18X21Y25,16X21Y23,12X23Y27,12X29Y31,10X29Y27,10X25Y23,25X8Y6,21X30Y32,21X32Y34(1,776.00M2). Dzitya 23X20Y22,26X19Y21,12X19Y21A,18X19Y21,18X19Y17,, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:18X25Y27,19AX20Y22,21AX24Y22,20X21AY23,23X22Y24,23X24Y26,21X26Y24,21X24Y22,16X19Y15,16X15Y11,18X21Y23,19AX20Y18,13X20Y22,22X19Y17,22X21Y21A,22X21AY23 (708.00 M2).Komchén 37x22y24,37x24y26,24x37y39,26x37y41,30x37y41,37x30y32,32x37y41,32x37y33,26x29y31,32x25y29,37x32y34,37x34y carretera Yaxché-Sierra Papacal,33x40y34,33x34y32,33x30y28,28x33y29,29x28y30,29x30y32,31x34y30(1,757.00 M2). Ciudad Caucel 23xperiférico y 72,39AX80Y88,,41X80Y88,84X41Y47,86X39Y47,31X23Y74,74X31Y29C,29DX74Y74A,74BX29DY31, , trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:74CX29DY29C,29CX74CY76,76X29D,76AX29DY31,31X70CY78A,78AX31Y29D,37X94Y86,43X80Y88,45X88Y84,47X80Y88,88X47Y49,49X80Y88,51X82Y88,51AX80Y86,53X82Y88,55X82Y88,57X82Y88, 59X94Y96,96X51AY59,51AX88Y96,57X88Y94,55X90Y92,53X90Y94,51X90Y94,49X90Y94A,94AX49Y45,47X88Y94A,45X88Y96,94X45Y43,43X88Y94A,94X43Y41,92X43Y41,90X43Y45,41X88Y94A,, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:39AX88Y94A,94X39AY39,31X80,59X70Y50,39X96Y106,39AX96Y106,41X98Y106,43X98Y106,100X31Y43,110X31Y59,51X98Y110,100X59Y47,51AX98Y110,98X59Y43,104X37BY43,102X39Y47,98X31Y39A,102X51Y55 (4,259 M2), trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}, obs5: {observación:Ubicacion: Municipio:Mérida Localidad: Caucel,Dzitya,Komchén,ciudad caucel, trimestre:1.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-04-13}} | {obs1: {observación:Verificar las calles correspondientes a ciudad caucel están incompletas. la cantidad de beneficiarios hombres no corresponde según clave de control, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:No se solvento la observación hecha a la cantidad de beneficiarios hombres de acuerdo a la c.c., trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-04-13}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC210101885272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1658774.65 | 1658774.65
YUC210101886689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21000000 | 21000000
YUC210101884726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35000000 | 35000000
YUC210101886633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000000 | 25000000
YUC210101884881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2166695 | 2166695
YUC210101884922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2833305 | 2833305

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC210101885272 | Kilómetro | 2.6 | 2.6
YUC210101886689 | Metros Cuadrados | 6400 | 6400
YUC210101884726 | Kilómetro | 6.6 | 6.6
YUC210101886633 | Metros Cuadrados | 9190.96 | 9190.96
YUC210101884881 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
YUC210101884922 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC210101885272 | Yucatán | Mérida |  | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México | -89.6405 | 21.0473
YUC210101885272 | Yucatán | Mérida | Mérida | Dzitya - Entronque Carretera Mérida Progreso, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., México | -89.6489 | 21.057
YUC210101886689 | Yucatán | Mérida | Mérida | 59 B 4 349, Jardines de Yucalpetén, 97248 Mérida, Yuc., México | -89.6644 | 20.9865
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Mérida, Yuc., México | -89.6743 | 20.9937
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 6 500, San Nicolás Periférico, 97300 Mérida, Yuc., México | -89.5879 | 21.0361
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Mérida, Yuc., México | -89.6743 | 20.9937
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México | -89.5674 | 21.0142
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 29 587, Amalia Solorzano III, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5681 | 20.9518
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 30 #649 Ampliación CD. Industrial Carr. Merida-Uman X Anillo Periferico, Ampliación, 97288 Mérida, Yuc., México | -89.6893 | 20.9252
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Campeche-Mérida, Sin Nombre de Col 19, Mérida, Yuc., México | -89.6738 | 20.9002
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 28, Ampliación Tixcacal Opichen, Mérida, Yuc., México | -89.7025 | 20.9501
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México | -89.5674 | 21.0142
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 19, Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México | -89.5711 | 21.0166
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181 6, San Antonio Xluch III, Mérida, Yuc., México | -89.6464 | 20.8973
YUC210101884726 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 19, Mérida, Yuc., México | -89.6704 | 20.8963
YUC210101886633 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 78 4, Boulevard Turístico Malecón, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6624 | 21.2873
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 5 & Calle 12, Sitpach, Yuc., México | -89.5224 | 21.0313
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 16 & Calle 9, Sitpach, Yuc., México | -89.5261 | 21.0287
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 25 & Calle 20, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.5568 | 21.0398
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida |  | Calle 23 & Calle 22, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.5582 | 21.0415
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 10, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México | -89.5503 | 21.0416
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 17 & C. 16, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.5529 | 21.0454
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 18 & Calle 19, Molas, Yuc., México | -89.6294 | 20.8174
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Dzoyaxché, Yuc., México | -89.591 | 20.7878
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Dzoyaxché, Yuc., México | -89.591 | 20.7878
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | A San Pedro Chimay, Yucatán, México | -89.5917 | 20.8731
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Unnamed Road, Uxec Taman, Yuc., México | -89.5647 | 20.8787
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida |  | Calle 18, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México | -89.5522 | 20.996
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 12, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México | -89.5559 | 21.0013
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41, Chichí Suárez, Mérida, Yuc., México | -89.556 | 20.9961
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 33 911, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México | -89.5536 | 20.9999
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida |  | Calle 27, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc., México | -89.55 | 21.0035
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 7 & Calle 14, Sitpach, Yuc., México | -89.5241 | 21.03
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 9 & Calle 14, Sitpach, Yuc., México | -89.5245 | 21.0285
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 11 & Calle 16, Sitpach, Yuc., México | -89.5264 | 21.0273
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 13 & Calle 14, Sitpach, Yuc., México | -89.5251 | 21.0256
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 8 & Calle 15, Sitpach, Yuc., México | -89.5207 | 21.0237
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 18 & C. 15, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.5543 | 21.047
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 20 & Calle 27, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.557 | 21.0384
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 28, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México | -89.5622 | 21.0461
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 21 & Calle 18, Molas, Yuc., México | -89.63 | 20.8161
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 16 & Calle 19, Molas, Yuc., México | -89.628 | 20.8171
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 20 & Calle 23, Molas, Yuc., México | -89.6316 | 20.8151
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Dzoyaxché, Yuc., México | -89.591 | 20.7878
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Dzoyaxché, Yuc., México | -89.591 | 20.7878
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 26 & Calle 19, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.5609 | 21.0447
YUC210101884881 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 8 & Calle 23, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., México | -89.5496 | 21.0406
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 41 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.699 | 21.0012
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 84 & Calle 41, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7001 | 21.0014
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 51, 97314 Yuc., México | -89.711 | 21.0008
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 55 & Calle 82, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6994 | 20.9974
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 96 & Calle 51¿, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7094 | 21.0001
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 57 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7039 | 20.9977
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 94 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7075 | 21.0021
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 20 & Calle 23, Dzityá, Yuc., México | -89.6792 | 21.048
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 26 & Calle 41, Komchén, Yuc., México | -89.6609 | 21.0988
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 26 & Calle 31, Komchén, Yuc., México | -89.6605 | 21.1035
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 33 & Calle 34, Komchén, Yuc., México | -89.6664 | 21.1033
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 28 & Calle 29, Komchén, Yuc., México | -89.6616 | 21.1049
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 94-A & C. 49, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7086 | 21.0009
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 39-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6964 | 21.0023
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 86 & C. 39, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7013 | 21.0025
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 31 & Calle 74, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6936 | 21.0059
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29¿ 679e, Caucel, 97314 Caucel, Yuc., México | -89.6968 | 21.0058
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 37 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7071 | 21.004
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 49 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6982 | 20.9992
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 59 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7083 | 20.9979
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 92 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.706 | 21.0019
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 23 & Calle 22, Dzityá, Yuc., México | -89.6804 | 21.048
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 26 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México | -89.6823 | 21.0514
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 21 & Calle 24, Dzityá, Yuc., México | -89.6813 | 21.05
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 16 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México | -89.6767 | 21.0512
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 37 & Calle 26, Komchén, Yuc., México | -89.6606 | 21.101
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 37 & Calle 32, Komchén, Yuc., México | -89.6641 | 21.101
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida |  | Calle 23 & Calle 10, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6994 | 21.012
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7114 | 21.0177
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 24 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7104 | 21.0116
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 23 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7102 | 21.0146
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 45 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7032 | 21.001
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 88 & C. 47, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7033 | 21.0005
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 18 & Calle 27, Dzityá, Yuc., México | -89.6776 | 21.0469
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 19-A & Calle 22, Dzityá, Yuc., México | -89.6802 | 21.0506
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 6 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6979 | 21.0073
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 19 & Calle 14, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7018 | 21.0169
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 24 13, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7113 | 21.0193
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 & Calle 26, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7119 | 21.0179
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 20 & Calle 23, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7069 | 21.0143
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 16 & Calle 21, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7036 | 21.0155
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 12 & C. 29, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7007 | 21.0087
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 10 & Calle 25, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6999 | 21.0105

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC210101885272 | Administración directa | 97921 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1658774.65 | 1658774.65
YUC210101886689 | Obra | OBP20-LP-INCCOPY-1FAF-023 (2021) | Proyectistas Asociados del Mayab S. A de C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 21000000 | 21000000
YUC210101884726 | Administración directa | 97915 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 35000000 | 35000000
YUC210101886633 | Obra | OBP21-LP-INCCOPY-1FAF-014 | ARTICULOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES DEL CAMEN S.A. DE C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 15398606.81 | 15398606.81
YUC210101884881 | Administración directa | 97918 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2166695 | 2166695
YUC210101884922 | Administración directa | 97919 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2833305 | 2833305

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC210101885272 | 2021 | 1 | Kilómetro | 2.6 | 2.6 | 2.08 | 80
YUC210101886689 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 6400 | 6400 | 1920 | 30
YUC210101884726 | 2021 | 1 | Kilómetro | 6.6 | 6.6 | 1.32 | 20
YUC210101886633 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 9190.96 | 9190.96 | 643 | 6.996
YUC210101884881 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 1495 | 23
YUC210101884922 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500 | 1307.3 | 15.38

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".