## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | YUC210302001687 | Proyecto de inversión | 3311526.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3311526.54, modificado:3311526.54}} | Construcción de calles en las colonias Chuburná de Hidalgo, San Ramón Norte, Francisco I.Madero y Ampliación Juan Pablo II, de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/034 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5800.38, meta_modificada:5800.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 28 183, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64034796, lat:21.0088812}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Ampliación Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6877908, lat:20.976831}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6569312, lat:20.9696934}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 36 500A, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60874081, lat:21.02460492}} | 2021-09-27 | 2021-11-21 | 3311526.54 | 912741.6 | 252400 | 252400 | 252400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106109, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3311526.54, importe_modificado:3311526.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.01}} | {2001687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizaron trabajos de Construcción de terracerias,sub-base,carpeta de concreto asfáltico de 3cm.riego tapón, drenaje pluvial,guarniciones y señalamiento.Chuburná de Hidalgo 28x23by23.San Ramón Norte 36BX31Y31A,36BX33Y31A,36BX33Y36A,31X36CY36B,34X37AY37B.Francisco I.Madero29x100y14.Ampliación Juan Pablo II 17Bx38 y periférico., trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs2: {observación:Municipio: Mérida Localidad: Mérida, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs3: {observación:las Fechas del Proyecto son: Iniciales 27-09-21 y termino 21-11-21, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EN DETALLE DEL CONTRATO, FECHA DE CONCLUSION, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-10-15}}
2021 | 3 | YUC210201939244 | Proyecto de inversión | 29883082.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.988308296E7, modificado:2.424561046E7}} | Construcción de calles en el interior del anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán (3era etapa) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/032 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49850.09, meta_modificada:39515.71}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23¿ 181, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64030504, lat:21.00928182}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6082533, lat:21.0217764}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 28 & Calle 23, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6403994, lat:21.0102104}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 24245610.46 | 24179793.62 | 15531716.04 | 14752659.51 | 14752659.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-006-2021, contratista:LUDIZA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:7281967.67, importe_modificado:7281967.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-004-2021, contratista:CONSTRUCTORA CAVIVO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3838355.4, importe_modificado:3838355.4}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-005-2021, contratista:GRUPO RV PENINSULAR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3717686.2, importe_modificado:3717686.2}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2021, contratista:ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3132933.75, importe_modificado:3132933.75}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2021, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:6274667.44, importe_modificado:6274667.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21595.33}} | {1939244/proyecto_INICIO, 1939244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron los trabajos de:Construcción de terracerias, sub-base, carpeta de concreto asfáltico de 3cms., riego tapón, drenaje pluvial, guarniciones y señalamiento. El Roble Agrícola 61x14y16, 63x16y24,65Ax16y24,67x8y6 diagonal, 69x8y6 diagonal,14x45y47. Dzununcán 90x187A y 187diagonal .Emilio Zapata III 96Bx171y171-1, 96Bx171-1 y 171-2, 96Bx171-2y171-3, 96Bx171-3y 171-4, 96Bx171-4y177, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs2: {observación:Nuevo Yucatán.27x44Ay46A,27x46Ay46B,27x46By48,27x48y48A,27x48Ay48B,27X48By50,27x50y50A,27x50Ay50B,27x50By50 diagonal, 33x46y44C,33x48y46B,33x44Cy44A,31Ax48Ay48,44C x 33y33A,44Cx 31Ay33,44Cx33Ay33B,46x31y31A,46Bx27y29,46Bx31Y31A,33x46y46A,33x48y48A,33x46By46A.Santa Maria 2x21y23, 2x23y25, 2x25y27, 2x27y29,2x29y31,2x31y33,6x25y27,10x29y31,10x31y33,10x33y35,16x31y33,16x33y35, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs3: {observación:Hacienda sodzil Norte 21x42y44,42x25Ay25B.Montebello 14x21y23. San Antonio Cucul 53x30y32. Leandro Valle 10x45y43,10x47y45. San Pablo Oriente 27x10A y Periférico, 29x10A y periférico., trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs4: {observación:La meta se modifico en 39,515.71 Metro Cuadrado, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs5: {observación:La fecha del sistema es estimada la fecha de inicio real quedo: 05-08-21 AL 03-10-21 ha este trimestre se difirieron (ver apartados de contratos) , trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-14}, obs6: {observación:GE-INCAY-OB-LP-002-2021 Fecha inicial 05-08-21 al 3-10-21 Fecha Diferida: 25-08-21 al 23-10-21, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-14}, obs7: {observación: GE-INCAY-OB-LP-003-2021 Fecha inicial 05-08-21 al 3-10-21 Fecha Diferida: 18-08-21 al 16-10-21 , trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-14}, obs8: {observación:GE-INCAY-OB-LP-004-2021 Fecha inicial 05-08-21 al 3-10-21 Fecha Diferida: 18-08-21 al 16-10-21 , trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-14}, obs9: {observación:GE-INCAY-OB-LP-005-2021 Fecha inicial 05-08-21 al 3-10-21 Fecha Diferida: 18-08-21 al 16-10-21 , trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-14}, obs10: {observación:GE-INCAY-OB-LP-006-2021 Fecha inicial 05-08-21 al 3-10-21 Fecha Diferida: 18-08-21 al 16-10-21 , trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:verificar periodo de ejecucion, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:En detalle de contrato verificar las fechas de conclusión, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | YUC210302002414 | Proyecto de inversión | 2325945.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325945.96, modificado:2325945.96}} | Construcción y reconstrucción de calles en las colonias Montebello, San Ramón Norte, Santa María, Cinturón Verde y Xoclán Susulá, de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/033 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5138.02, meta_modificada:5138.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 75 1119, Cinturón Verde, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67608571, lat:20.95270295}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 33, Sta Maria Chuburná, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5661461, lat:20.9998486}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 8 460, Montebello, 97113 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59304452, lat:21.02654273}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 32¿, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6077621, lat:21.0185345}, geo5: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 136 988, Xoclán Susulá, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67498064, lat:20.95758232}} | 2021-09-06 | 2021-10-17 | 2325945.96 | 1784978.65 | 1210198.65 | 1030202.68 | 998775.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106162, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:2325945.96, importe_modificado:2325945.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1863.55}} | {2002414/proyecto_PROCESO, 2002414/proyecto_INICIO, 2002414/proyecto_PROCESO, 2002414/proyecto_INICIO, 2002414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se realizaron trabajos:Construcción de terracerias, sub-base,carpeta de concreto asfáltico de 3cms, riego tapón,drenaje pluvial,guarniciones y señalamiento.Construcción:Montebello 8A x 31 y 33.Santa Maria 33x10 y 12.Cinturón Verde 75B x 136 Privada.Xoclán Susulá 73 x 136 y 138. Reconstrucción: San Ramón Norte 32A x 37b Y 39. , trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:Ubicación:Mérida Localidad:Merida, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:las fechas de inicio del proyecto son: Inicial 06-09-21 termino:17-10-21, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCIÓN , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:VERIFICAR EN DETALLE DEL CONTRATO, FECHA DE CONCLUSION, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-10-15}}
2021 | 3 | YUC210101884922 | Proyecto de inversión | 2833305 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833305.0, modificado:2833305.0}} | Conservación de calles en las comisarias de Caucel, Dzitya,Komchén y Ciudad Caucel, del municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/025 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 41 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6989596, lat:21.001214}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 84 & Calle 41, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7000861, lat:21.0013643}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 51, 97314 Yuc., México, lon:-89.7110215, lat:21.0008484}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 55 & Calle 82, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6993628, lat:20.9974477}, geo5: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 96 & Calle 51¿, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7094162, lat:21.0000835}, geo6: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 57 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.703856, lat:20.9977459}, geo7: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 94 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7074716, lat:21.002138}, geo8: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 20 & Calle 23, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6792274, lat:21.0479888}, geo9: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 26 & Calle 41, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6609425, lat:21.0987636}, geo10: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 26 & Calle 31, Komchén, Yuc., México, lon:-89.660507, lat:21.1034958}, geo11: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 33 & Calle 34, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6664445, lat:21.1032567}, geo12: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 28 & Calle 29, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6615548, lat:21.1048541}, geo13: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 94-A & C. 49, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.708633, lat:21.0009398}, geo14: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 39-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6963998, lat:21.0022599}, geo15: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 86 & C. 39, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7013394, lat:21.0025479}, geo16: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 31 & Calle 74, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6935614, lat:21.0058668}, geo17: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 29¿ 679e, Caucel, 97314 Caucel, Yuc., México, lon:-89.69684601, lat:21.00575629}, geo18: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 37 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7071135, lat:21.004011}, geo19: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 49 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6982404, lat:20.9992336}, geo20: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 59 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7082767, lat:20.9979039}, geo21: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 92 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7060353, lat:21.0019001}, geo22: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 23 & Calle 22, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6804068, lat:21.0480237}, geo23: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 26 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6822967, lat:21.0513821}, geo24: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 21 & Calle 24, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6813399, lat:21.0499764}, geo25: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 16 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6766572, lat:21.0511758}, geo26: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 37 & Calle 26, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6606288, lat:21.1010288}, geo27: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 37 & Calle 32, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6641184, lat:21.1010496}, geo28: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle 23 & Calle 10, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6993784, lat:21.0119637}, geo29: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7113941, lat:21.0177175}, geo30: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 24 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7104485, lat:21.011554}, geo31: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 23 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7102491, lat:21.0146015}, geo32: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 45 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7032377, lat:21.0009636}, geo33: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 88 & C. 47, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7033209, lat:21.0005142}, geo34: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 18 & Calle 27, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6776446, lat:21.0468906}, geo35: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 19-A & Calle 22, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6802442, lat:21.0505852}, geo36: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 6 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6978788, lat:21.0073078}, geo37: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 19 & Calle 14, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7017566, lat:21.0168917}, geo38: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 24 13, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7113073, lat:21.0193169}, geo39: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 & Calle 26, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7119184, lat:21.0179343}, geo40: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 20 & Calle 23, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7069357, lat:21.0143265}, geo41: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 16 & Calle 21, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7035569, lat:21.0155307}, geo42: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 12 & C. 29, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7007057, lat:21.0087265}, geo43: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 10 & Calle 25, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6999408, lat:21.0104532}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 2833305 | 2833304.99 | 2833304.99 | 2833304.99 | 2833304.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97919, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN , monto:2833305.0, importe_modificado:2833305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}} | {1884922/proyecto_INICIO, 1884922/proyecto_PROCESO, 1884922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron trabajos de: Bacheo con concreto asfáltico en caliente.Caucel 4AX21Y21A,4AX23Y27,6X27Y23, 23X10Y12,12X19Y17,17X12Y8,19X12Y14,19X14Y16,14X15Y23,16X15y13,18X19Y15,11X18Y20,20X19Y17,17X22Y20,24X13Y17,21X20Y22,21X22Y24,21X24Y26,21X26Y28,21X28Y30,22X29Y29A,24X23Y27,22X29Y27,27X22Y24, 23X24Y22,23X20Y22,20X23Y25,18X21Y25,16X21Y23,12X23Y27,12X29Y31,10X29Y27,10X25Y23,25X8Y6,21X30Y32,21X32Y34(1,776.00M2). Dzitya 23X20Y22,26X19Y21,12X19Y21A,18X19Y21,18X19Y17, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs2: {observación::18X25Y27,19AX20Y22,21AX24Y22,20X21AY23,23X22Y24,23X24Y26,21X26Y24,21X24Y22,16X19Y15,16X15Y11,18X21Y23,19AX20Y18,13X20Y22,22X19Y17,22X21Y21A,22X21AY23 (708.00 M2).Komchén 37x22y24,37x24y26,24x37y39,26x37y41,30x37y41,37x30y32,32x37y41,32x37y33,26x29y31,32x25y29,37x32y34,37x34y carretera Yaxché-Sierra Papacal,33x40y34,33x34y32,33x30y28,28x33y29,29x28y30,29x30y32,31x34y30(1,757.00 M2). Ciudad Caucel 23xperiférico y 72,39AX80Y88,41X80Y88,84X41Y47,86X39Y47,31X23Y74,74X31Y29C,29DX74Y74A,74BX29DY31, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs3: {observación:74CX29DY29C,29CX74CY76,76X29D,76AX29DY31,31X70CY78A,78AX31Y29D,37X94Y86,43X80Y88,45X88Y84,47X80Y88,88X47Y49,49X80Y88,51X82Y88,51AX80Y86,53X82Y88,55X82Y88,57X82Y88, 59X94Y96,96X51AY59,51AX88Y96,57X88Y94,55X90Y92,53X90Y94,51X90Y94,49X90Y94A,94AX49Y45,47X88Y94A,45X88Y96,94X45Y43,43X88Y94A,94X43Y41,92X43Y41,90X43Y45,41X88Y94A., trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs4: {observación:39AX88Y94A,94X39AY39,31X80,59X70Y50,39X96Y106,39AX96Y106,41X98Y106,43X98Y106,100X31Y43,110X31Y59,51X98Y110,100X59Y47,51AX98Y110,98X59Y43,104X37BY43,102X39Y47,98X31Y39A,102X51Y55 (4,259 M2), trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs5: {observación:Ubicacion: Municipio:Mérida Localidad: Caucel,Dzitya,Komchén,ciudad caucel, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | YUC210201938738 | Proyecto de inversión | 2558180.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558180.28, modificado:2558180.28}} | Conservación de la carretera Panabá - San Felipe, tramo: 0+000-29+220, sub-tramo: 15+900-26+100 (2a etapa) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/029 | S | 5076 | 5036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:KM.26+100, lon:-88.232063, lat:21.567599}, geo2: {cve_municipio:57, localidad:340, direccion:DEL KM.15+900 AL 26+100 PANABA SAN FELIPE, lon:-88.271183, lat:21.296861}} | 2021-06-14 | 2021-07-25 | 2558180.28 | 2558180.28 | 2558180.28 | 2558180.28 | 2558180.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100578, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:2558180.28, importe_modificado:2558180.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {1938738/proyecto_INICIO, 1938738/proyecto_FIN, 1938738/proyecto_PROCESO, 1938738/proyecto_FIN, 1938738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se realizaron trabajos de:Sub-base,carpeta de concreto asfáltico de 3cm.de espesor y riego tapón y señalamiento horizontal.Conservacion del km.15+900-16+060, 19+000-19+160,19+340-19+500, 20+420-20+580, 22+720-22+880,23+320-23+640, 23+820-23+980, 24+320-24+480, 25+940-26+100, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs2: {observación:Ubicación: Municipio: Panabá San Felipe Localidad: Panabá San Felipe, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs3: {observación:la meta es de 1.600 km, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs4: {observación:Fecha real de termino: 14-06-21 al 08-08-21, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | YUC210201938816 | Proyecto de inversión | 1560450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560450.01, modificado:1560450.01}} | Construcción de calles en la colonia Emilio Portes Gil de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/030 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.56, meta_modificada:2608.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5845364, lat:20.9628273}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5845364, lat:20.9628273}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5845364, lat:20.9628273}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Construcción: Calle 63C x 8 y 6A, calle 6A x 63B y 63A y calle 6A x avenida Quetzalcoalt y 63B., lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-06-14 | 2021-07-18 | 1560450.01 | 1560450.01 | 1560450.01 | 1560450.01 | 1560450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100579, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1560450.01, importe_modificado:1560450.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2608.56}} | {1938816/proyecto_PROCESO, 1938816/proyecto_INICIO, 1938816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se realizaron trabajos de:Construcción de terracerias, sub-base, carpeta de concreto asfáltico de 3cms. de espesor, riego tapón, señalamiento, drenaje pluvial, guarniciones y obras complementarias que consiste en demolición de banquetas y de registro existente.Construcción: Calle 63C x 8 y 6A, calle 6A x 63B y 63A y calle 6A x avenida Quetzalcoalt y 63B., trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs2: {observación:Ubicación: Municipio de Mérida Localidad: Mérida, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}, obs3: {observación:la meta es de 2,608.560 M2, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC210302001687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3311526.54 | 3311526.54
YUC210201939244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29883082.96 | 24245610.46
YUC210302002414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2325945.96 | 2325945.96
YUC210101884922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2833305 | 2833305
YUC210201938738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2558180.28 | 2558180.28
YUC210201938816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1560450.01 | 1560450.01

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC210302001687 | Metros Cuadrados | 5800.38 | 5800.38
YUC210201939244 | Metros Cuadrados | 49850.09 | 39515.71
YUC210302002414 | Metros Cuadrados | 5138.02 | 5138.02
YUC210101884922 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500
YUC210201938738 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
YUC210201938816 | Metros Cuadrados | 2608.56 | 2608.56

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC210302001687 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 28 183, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6403 | 21.0089
YUC210302001687 | Yucatán | Mérida |  | Ampliación Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6878 | 20.9768
YUC210302001687 | Yucatán | Mérida | Mérida | Francisco I. Madero, Mérida, Yuc., México | -89.6569 | 20.9697
YUC210302001687 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 36 500A, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México | -89.6087 | 21.0246
YUC210201939244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 23¿ 181, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6403 | 21.0093
YUC210201939244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México | -89.6083 | 21.0218
YUC210201939244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 28 & Calle 23, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6404 | 21.0102
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 75 1119, Cinturón Verde, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.6761 | 20.9527
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 33, Sta Maria Chuburná, Mérida, Yuc., México | -89.5661 | 20.9998
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 8 460, Montebello, 97113 Mérida, Yuc., México | -89.593 | 21.0265
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 32¿, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México | -89.6078 | 21.0185
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 136 988, Xoclán Susulá, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.675 | 20.9576
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 41 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.699 | 21.0012
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 84 & Calle 41, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7001 | 21.0014
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 51, 97314 Yuc., México | -89.711 | 21.0008
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 55 & Calle 82, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6994 | 20.9974
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 96 & Calle 51¿, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7094 | 21.0001
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 57 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7039 | 20.9977
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 94 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7075 | 21.0021
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 20 & Calle 23, Dzityá, Yuc., México | -89.6792 | 21.048
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 26 & Calle 41, Komchén, Yuc., México | -89.6609 | 21.0988
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 26 & Calle 31, Komchén, Yuc., México | -89.6605 | 21.1035
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 33 & Calle 34, Komchén, Yuc., México | -89.6664 | 21.1033
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 28 & Calle 29, Komchén, Yuc., México | -89.6616 | 21.1049
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 94-A & C. 49, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7086 | 21.0009
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 39-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6964 | 21.0023
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 86 & C. 39, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7013 | 21.0025
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 31 & Calle 74, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6936 | 21.0059
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29¿ 679e, Caucel, 97314 Caucel, Yuc., México | -89.6968 | 21.0058
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 37 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7071 | 21.004
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 49 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6982 | 20.9992
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 59 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7083 | 20.9979
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 92 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.706 | 21.0019
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 23 & Calle 22, Dzityá, Yuc., México | -89.6804 | 21.048
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 26 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México | -89.6823 | 21.0514
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 21 & Calle 24, Dzityá, Yuc., México | -89.6813 | 21.05
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 16 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México | -89.6767 | 21.0512
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 37 & Calle 26, Komchén, Yuc., México | -89.6606 | 21.101
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 37 & Calle 32, Komchén, Yuc., México | -89.6641 | 21.101
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida |  | Calle 23 & Calle 10, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6994 | 21.012
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7114 | 21.0177
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 24 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7104 | 21.0116
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 23 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7102 | 21.0146
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 45 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7032 | 21.001
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 88 & C. 47, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7033 | 21.0005
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 18 & Calle 27, Dzityá, Yuc., México | -89.6776 | 21.0469
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 19-A & Calle 22, Dzityá, Yuc., México | -89.6802 | 21.0506
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 6 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6979 | 21.0073
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 19 & Calle 14, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7018 | 21.0169
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 24 13, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7113 | 21.0193
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 & Calle 26, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7119 | 21.0179
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 20 & Calle 23, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7069 | 21.0143
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 16 & Calle 21, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7036 | 21.0155
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 12 & C. 29, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7007 | 21.0087
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 10 & Calle 25, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6999 | 21.0105
YUC210201938738 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | KM.26+100 | -88.2321 | 21.5676
YUC210201938738 | Yucatán | Panabá | San Felipe | DEL KM.15+900 AL 26+100 PANABA SAN FELIPE | -88.2712 | 21.2969
YUC210201938816 | Yucatán | Mérida |  | Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México | -89.5845 | 20.9628
YUC210201938816 | Yucatán | Mérida | Mérida | Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México | -89.5845 | 20.9628
YUC210201938816 | Yucatán | Mérida | Mérida | Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México | -89.5845 | 20.9628
YUC210201938816 | Yucatán | Mérida | Mérida | Construcción: Calle 63C x 8 y 6A, calle 6A x 63B y 63A y calle 6A x avenida Quetzalcoalt y 63B. | -89.6245 | 20.967

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC210302001687 | Administración directa | 106109 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3311526.54 | 3311526.54
YUC210201939244 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-006-2021 | LUDIZA CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 7281967.67 | 7281967.67
YUC210201939244 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-004-2021 | CONSTRUCTORA CAVIVO SA DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3838355.4 | 3838355.4
YUC210201939244 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-005-2021 | GRUPO RV PENINSULAR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3717686.2 | 3717686.2
YUC210201939244 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2021 | ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3132933.75 | 3132933.75
YUC210201939244 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2021 | MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 6274667.44 | 6274667.44
YUC210302002414 | Administración directa | 106162 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2325945.96 | 2325945.96
YUC210101884922 | Administración directa | 97919 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2833305 | 2833305
YUC210201938738 | Administración directa | 100578 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2558180.28 | 2558180.28
YUC210201938816 | Administración directa | 100579 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1560450.01 | 1560450.01

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC210302001687 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5800.38 | 5800.38 | 290.01 | 4.9998
YUC210201939244 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 49850.09 | 39515.71 | 21595.33 | 54.65
YUC210302002414 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5138.02 | 5138.02 | 1863.55 | 36.2698
YUC210101884922 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500 | 8500 | 100
YUC210201938738 | 2021 | 3 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
YUC210201938816 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2608.56 | 2608.56 | 2608.56 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".