## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | YUC250202537704 | Proyecto de inversión | 2451392.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2451392.61, modificado:2451392.61}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá del estado de Yucatán. - 41150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41150 | S | 1077 | 1134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pueblo Kopomá 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ Rehabilitación del sistema de agua potable, consistente en aforo de pozo de abastecimiento, obra civil en caseta de operación y control y en cercado, colocación de malla de protección en cercados, lon:-89.90109924, lat:20.64787707}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2537704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537712 | Proyecto de inversión | 4816381.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4816381.2, modificado:4816381.2}} | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de Dzoloyá, para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en el municipio de Kanasín, Yucatán. - 45868 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45868 | S | 1380 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Dzoyolá 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 18c Y Calle 18c La PTAR Dzoyolá está en el fraccionamiento Dzoyolá que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, en el municipio de Kanasín,la cual pertenece a l, lon:-89.57961343, lat:20.90483508}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-026-2025, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4814270.86, importe_modificado:4814270.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2537712/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO SIFAIS DE BAJA SE SUSTITUYE POR 63992 SRFT YUC250302553219, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud de la ejecutora de acuerdo al correo enviado con fecha 15/10/2025, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250202543890 | Proyecto de inversión | 621316.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434921.35, modificado:434921.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186394.86, modificado:186394.86}} | Construcción de 6 sanitarios con biodigestor en la localidad de San Pedro del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 38440 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 38440 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:Pueblo San Pedro 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ La localidad de San Pedro se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202325.755 norte y una longitud de 8, lon:-88.72227634, lat:20.39047785}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 316006.88 | 619621.33 | 185886.4 | 185886.4 | 185886.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-014-2025, contratista:GRUPO DIEJAV SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1755597.14, importe_modificado:1755597.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.43}} | {2543890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 130,120.48 FISE 185,886.40 EJERCIDO: FED 130,120.48 FISE 55,765.92, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543893 | Proyecto de inversión | 3707190.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3707190.69, modificado:3707190.69}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún del estado de Yucatán. - 41525 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41525 | S | 2604 | 2547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pueblo Hoctún HOCTÚN, HOCTÚN La localidad y municipio de Hoctún, está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8912 y -8913 de longitud oeste., lon:-89.20105386, lat:20.86526704}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3704134.42 | 3704134.42 | 1111240.33 | 1111240.33 | 1111240.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-044-2025, contratista:CONASE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3704134.42, importe_modificado:3704134.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 15-09-25 TERMINO 15-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:FECHA DE INCIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO FIRMADO, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha de inicio y término, no corresponde con el Anexo 3 y 4 de Contratación., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:Verificar la fecha de conclusión con el anexo 3 y 4., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | YUC250202543898 | Proyecto de inversión | 1148724.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1148724.07, modificado:1148724.07}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Sahcabá del municipio de Hocabá del estado de Yucatán. - 41876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41876 | S | 1043 | 1042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Pueblo Sahcabá 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2047 y 2048 de latitud norte y los meridianos -8910 y -8911 de longitud oeste. Los, lon:-89.18207404, lat:20.79083164}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1146705.92 | 1146705.92 | 344011.78 | 344011.78 | 344011.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-043-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1146705.92, importe_modificado:1146705.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543899 | Proyecto de inversión | 1198204.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1198204.5, modificado:1198204.5}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de San José Oriente del municipio de Hoctún del estado de Yucatán. - 41927 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41927 | S | 601 | 616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Pueblo San José Oriente 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN La localidad de San José Oriente está ubicada en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8906 y -, lon:-89.10235002, lat:20.86152143}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543907 | Proyecto de inversión | 1177095.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1177095.2, modificado:1177095.2}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab del estado de Yucatán. - 44648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44648 | S | 2086 | 1979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2108 y 2109 de latitud norte y los meridianos -8906 y -8907 de lo, lon:-89.10194108, lat:21.15614634}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1175760.31 | 1175760.31 | 352728.09 | 352728.09 | 352728.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-036-2025, contratista:ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1175760.31, importe_modificado:1175760.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 09-09-25 TERMINO 9-12-25 SEGUN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:FISE 2025 RADICADO: 1´175,760.31 EJERCIDO 352,728.09, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543911 | Proyecto de inversión | 1172718.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1172718.72, modificado:1172718.72}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Cenote Yalsihón Buena Fe del municipio de Panabá del estado de Yucatán. - 44754 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44754 | S | 262 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:Pueblo Cenote Yalsihón Buena Fe 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ La localidad de Cenote Yalsihón Buena Fe, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2124 y 2125 de latitud norte y , lon:-88.50313548, lat:21.40579905}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1171706.85 | 1171706.85 | 351512.05 | 351512.05 | 351512.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-055-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1171706.85, importe_modificado:1171706.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.07}} | {2543911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543925 | Proyecto de inversión | 1139079.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683447.83, modificado:683447.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455631.88, modificado:455631.88}} | Construcción de 11 sanitarios con biodigestor en la localidad de Plan Chac del municipio de Sacalum del estado de Yucatán. Etapa única. - 33318 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33318 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:Pueblo Plan Chac 97845 PLAN CHAC, SACALUM La localidad de Plan Chac se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202708.733 norte y una longitud de 89, lon:-89.62554701, lat:20.45210708}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 647799.29 | 1116895.33 | 335068.6 | 335068.6 | 335068.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-012-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2335326.58, importe_modificado:2335326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.7}} | {2543925/proyecto_INICIO, 2543925/proyecto_PROCESO, 2543925/proyecto_INICIO, 2543925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 201,041.16 FISE 446,758.13 EJERCIDO: FED 201,041.16 FISE 134,027.44, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543934 | Proyecto de inversión | 621316.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434921.35, modificado:434921.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186394.86, modificado:186394.86}} | Construcción de 6 sanitarios con biodigestor en la localidad de Santa María del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34416 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:169, direccion:Pueblo Santa María 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ La localidad de Santa María se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros al Suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202344.775 norte y una lo, lon:-88.90454756, lat:20.39567569}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 316545.03 | 620676.53 | 186202.96 | 186202.96 | 186202.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-017-2025, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1034460.88, importe_modificado:1034460.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.71}} | {2543934/proyecto_PROCESO, 2543934/proyecto_INICIO, 2543934/proyecto_PROCESO, 2543934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 13/08/2025 TERMINO 10/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 130,342.07 FISE 186,202.96 EJERCIDO: FED 130,342.07 FISE 55,860.89, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543935 | Proyecto de inversión | 414210.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289947.56, modificado:289947.56}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124263.24, modificado:124263.24}} | Construcción de 4 sanitarios con biodigestor en la localidad de Chimay del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34431 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34431 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:45, direccion:Pueblo Chimay 97924 CHIMAY, YAXCABÁ La localidad de Chimay se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al Este de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203226.329 norte y una longitud de 884339.61, lon:-88.72896998, lat:20.54062427}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 211030.02 | 413784.35 | 124135.31 | 124135.31 | 124135.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-017-2025, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1034460.88, importe_modificado:1034460.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.51}} | {2543935/proyecto_PROCESO, 2543935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 13/08/2025 TERMINO 10/12/2025 SEGUN CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 86,894.72 FISE 124,135.30 EJERCIDO: FED 86,894.72 FISE 37,240.59, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553181 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1142100.0}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Loché del municipio de Panabá - 87379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87379 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Pueblo Loché 97614 LOCHÉ, PANABÁ La localidad de Loché se encuentra aproximadamente a 16.5 km al noreste de la cabecera municipal de Panabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2123 norte y una longitud de 8, lon:-88.14510377, lat:21.38610117}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553182 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87393 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87393 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.35383258, lat:20.26330405}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553186 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Plan Chac Pozo Tres del municipio de Akil - 87485 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87485 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo PLAN CHAC POZO TRES 97990 PLAN CHAC POZO TRES, AKIL La localidad de Plan Chac Pozo Tres se encuentra a aproximadamente 7 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Akil, en el estado de Yucat, lon:-89.32374306, lat:20.24847575}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553196 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 88260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88260 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 27 A Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del muni, lon:-89.01939113, lat:20.59217412}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553198 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88310 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88310 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 10 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 29 Y Calle 35 Calle 12 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr, lon:-89.19526205, lat:20.85787147}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553199 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1142100.0}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Tabí del municipio de Sotuta - 88356 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88356 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:Pueblo TABÍ 97695 TABÍ, SOTUTA La localidad de Tabí se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Sotuta. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2030 norte y una longitud d, lon:-88.89900208, lat:20.59808616}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553203 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tahmek del municipio de Tahmek - 89453 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89453 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle 17 Pueblo Tahmek 97490 TAHMEK, TAHMEK ENTRE Calle 22 Y Calle 24 La localidad de Tahmek se encuentra aproximadamente a 39 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas, lon:-89.25782521, lat:20.87889254}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553204 | Proyecto de inversión | 1576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1576000.0, modificado:1576000.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 83172 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 83172 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 7 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de latitud norte y, lon:-90.39504321, lat:20.86128783}} | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553206 | Proyecto de inversión | 945600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:945600.0, modificado:945600.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 84076 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 84076 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 4 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21, lon:-90.39868462, lat:20.8542679}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553211 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1269000.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Eknakán del municipio de Cuzamá - 85342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85342 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Pueblo Eknakán 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ La localidad de Eknakán se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Cuzamá, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima, lon:-89.3701778, lat:20.75853249}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553215 | Proyecto de inversión | 3272147.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3272147.65, modificado:3272147.65}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Panabá del municipio de Panabá del estado de Yucatán. - 51511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 51511 | S | 2734 | 2584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad y cabecera municipal de Panabá, está ubicado en la región V noreste del estado, se localiza aproximadamente a 188 kilómetros al noreste de la cabecera municipal, tiene de coordenadas, lon:-88.27028748, lat:21.29754042}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3271062.26 | 3271062.26 | 981318.68 | 981318.68 | 981318.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-054-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3271062.26, importe_modificado:3271062.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}} | {2553215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553224 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1269000.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Nohuayún del municipio de Tetiz - 93279 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93279 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:Pueblo Nohuayún 97365 NOHUAYÚN, TETIZ La localidad de Nohuayún se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tetiz, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximad, lon:-89.96716293, lat:20.9771063}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553258 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1269000.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Mahas del municipio de Tixcacalcupul - 90630 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90630 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:Pueblo MAHAS 97762 MAHAS, TIXCACALCUPUL La localidad de Mahas se ubica en el oriente del estado de Yucatán, aproximadamente a 26 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Tixcacalcupul. Sus coordenadas geográficas aproximadas , lon:-88.33069169, lat:20.30824216}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553259 | Proyecto de inversión | 2538000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2538000.0, modificado:2538000.0}} | Construcción de veinte cuartos dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 90631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90631 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 8919, lon:-89.29894669, lat:20.43353553}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553269 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Ixil del municipio de Ixil - 86177 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86177 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. , lon:-89.48195335, lat:21.14395502}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553273 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Santo Domingo del municipio de Buctzotz - 86837 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86837 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Pueblo SANTO DOMINGO 97620 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ La localidad de Santo Domingo se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2, lon:-88.66608632, lat:21.1421468}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553287 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 95103 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95103 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.35419925, lat:20.27242655}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553298 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekax del municipio de Tekax - 97034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 33 Pueblo Tekax 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 44 Y Calle 46 Calle 35 La localidad de Tekax se ubica aproximadamente a 120km al sur de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2012, lon:-89.28041145, lat:20.21183323}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553299 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1269000.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de San Bernardo del municipio de Kopomá - 97113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97113 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:Pueblo San Bernardo 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ La localidad de San Bernardo se encuentra a aproximadamente 4 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Kopomá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2032 nor, lon:-89.95246207, lat:20.63409779}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553300 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 97153 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97153 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.3519216, lat:20.26997485}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553303 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 97335 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97335 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 6 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052, lon:-89.1744536, lat:20.82979842}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553327 | Proyecto de inversión | 1395900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1395900.0, modificado:1395900.0}} | Construcción de once cuartos dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91658 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91658 | S | 11 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-88.94355079, lat:21.01317217}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553330 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 91785 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91785 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45 km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y, lon:-89.90696345, lat:20.64439721}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553334 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chichimilá del municipio de Chichimilá - 91892 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91892 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21A La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal má, lon:-88.21423902, lat:20.63233419}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553344 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888300.0}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 92670 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92670 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y , lon:-89.93375941, lat:20.96506576}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553346 | Proyecto de inversión | 4570400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4570400.0, modificado:4570400.0}} | Construcción de veintinueve cuartos dormitorio en la localidad de San Felipe del municipio de San Felipe - 92716 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92716 | S | 58 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pueblo SAN FELIPE 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE La localidad de San Felipe se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox, lon:-88.23392176, lat:21.56621912}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537706 | Proyecto de inversión | 3009226.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3009226.91, modificado:3009226.91}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Ixil del municipio de Ixil del estado de Yucatán. - 42510 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42510 | S | 2055 | 2060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad y cabecera municipal de Ixil está ubicado en la región II noroeste del estado se localiza aproximadamente a 26 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, tiene de coordenadas geográfica, lon:-89.4816645, lat:21.15062076}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1503497.32 | 3006994.64 | 902098.39 | 902098.39 | 902098.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-032-2025, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3006994.64, importe_modificado:3006994.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} | {2537706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 8-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:META CORRECTA 2 PIEZAS, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar la meta, no coincide con el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | YUC250202537709 | Proyecto de inversión | 1357196.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1357196.52, modificado:1357196.52}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Poop del municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. - 42786 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42786 | S | 282 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:Pueblo Poop 97763 POOP, TIXCACALCUPUL La localidad de Poop, está ubicado en la región VI del oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 26.6 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas, lon:-88.40145154, lat:20.33016411}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1356931.95 | 1356931.95 | 407079.59 | 407079.59 | 407079.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-059-2025, contratista:TRAZOS Y ELEMENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1356931.95, importe_modificado:1356931.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.12}} | {2537709/proyecto_INICIO, 2537709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AVANCE FISICO 12.37%, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance físico de la obra., trimestre:3.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250202537710 | Proyecto de inversión | 1236375.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1236375.78, modificado:1236375.78}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San José del municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. - 42804 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42804 | S | 276 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:Pueblo San José 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL La localidad de San José, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, La localidad de San José se encuentra aproximadamente a 25.1 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal., lon:-88.41446272, lat:20.35159928}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1233439.47 | 1233439.47 | 370031.85 | 370031.85 | 370031.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-060-2025, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1233439.47, importe_modificado:1233439.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.23}} | {2537710/proyecto_PROCESO, 2537710/proyecto_INICIO, 2537710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AVANCE FISICO 23.32 %, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance físico de la obra. , trimestre:3.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250202543917 | Proyecto de inversión | 1365671.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1365671.12, modificado:1365671.12}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Bokobá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán. - 45847 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45847 | S | 1078 | 1089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pueblo Bokobá 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ El municipio de Bokobá, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2100 y 2101 de latitud norte y los meridianos -8910 y -8911 de longitud oeste, lon:-89.18031449, lat:21.00669916}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1338727.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 9-09-25 TERMINO 9-12-25 SEGUN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:FISE 2025: RADICADO 1´338,727.95 EJERCIDO 0, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | {obs1: {observación:No se cuenta con la información del contrato enviada en el anexo., trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | YUC250202543920 | Proyecto de inversión | 3152138.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3152138.99, modificado:3152138.99}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Hunucmá del municipio de Hunucmá del estado de Yucatán - 46084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46084 | S | 14386 | 14026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Pueblo Hunucmá 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ La localidad de Hunucmá, está ubicado en la Región I Poniente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8918 y -8919 de longitud oeste. L, lon:-89.87531771, lat:21.016263}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 1575799.58 | 3151599.15 | 945479.75 | 945479.75 | 945479.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-030-2025, contratista:CALYPSA S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3151599.15, importe_modificado:3151599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2543920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 8-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543933 | Proyecto de inversión | 7268664.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361198.47, modificado:4361198.47}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2907465.65, modificado:2907465.65}} | Construcción de 70 sanitarios con biodigestor en la localidad de Libre Unión del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34400 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34400 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:Pueblo Libre Unión 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ La localidad de Libre Unión se encuentra aproximadamente a 18 kilómetros al Norte de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204226.477 norte y una longi, lon:-88.80983923, lat:20.7061378}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 4215693.84 | 7268437.64 | 2180531.3 | 2180531.3 | 2180531.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-015-2025, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7268437.64, importe_modificado:7268437.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.7}} | {2543933/proyecto_INICIO, 2543933/proyecto_PROCESO, 2543933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 1´308,318.78 FISE 2´907,465.65 EJERCIDO: FED 1´308,318.78 FISE 872,212.52, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553188 | Proyecto de inversión | 3426300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3426300.0, modificado:3426300.0}} | Construcción de veintisiete cuartos dormitorio en la localidad de Cuncunul del municipio de Cuncunul - 87970 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87970 | S | 54 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Pueblo Cuncunul 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL La localidad de Cuncunul se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el municipio del mismo nombre. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-88.29579902, lat:20.64408227}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553201 | Proyecto de inversión | 1903500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1903500.0, modificado:1903500.0}} | Construcción de quince cuartos dormitorio en la localidad de Kaua del municipio de Kaua - 88482 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88482 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Pueblo Kaua 97764 KAUA, KAUA La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-88.41604034, lat:20.62345688}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553205 | Proyecto de inversión | 157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157600.0, modificado:157600.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 84034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 84034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 2A Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 1 Y El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 2, lon:-90.38950174, lat:20.86877586}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553209 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 85021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85021 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918, lon:-88.79879724, lat:21.20733705}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553214 | Proyecto de inversión | 999415.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:999415.22, modificado:999415.22}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San Juan del Río del municipio de Panabá del estado de Yucatán. - 46154 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46154 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:Rancho San Juan del Río 97614 SAN JUAN DEL RÍO, PANABÁ La localidad de San Juan del Río, está ubicado en la Región V Noreste del estado,queda comprendido entre los paralelos 2126 y 2127 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8, lon:-88.15703655, lat:21.44687408}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553223 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 93188 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93188 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 13 Y La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada , lon:-89.93888511, lat:20.97032809}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553230 | Proyecto de inversión | 1522800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1522800.0, modificado:1522800.0}} | Construcción de doce cuartos dormitorio en la localidad de Cuzamá del municipio de Cuzamá - 94956 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 94956 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Pueblo CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ La localidad de Cuzamá se encuentra aproximadamente a 26 km al este de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 y 2048 norte y una longitud de 8918 y 8929 oeste. Lo, lon:-89.31877043, lat:20.73334974}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553232 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 89491 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89491 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de, lon:-89.10161184, lat:21.16257346}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553240 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seís cuartos dormitorio en la localidad de Muxupip del municipio de Muxupip - 89836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89836 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apro, lon:-89.3304479, lat:21.04163131}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553241 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 89888 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89888 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 31 Y Calle 29 Calle 26 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coord, lon:-89.10487341, lat:21.14896565}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553245 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Ichmul del municipio de Chikindzonot - 90008 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90008 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo Ichmul 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT La localidad de Ichmul se encuentra a aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latit, lon:-88.60565921, lat:20.16401186}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553246 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 90016 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90016 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 31 Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 28 Y Calle 30 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas ge, lon:-89.10931076, lat:21.15089159}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553249 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Santa María del municipio de Cansahcab - 90121 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90121 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Pueblo Santa María 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB La localidad de Santa María se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-89.06910836, lat:21.15087412}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553251 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 90181 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90181 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y, lon:-88.31481054, lat:21.15919914}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553260 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90648 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográf, lon:-89.10371101, lat:21.01391993}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553262 | Proyecto de inversión | 1395900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1395900.0, modificado:1395900.0}} | Construcción de once cuartos dormitorio en la localidad de Ixil del municipio de Ixil - 90761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90761 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límite, lon:-89.48049423, lat:21.15756329}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553268 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 86035 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86035 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 12 A 88 Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr, lon:-88.31042862, lat:21.15434934}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553274 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888300.0}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 86843 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86843 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 17 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. , lon:-89.23975452, lat:20.81821541}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553289 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Chan-Chichimilá del municipio de Chikindzonot - 95180 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95180 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:Pueblo CHAN CHICHIMILÁ CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT La localidad de Chan-Chichimilá se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apr, lon:-88.47657671, lat:20.38856487}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553293 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 95653 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95653 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 48 nort, lon:-89.12024609, lat:21.0087196}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553296 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Yaxkukul del municipio de Yaxkukul - 96907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 96907 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 , lon:-89.41715182, lat:21.06029379}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553325 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91576 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91576 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-88.94790984, lat:21.01859154}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553341 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 92275 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92275 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 12 A Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA ENTRE Calle 27 A Y La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites ter, lon:-89.00283537, lat:20.59006307}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553342 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 92342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92342 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y , lon:-89.93502274, lat:20.96652504}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537707 | Proyecto de inversión | 2706779.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2706779.5, modificado:2706779.5}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Nahbalam del municipio de Temozón del estado de Yucatán. - 42591 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42591 | S | 1126 | 1218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:Ranchería Nahbalam 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN La localidad de Nahbalán, está ubicado en la Región VI del oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al noreste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geogr, lon:-88.00869832, lat:20.93502247}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2703173.59 | 2703173.59 | 810952.08 | 810952.08 | 810952.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-063-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2703173.59, importe_modificado:2703173.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}} | {2537707/proyecto_PROCESO, 2537707/proyecto_INICIO, 2537707/proyecto_PROCESO, 2537707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AVANCE FISICO 14.37% , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance físico de la obra., trimestre:3.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250202543891 | Proyecto de inversión | 2302053.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2302053.18, modificado:2302053.18}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel del estado de Yucatán. - 39564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 39564 | S | 1644 | 1593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad y municipio de Chumayel, está ubicado en la Región VII Sur del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2026 y 2031 de latitud Norte; los meridianos 8915 y 8919 de longitu, lon:-89.30259105, lat:20.42996359}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543894 | Proyecto de inversión | 871968.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:871968.42, modificado:871968.42}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Santa María Aznar del municipio de Uayma del estado de Yucatán. - 41635 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41635 | S | 320 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:Pueblo Santa María Aznar 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA La localidad de Santa María Aznar está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2049 y 2050 de latitud norte y los meridianos -8918 y, lon:-88.32000783, lat:20.82531554}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543895 | Proyecto de inversión | 2481182.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2481182.75, modificado:2481182.75}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Kinchil del municipio de Kinchil del estado de Yucatán. - 41698 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41698 | S | 3578 | 3612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Pueblo Kinchil 97360 KINCHIL, KINCHIL La localidad y cabecera municipal de Kinchil está ubicado en la Región I Poniente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2054 y 2055 de latitud norte y los meridianos -8956 y -8957 , lon:-89.95091854, lat:20.91396704}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1240005 | 2480009.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-031-2025, contratista:CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2480009.99, importe_modificado:2480009.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:FECHA DE INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO FIRMADO, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar las fechas de inicio y término, no corresponden al anexo 3 y 4 de Contratación., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:Verificar la fecha de conclusión con el anexo de contratación, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | YUC250202543910 | Proyecto de inversión | 1091112.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1091112.18, modificado:1091112.18}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Chikindzonot del municipio de Chikindzonot del estado de Yucatán. - 44705 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44705 | S | 1499 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Pueblo Chikindzonot 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2020 y 2021 de latitud norte y los meridianos -8829 y -8830 , lon:-88.48761059, lat:20.33352255}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1089968.99 | 1089968.99 | 326990.69 | 326990.69 | 326990.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-050-2025, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1089968.99, importe_modificado:1089968.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {2543910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25 , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:RADICADO 1´089,968.99 EJERCIDO 326,990.69, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543913 | Proyecto de inversión | 1154865.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1154865.71, modificado:1154865.71}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Tahdziú del municipio de Tahdziú del estado de Yucatán. - 44912 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44912 | S | 2420 | 2543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Pueblo Tahdziú 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ La localidad de Thadziú, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2011 y 2012 de latitud norte y los meridianos -8856 y -8857 de longitud oeste. Los , lon:-88.94534696, lat:20.2013827}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1142448.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543921 | Proyecto de inversión | 1191136.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1191136.91, modificado:1191136.91}} | Rehabilitación deL sistema de captación de agua potable de la localidad de Ucí del municipio de Motul del estado de Yucatán. - 46086 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46086 | S | 601 | 611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:Pueblo Ucí 97440 UCÍ, MOTUL La localidad de Ucí, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2100 y 2102 de latitud norte y los meridianos -8916 y -8917 de longitud oeste. Los lími, lon:-89.26805306, lat:21.12542146}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1189305.5 | 1189305.5 | 356791.65 | 356791.65 | 356791.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-037-2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1189305.5, importe_modificado:1189305.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 9-09-25- TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543931 | Proyecto de inversión | 341723.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341723.91, modificado:341723.91}} | Construcción de 11 sanitarios con biodigestor en la localidad de Xlapak del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34298 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:21, direccion:Pueblo Xlapak 97929 XLAPAK, YAXCABÁ La localidad de Xlapak se encuentra aproximadamente a 54 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201522.730 norte y una longitud de 883744.285, lon:-88.62823928, lat:20.25627421}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 340792.74 | 340792.74 | 102237.82 | 102237.82 | 102237.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-014-2025, contratista:GRUPO DIEJAV SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1755597.14, importe_modificado:1755597.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.5}} | {2543931/proyecto_INICIO, 2543931/proyecto_PROCESO, 2543931/proyecto_INICIO, 2543931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:PENDIENTE AGREGAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO S074 POR 797,35.80 SISTEMA SIFAIS AUTORIZADO FED 797,355.80 FISE 341,723.91 RADICADO: FED 238,554.93 FISE 340,792.74 EJERCIIDO: FED 238,554.93 FISE 102,237.82, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543936 | Proyecto de inversión | 3624344.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174606.72, modificado:2174606.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1449737.82, modificado:1449737.82}} | Construcción de 35 Sanitarios con Biodigestor en la localidad de Kancabdzonot del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34539 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34539 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:Pueblo Kancabdzonot 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ La localidad de Kancabdzonot se encuentra aproximadamente a 13 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203034.121 norte y una , lon:-88.70988927, lat:20.50872974}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2100379.46 | 3621343.91 | 1086403.17 | 1086403.17 | 1086403.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-018-2025, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3621343.91, importe_modificado:3621343.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.5}} | {2543936/proyecto_PROCESO, 2543936/proyecto_INICIO, 2543936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 13/08/2025 TERMINO 10/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 651,841.90 FISE 1´448,537.56 EJERCIDO: FED 651,841.90 FISE 434,561.27, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553180 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Cenote Yalsihón Buena Fé del municipio de Panabá - 87353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87353 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:Pueblo CENOTE YALSIHÓN BUENA FE 97610 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ La localidad de Cenote Yalsihón Buena Fé se encuentra aproximadamente a 27 km al noroeste de la cabecera municipal de Panabá. Tiene coordenadas geográficas una, lon:-88.50465093, lat:21.41019223}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553190 | Proyecto de inversión | 1776600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1776600.0, modificado:1776600.0}} | Construcción de catorce cuartos dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88033 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88033 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte , lon:-89.20038303, lat:20.87438987}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553192 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 88071 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88071 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: , lon:-89.00871961, lat:20.60453553}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553195 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1142100.0}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88175 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte , lon:-89.19792019, lat:20.85984713}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553200 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88360 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88360 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Domicilio Conocido Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud , lon:-89.20737044, lat:20.86973169}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553213 | Proyecto de inversión | 1007700.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1007700.61, modificado:1007700.61}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San Francisco del municipio de Panabá del estado de Yucatán. - 44822 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44822 | S | 103 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:158, direccion:Pueblo San Francisco 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ La localidad de San Francisco, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2123 y 2124 de latitud norte y los meridianos -8819 y -8820 de l, lon:-88.32926267, lat:21.3918499}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1006613.52 | 1006613.52 | 301984.05 | 301984.05 | 301984.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-056-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1006613.52, importe_modificado:1006613.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.12}} | {2553213/proyecto_INICIO, 2553213/proyecto_PROCESO, 2553213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553222 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 93145 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93145 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 14 Y La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud ap, lon:-89.92809034, lat:20.95492453}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553228 | Proyecto de inversión | 788000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:788000.0, modificado:788000.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 93829 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93829 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de l, lon:-90.39686017, lat:20.86457538}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553239 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 89829 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89829 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 8 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 21 Y Calle 10 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052, lon:-89.17520286, lat:20.83370415}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553257 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90566 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90566 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048, lon:-89.10371144, lat:21.01556636}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553264 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90845 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048, lon:-89.10848494, lat:21.00695913}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553267 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 85914 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85914 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y, lon:-88.31188233, lat:21.16409386}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553272 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 86828 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86828 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 43 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 18 Y Calle 16 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima, lon:-89.34811825, lat:20.25619545}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553280 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87109 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87109 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.34102576, lat:20.26200209}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553282 | Proyecto de inversión | 1903500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1903500.0, modificado:1903500.0}} | Construcción de quince cuartos dormitorio en la localidad de Sahcabá del municipio de Hocabá - 87177 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87177 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Pueblo Sahcabá 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Hocabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2048 norte y una longitud de 8, lon:-89.18186952, lat:20.78934115}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553284 | Proyecto de inversión | 192293 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:192293.0, modificado:192293.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 110272 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 110272 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 4 Pueblo CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 23 Y Calle 25 El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan de, lon:-90.39868324, lat:20.85424736}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553288 | Proyecto de inversión | 2206400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2206400.0, modificado:2206400.0}} | Construcción de catorce cuartos dormitorio en la localidad de Las Coloradas del municipio de Río Lagartos - 95106 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95106 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Pueblo Las Coloradas 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS La localidad de Las Coloradas se encuentra a aproximadamente 135 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Río Lagartos, Yucatán. Tiene de coordenadas g, lon:-87.99107136, lat:21.60589741}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553315 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1142100.0}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 90978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90978 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del munici, lon:-89.32459897, lat:20.53205675}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553317 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 91031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91031 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 8919, lon:-89.2993367, lat:20.43679797}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553319 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 91206 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91206 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 891, lon:-89.30769038, lat:20.431325}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553321 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1269000.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 91282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91282 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra aproximadamente a 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y , lon:-89.89546482, lat:20.65451834}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553324 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91347 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 9 Y Calle 11 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenad, lon:-88.94378493, lat:21.02025574}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553337 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 92138 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92138 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Domicilio conocido Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 89, lon:-89.23970743, lat:20.82255792}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537705 | Proyecto de inversión | 1165160.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1165160.89, modificado:1165160.89}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Chan-Chichimilá del municipio de Chikindzonot del estado de Yucatán. - 42403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42403 | S | 206 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:Pueblo Chan-Chichimilá 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot, está ubicado en la región VI del oriente del estado. Se encuentra aproximadamente a 6.10 kilómetros al sureste de la cabecera municipal. Tien, lon:-88.47533887, lat:20.38520952}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1163206.43 | 1163206.43 | 348961.93 | 348961.93 | 348961.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-051-2025, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1163206.43, importe_modificado:1163206.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {2537705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25 SEGUN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:RADICADO 1´163,206.43 EJERCIDO 348,961.93, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537708 | Proyecto de inversión | 1295799.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1295799.69, modificado:1295799.69}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Mahas del municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. - 42708 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42708 | S | 210 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:Pueblo Mahas 97763 MAHAS, TIXCACALCUPUL La localidad de Mahas, está ubicado en la región VI oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 26 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas un, lon:-88.33217797, lat:20.31030924}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1293502 | 1293502 | 388050.6 | 388050.6 | 388050.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-058-2025, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1293502.0, importe_modificado:1293502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} | {2537708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AVANCE FISICO 4.91, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance físico de la obra., trimestre:3.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250202543889 | Proyecto de inversión | 7766452.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4659871.55, modificado:4659871.55}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3106581.04, modificado:3106581.04}} | Construcción de 75 sanitarios con biodigestor en la localidad de Sihó del municipio de Halachó del estado de Yucatán. Etapa única. - 34665 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34665 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:Hacienda Sihó 97835 SIHÓ, HALACHÓ La localidad de Sihó se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros al Oeste de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202911.845 norte y una longitud de 90, lon:-90.16433033, lat:20.48666721}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 4414330.17 | 7610914.07 | 2283274.23 | 2283274.23 | 2283274.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-008-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7610914.07, importe_modificado:7610914.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.95}} | {2543889/proyecto_INICIO, 2543889/proyecto_PROCESO, 2543889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11/08/2025 TERMINO 08/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 1´369,964.54 FISE 3´044,365.63 EJERCIDO: FED 1´369,964.54 FISE 913,309.69, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543892 | Proyecto de inversión | 2339846.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2339846.54, modificado:2339846.54}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Teya del municipio de Teya del estado de Yucatán. - 41488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41488 | S | 962 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Pueblo TEYA 97524 TEYA, TEYA La localidad y cabecera municipal de Teya está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2002 y 2003 de latitud norte y los meridianos -8904 y -8905 de longitud , lon:-89.07374309, lat:21.0495151}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2339415.82 | 2339415.82 | 701824.74 | 701824.74 | 701824.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-041-2025, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2339415.82, importe_modificado:2339415.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.04}} | {2543892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: INICIO 9-09-25 TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543896 | Proyecto de inversión | 2702784.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2702784.84, modificado:2702784.84}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Yobaín del municipio de Yobaín del estado de Yucatán. - 41744 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41744 | S | 941 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Pueblo Yobaín 97425 YOBAÍN, YOBAÍN La localidad y cabecera municipal de Yobaín, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado,queda comprendido entre los paralelos 2114 y 2115 de latitud norte y los meridianos -8906 y -89, lon:-89.11526288, lat:21.2323918}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1350136.27 | 2700272.53 | 810081.77 | 810081.77 | 810081.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-034-2025, contratista:INTEGRADORA SOS S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2700272.53, importe_modificado:2700272.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.03}} | {2543896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 9-09-25 TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543897 | Proyecto de inversión | 2825791.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2825791.69, modificado:2825791.69}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá del estado de Yucatán. - 41859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41859 | S | 2208 | 2189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad y municipio de Hocabá está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2048 y 2049 de latitud norte y los meridianos -8914 y -8915 de longitud o, lon:-89.24537699, lat:20.81642615}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2823584.7 | 2823584.7 | 847075.41 | 847075.41 | 847075.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-042-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2823584.7, importe_modificado:2823584.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 09-09-25 TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543909 | Proyecto de inversión | 837898.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:837898.8, modificado:837898.8}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San Antonio Xiat del municipio de Cansahcab del estado de Yucatán. - 44684 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44684 | S | 102 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Pueblo San Antonio Xiat 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB La localidad de San Antonio Xiat, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridiano, lon:-89.16039574, lat:21.13072879}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543926 | Proyecto de inversión | 3831449.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915724.97, modificado:1915724.97}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1915724.97, modificado:1915724.97}} | Construcción de 37 sanitarios con biodigestor en la localidad de Poxilá del municipio de Umán del estado de Yucatán. Etapa única. - 33341 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33341 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Pueblo Poxilá 97397 POXILÁ, UMÁN La localidad de Poxilá se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204905.814 norte y una longitud de 894815.548 oes, lon:-89.80548562, lat:20.81730482}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2428265.88 | 3735793.65 | 1120738.09 | 1120738.09 | 1120738.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-013-2025, contratista:HIRAM ARIEL QUIJANO MIS, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3735793.65, importe_modificado:3735793.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.27}} | {2543926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 560,369.05 FISE 1´867,896.83 EJERCIDO: FED 560,369.05 FISE 560,369.04, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543927 | Proyecto de inversión | 1967501.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180500.79, modificado:1180500.79}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:787000.53, modificado:787000.53}} | Construcción de 19 sanitarios con biodigestor en la localidad de San Antonio Sodzil del municipio de Sacalum del estado de Yucatán. Etapa única. - 33412 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33412 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:Pueblo San Antonio Sodzil 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM La localidad de San Antonio Sodzil se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 205300.30, lon:-89.60642632, lat:20.53860278}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 786829.91 | 1967074.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-065-2025, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1967074.78, importe_modificado:1967074.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2543927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:inicio 18/09/2025 termino 18/12/2025 según contrato. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 0 FISE 786,829.91 EJERCIDO: FED 0 FISE 0, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543930 | Proyecto de inversión | 3644319.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186591.75, modificado:2186591.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1457727.83, modificado:1457727.83}} | Construcción de 35 sanitarios con biodigestor en la localidad de Yokdzonot del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34270 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34270 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:35, direccion:Pueblo Yokdzonot 97922 YOKDZONOT, YAXCABÁ La localidad de Yokdzonot se encuentra aproximadamente a 98 kilómetros al Noroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204239.000 norte y una longitud de 885150.696 , lon:-88.73158073, lat:20.70945229}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2073317.82 | 3574685.9 | 1072405.77 | 1072405.77 | 1072405.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-016-2025, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3574685.9, importe_modificado:3574685.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.44}} | {2543930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 643,443.46 FISE 1´429,874.36 EJERCIDO: FED 643,443.46 FISE 428,962.31, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543932 | Proyecto de inversión | 724868.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507408.24, modificado:507408.24}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:217460.67, modificado:217460.67}} | Construcción de 7 sanitarios con biodigestor en la localidad de Huechem Balam del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34385 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34385 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:31, direccion:Pueblo Huechem Balam 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ La localidad de Huechen Balam se encuentra aproximadamente a 31 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202334.376 norte y u, lon:-88.6816334, lat:20.39410589}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-012-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2335326.58, importe_modificado:2335326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543932/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO SIFAIS DE BAJA SE SUTITUYE POR 61724 FOLIO SRFT YUC250302553218, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud de la ejecutora de acuerdo al correo enviado con fecha 15/10/2025, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250302553176 | Proyecto de inversión | 1522800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1522800.0, modificado:1522800.0}} | Construcción de doce cuartos dormitorio en la localidad de Panabá del municipio de Panabá - 87242 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87242 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste, lon:-88.26627855, lat:21.29527342}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553177 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sahcabá del municipio de Hocabá - 87265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87265 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Calle 14 Pueblo SAHCABA 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Hocabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2048 norte y una long, lon:-89.18029238, lat:20.79744541}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553187 | Proyecto de inversión | 1522800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1522800.0, modificado:1522800.0}} | Construcción de doce cuartos dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 87926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87926 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte , lon:-89.20144034, lat:20.87442333}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553202 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Kaua del municipio de Kaua - 88685 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88685 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Pueblo Kaua 97764 KAUA, KAUA La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-88.41011228, lat:20.6229037}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553216 | Proyecto de inversión | 3161911.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3161911.21, modificado:3161911.21}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Cantamayec del municipio de Cantamayec del estado de Yucatán. - 53540 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 53540 | S | 923 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Pueblo Cantamayec 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC La localidad y municipio de Cantamayec, está ubicado en la región VI Oriente del Estado. Queda comprendido entre los paralelos 2027 y 2028 de latitud norte; los meridianos 8904 y 8905, lon:-89.08106701, lat:20.46949156}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3160126.81 | 3160126.81 | 948038.05 | 948038.05 | 948038.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-049-2025, contratista:ZAPCOR CONSTRUCCIONES S. DE .R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3160126.81, importe_modificado:3160126.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.07}} | {2553216/proyecto_INICIO, 2553216/proyecto_PROCESO, 2553216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25 SEGUN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:RADICADO 3´160,126.81 EJERCIDO 948,038.05, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553217 | Proyecto de inversión | 3337527.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3337527.03, modificado:3337527.03}} | Rehabilitación del sistemas de captación de agua potable de la localidad de Muxupip del municipio de Muxupip del estado de Yucatán. - 61691 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 61691 | S | 1329 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2102 y 2103 de latitud norte y los meridianos -8919 y -8920 de longitud o, lon:-89.32946333, lat:21.03874825}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 3337048.68 | 3337048.68 | 1001114.6 | 1001114.6 | 1001114.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-039-2025, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3337048.68, importe_modificado:3337048.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} | {2553217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 9-09-25 TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553237 | Proyecto de inversión | 417600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:417600.0, modificado:417600.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 89703 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89703 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de, lon:-89.10327146, lat:21.159108}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553238 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Ichmul del municipio de Chikindzonot - 89772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89772 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Pueblo ICHMUL 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT La localidad de Ichmul se encuentra a aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2009 nor, lon:-88.60733783, lat:20.16378022}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553253 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de San Juan Koop del municipio de Muxupip - 90429 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90429 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:SAN JUAN KOOP, MUXUPIP La localidad de San Juan Koop se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Muxupip. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2101 45 norte y una longitud de 8920 41 o, lon:-89.34112082, lat:21.02936955}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553261 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90711 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90711 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048, lon:-89.1013825, lat:21.0065249}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553266 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 90906 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90906 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 30 La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 202, lon:-89.30051788, lat:20.43220941}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553278 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de X-Bec del municipio de Buctzotz - 87017 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87017 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Pueblo X-BEC 97623 X-BEC, BUCTZOTZ La localidad de X-Bec se encuentra a aproximadamente a 7 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Buctzotz. Sus coordenadas geográficas son 21 19 de latitud norte y 88 81 de longitud oe, lon:-88.82522751, lat:21.24814571}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553281 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 87127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87127 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 11 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste., lon:-89.23625614, lat:20.82016071}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553283 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87185 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87185 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longitu, lon:-89.34066333, lat:20.27013239}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553290 | Proyecto de inversión | 1649700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1649700.0, modificado:1649700.0}} | Construcción de trece cuartos dormitorio en la localidad de Chikindzonot del municipio de Chikindzonot - 95276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95276 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Pueblo CHIKINDZONOT 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot se encuentra aproximadamente a 170 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2020 norte y una longitud de , lon:-88.48924393, lat:20.34114075}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553291 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 95277 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95277 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Pueblo Tekit 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites terri, lon:-89.33640702, lat:20.5390415}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553294 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Muxupip del municipio de Muxupip - 95673 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95673 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una lat, lon:-89.33093507, lat:21.03995767}} | 2025-11-11 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553295 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888300.0}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 95694 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95694 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L, lon:-88.79053403, lat:21.20862042}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553297 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún - 97024 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97024 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo DZIDZANTÚN 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-89.03995007, lat:21.25462041}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553305 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Kaua del municipio de Kaua - 97560 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97560 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle 6 7 Pueblo KAUA 97764 KAUA, KAUA ENTRE Calle 11 A Y La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas g, lon:-88.41210272, lat:20.62304801}} | 2025-11-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553307 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 97784 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97784 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 14 102 A Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Buctzotz se encuentra aproximadamente a 89 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2106 , lon:-88.7922079, lat:21.1999303}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553308 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 97802 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97802 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L, lon:-88.79216956, lat:21.19542588}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553309 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 98134 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 98134 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 6 A Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 9 Y Calle 11 La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y , lon:-88.78480827, lat:21.20653976}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553311 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 98174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 98174 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. , lon:-88.79312189, lat:21.19397112}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553313 | Proyecto de inversión | 1776600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1776600.0, modificado:1776600.0}} | Construcción de catorce cuartos dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 90941 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90941 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 891, lon:-89.30251487, lat:20.42740651}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553329 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91754 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91754 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 12 Y Calle 14 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coorde, lon:-88.94436618, lat:21.01245107}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553331 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Chichimilá del municipio de Chichimilá - 91805 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91805 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal más cercana. Tiene de coordenadas geográficas u, lon:-88.21210628, lat:20.63273677}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553332 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91826 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91826 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una lati, lon:-88.94286729, lat:21.0111963}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553335 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888300.0}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Chan X-Cail del municipio de Chichimilá - 91925 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91925 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:Pueblo Chan X-Cail 97761 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ La localidad de Chan X-Cail se encuentra a aproximadamente 31 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Chichimilá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de , lon:-88.13829908, lat:20.35677187}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553340 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de X-Kanchakán del municipio de Tecoh - 92237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92237 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:Calle domicilio conocido 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH La localidad de X-Kanchakán, perteneciente al municipio de Tecoh en el estado de Yucatán, se encuentra aproximadamente a 28 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coorde, lon:-89.49864123, lat:20.62392144}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553345 | Proyecto de inversión | 2521600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2521600.0, modificado:2521600.0}} | Construcción de dieciseis cuartos dormitorio en la localidad de Río Lagartos del municipio de Río Lagartos - 92680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92680 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Pueblo RIO LAGARTOS 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS La localidad de Río Lagartos se encuentra a aproximadamente 125 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latit, lon:-88.15455619, lat:21.58866878}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537703 | Proyecto de inversión | 373442.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:373442.31, modificado:373442.31}} | Ampliación de la red de distribución en la colonia San Antonio Xluch III del municipio de Mérida del estado de Yucatán. - 39552 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 39552 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Colonia Mérida 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 185 Y Calle 185 Calle 84 y 86 La colonia San Antonio Xluch III está ubicada en la ciudad y municipio de Mérida, ubicado en el sur del municipio. Queda comprendido entre los paralelos, lon:-89.65149468, lat:20.89899598}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537711 | Proyecto de inversión | 5104063.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5104063.38, modificado:5104063.38}} | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Cruz Palomeque IVEY, para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en la ciudad de Mérida, Yucatán - 45795 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45795 | S | 1214 | 1312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Santa Cru Palomeque Segunda Etapa 97315 MÉRIDA, MÉRIDA La PTAR IVEY Santa Cruz Palomeque está en el fraccionamiento Santa Cruz Palomeque que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, la cual pertenece a l, lon:-89.67288812, lat:20.89378566}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2551125.73 | 5102251.46 | 1530675.44 | 1530675.44 | 1530675.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-025-2025, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5102251.46, importe_modificado:5102251.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2537711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 14-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543888 | Proyecto de inversión | 7145136.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287081.83, modificado:4287081.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2858054.55, modificado:2858054.55}} | Construcción de 69 sanitarios con biodigestor en la localidad de Dzidzibachi del municipio de Halachó del estado de Yucatán. Etapa única. - 34662 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34662 | S | 116 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Pueblo Dzidzibachi 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ La localidad de Dzidzibachi se encuentra a 18 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203412.846 norte y una longitud d, lon:-90.12618325, lat:20.57052045}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 4117618.22 | 7099341.74 | 2129802.53 | 2129802.53 | 2129802.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-009-2025, contratista:CONASE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7099341.74, importe_modificado:7099341.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.04}} | {2543888/proyecto_PROCESO, 2543888/proyecto_INICIO, 2543888/proyecto_PROCESO, 2543888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11/08/2025 TERMINO 08/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 1´277,881.52 FISE 2´839,736.70 EJERCIDO: FED 1´277,881.52 FISE 851,921.01, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543914 | Proyecto de inversión | 2647505.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2647505.72, modificado:2647505.72}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún del estado de Yucatán. - 45040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45040 | S | 3746 | 3784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2114 y 2115 de latitud norte y los meridianos -8901 y -8902 d, lon:-89.03623111, lat:21.2545189}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2646966.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543922 | Proyecto de inversión | 1208408.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1208408.48, modificado:1208408.48}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Kiní del municipio de Motul del estado de Yucatán. - 46101 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46101 | S | 863 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:Pueblo Kiní 97437 KINÍ, MOTUL La localidad de Kiní, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado,queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8951 y -8953 de longitud oeste. Los lí, lon:-89.31519294, lat:21.13421587}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1193288.68 | 1193288.68 | 357986.6 | 357986.6 | 357986.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-038-2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1193288.68, importe_modificado:1193288.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.08}} | {2543922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 9-09-25 TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543928 | Proyecto de inversión | 517763.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310658.11, modificado:310658.11}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:207105.4, modificado:207105.4}} | Construcción de 5 sanitarios con biodigestor en la localidad de Yunkú del municipio de Sacalum del estado de Yucatán. Etapa única. - 33511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33511 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:Pueblo Yunkú 97848 YUNKÚ, SACALUM La localidad de Yunkú se encuentra aproximadamente a 9.4 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203441.834 norte y una longitud de 893611.793 o, lon:-89.60363549, lat:20.57878748}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 294454.22 | 507679.68 | 152303.91 | 152303.91 | 152303.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-012-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2335326.58, importe_modificado:2335326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.68}} | {2543928/proyecto_INICIO, 2543928/proyecto_PROCESO, 2543928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 91,382.35 FISE 203,071.87 EJERCIDO: FED 91,382.35 FISE 60,921.56, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553183 | Proyecto de inversión | 1649700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1649700.0, modificado:1649700.0}} | Construcción de trece cuartos dormitorio en la localidad de Panabá del municipio de Panabá - 87441 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87441 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste, lon:-88.27124867, lat:21.30062411}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553194 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888300.0}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 88113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88113 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: , lon:-89.01298103, lat:20.59006606}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553207 | Proyecto de inversión | 157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157600.0, modificado:157600.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 84144 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 84144 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 6 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21, lon:-90.39347751, lat:20.86854015}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553220 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 92862 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92862 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pueblo TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y , lon:-89.94052389, lat:20.96074811}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553227 | Proyecto de inversión | 788000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:788000.0, modificado:788000.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 93739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93739 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de l, lon:-90.39259969, lat:20.87042384}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553229 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de San Diego del municipio de Cuncunul - 94758 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 94758 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:Pueblo San Diego 97766 SAN DIEGO, CUNCUNUL La localidad de San Diego se encuentra a aproximadamente 20 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Cuncunul. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2035 nor, lon:-88.33425275, lat:20.640126}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553243 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 89995 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89995 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89, lon:-89.1740266, lat:20.83140842}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553254 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Yaxkukul del municipio de Yaxkukul - 90486 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90486 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 , lon:-89.42037718, lat:21.06487579}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553263 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 90802 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90802 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 24 95 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a , lon:-89.18593416, lat:20.83365588}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553270 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 86299 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86299 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 8 Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lon, lon:-89.89375968, lat:20.65104039}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553271 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 86369 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86369 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 8 Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 27 Y Calle 23 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45 km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lo, lon:-89.89482708, lat:20.64451507}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553277 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 87004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87004 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. Los lími, lon:-89.23861251, lat:20.81920425}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553320 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 91261 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91261 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del munici, lon:-89.32795171, lat:20.54602405}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553322 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún - 91290 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91290 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-89.04550525, lat:21.25134673}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553326 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 91587 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91587 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 203 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y 8, lon:-89.90444872, lat:20.64872517}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553338 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888300.0}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Tibolón del municipio de Sotuta - 92146 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92146 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:Pueblo Tibolón 97694 TIBOLÓN, SOTUTA La localidad de Tibolón se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Sotuta. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2028 norte y una longi, lon:-88.94137761, lat:20.66950319}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553339 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 92153 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92153 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo CANSAHCAB CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 06, lon:-89.10906168, lat:21.15366349}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553343 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 92586 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92586 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 11 La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográfi, lon:-89.93572818, lat:20.96794485}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543902 | Proyecto de inversión | 1087970.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1087970.66, modificado:1087970.66}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Ucú del municipio de Ucú del estado de Yucatán - 42889 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42889 | S | 1565 | 1554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Pueblo Ucú 97357 UCÚ, UCÚ La localidad y cabecera municipal de Ucú, está ubicado en la Región II Noroeste del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2050 y 2110 de latitud norte; los meridianos 8944 y 8951 de longitud oeste, lon:-89.74368258, lat:21.03102188}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 543361.09 | 1086722.17 | 326016.65 | 326016.65 | 326016.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-029-2025, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1086722.17, importe_modificado:1086722.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.16}} | {2543902/proyecto_INICIO, 2543902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 08-09-25 TERMINO 8-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543903 | Proyecto de inversión | 795591.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:795591.1, modificado:795591.1}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San Pedro Chenchelá del municipio de Espita del estado de Yucatán. - 44288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44288 | S | 156 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:Pueblo San Pedro Chenchelá 97734 SAN PEDRO CHENCHELÁ, ESPITA La localidad de San Pedro Chenchelá, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2052 y 2053 de latitud norte y los meridianos , lon:-88.31374433, lat:20.87518739}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543905 | Proyecto de inversión | 2477343.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2477343.83, modificado:2477343.83}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Temozón del municipio de Temozón del estado de Yucatán. - 44546 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44546 | S | 3709 | 3656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Pueblo Temozón 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN La localidad y cabecera municipal de Temozón, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8805 y -8806, lon:-88.20022718, lat:20.80432255}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2477317.87 | 2477317.87 | 743195.37 | 743195.37 | 743195.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-061-2025, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2477317.87, importe_modificado:2477317.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.12}} | {2543905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543916 | Proyecto de inversión | 3337527.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3337527.03, modificado:3337527.03}} | Rehabilitación del sistemas de captación de agua potable de la localidad de Muxupib del municipio de Muxupib del estado de Yucatán. - 45101 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45101 | S | 1329 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2102 y 2103 de latitud norte y los meridianos -8919 y -8920 de longitud o, lon:-89.33072934, lat:21.0406308}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-039-2025, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3337048.68, importe_modificado:3337048.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO SIFAIS DE BAJA SE SUSTITUYE POR 61691 FOLIO SRFT YUC250302553217, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud de la ejecutora deacuerdo al correo enviado con fecha 15/10/2025, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250202543929 | Proyecto de inversión | 6543795.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3926277.13, modificado:3926277.13}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2617518.08, modificado:2617518.08}} | Construcción de 63 sanitarios con biodigestor en la localidad de Santa María Acú del municipio de Halachó del estado de Yucatán. Etapa única. - 34182 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34182 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:Hacienda Santa Maria Acú 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ La localidad de Santa María Acú se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al este de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2032, lon:-90.16402592, lat:20.5463508}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 3719823.8 | 6413489.33 | 1924046.79 | 1924046.79 | 1924046.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-007-2025, contratista:BARI INTERNACIONAL SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6413489.33, importe_modificado:6413489.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.96}} | {2543929/proyecto_PROCESO, 2543929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11/08/2025 TERMINO 08/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 1´154,428.07 FISE 2´565,395.73 EJERCIDO: FED 1´154,428.07 FISE 769,618.72, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543937 | Proyecto de inversión | 1242632.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745579.45, modificado:745579.45}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:497052.96, modificado:497052.96}} | Construcción de 12 sanitarios con biodigestor en la localidad de San Marcos del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34571 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34571 | S | 26 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:54, direccion:Pueblo San Marcos 97924 SAN MARCOS, YAXCABÁ La localidad de San Marcos se encuentra aproximadamente a 52 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201525.913 norte y una longitud d, lon:-88.65007457, lat:20.25600669}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 717404.07 | 1236903.57 | 371071.07 | 371071.07 | 371071.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-019-2025, contratista:GRUPO CHECHEN SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1236903.57, importe_modificado:1236903.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.16}} | {2543937/proyecto_INICIO, 2543937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:inicio 13/08/2025 termino 10/12/2025 según contrato. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RAD: FED 222,642.64 FISE $494,761.43 EJERCIDO: FED 222,642.64 FISE 148,428.43, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553178 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87272 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87272 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 17 Y La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 , lon:-89.33666679, lat:20.26438285}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553184 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87447 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87447 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 2 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada , lon:-89.33747854, lat:20.26290919}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553191 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 88038 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88038 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: , lon:-89.01335523, lat:20.60385198}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553218 | Proyecto de inversión | 724868.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507408.24, modificado:507408.24}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:217460.67, modificado:217460.67}} | Construcción de 7 sanitarios con biodigestor en la localidad de Huechen Balam del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 61724 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 61724 | S | 16 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:31, direccion:Pueblo Huechen Balam 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ La localidad de Huechen Balam se encuentra aproximadamente a 31 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202334.376 norte y u, lon:-88.68125822, lat:20.39394247}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 362433.55 | 710751.57 | 213225.47 | 213225.47 | 213225.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-012-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2335326.58, importe_modificado:2335326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.26}} | {2553218/proyecto_INICIO, 2553218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-08-25 TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AUTORIZADO SEGUN ANEXO TECNICO PROAGUA FED 434,921.35 FISE 217,460.67 GIC 72486.89 RADICADO FED 127,935.28 FISE 213,154.40 GIC 21343.87 EJERCIDO FED 127935.28 FISE 63,946.32 GIC 21,343.87, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:en observaciones del capturista verificar el desglose de los importes no coinciden con la base y anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | YUC250302553219 | Proyecto de inversión | 4816381.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4816381.2, modificado:4816381.2}} | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de Dzoyolá, para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en el municipio de Kanasín, Yucatán. - 63992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 63992 | S | 1380 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 18 C Fraccionamiento Dzoyolá 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 89 B Y Calle 91 La PTAR Dzoyolá está en el fraccionamiento Dzoyolá que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, en el municipio de Kanasín,la cual pe, lon:-89.57955674, lat:20.90486935}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 2407135.43 | 4814270.86 | 1444281.26 | 1444281.26 | 1444281.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-026-2025, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4814270.86, importe_modificado:4814270.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 14-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553225 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Nohuayún del municipio de Tetiz - 93436 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93436 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:Pueblo Nohuayún 97365 NOHUAYÚN, TETIZ La localidad de Nohuayún se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tetiz, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximad, lon:-89.96647068, lat:20.9730812}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553233 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 89558 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89558 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89, lon:-89.18401302, lat:20.83431784}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553235 | Proyecto de inversión | 2538000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2538000.0, modificado:2538000.0}} | Construcción de veinte cuartos dormitorio en la localidad de Chikindzonot del municipio de Chikindzonot - 89656 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89656 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Pueblo Chikindzonot 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot se encuentra aproximadamente a 170 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2020 norte y una longitud de , lon:-88.48318057, lat:20.32858898}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553236 | Proyecto de inversión | 2411100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2411100.0, modificado:2411100.0}} | Construcción de diecinueve cuartos dormitorio en la localidad de Muxupip del municipio de Muxupip - 89699 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89699 | S | 38 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apro, lon:-89.32988124, lat:21.04527153}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553247 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 90078 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90078 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 21 Y Calle 23 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 205, lon:-89.19197167, lat:20.83141045}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553265 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Ixil del municipio de Ixil - 90881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90881 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límit, lon:-89.48753235, lat:21.15441749}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553275 | Proyecto de inversión | 1649700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1649700.0, modificado:1649700.0}} | Construcción de trece cuartos dormitorio en la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún - 86887 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86887 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-89.03620539, lat:21.25220831}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553276 | Proyecto de inversión | 1395900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1395900.0, modificado:1395900.0}} | Construcción de once cuartos dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 86908 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86908 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste., lon:-89.24706341, lat:20.80967756}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553292 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 95420 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95420 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Pueblo Tekit 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territ, lon:-89.33436488, lat:20.53123724}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553316 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de San Pedro del municipio de Yaxcabá - 91002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91002 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:Pueblo SAN PEDRO 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ La localidad de San Pedro se encuentra aproximadamente a 130 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Yaxcabá, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud, lon:-88.72084941, lat:20.38931128}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553318 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 91170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91170 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle 29 Y Calle 31 La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031, lon:-89.30760551, lat:20.43141046}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537713 | Proyecto de inversión | 3830835.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3830835.96, modificado:3830835.96}} | Construcción de zona de captación y red de conducción de 8 en la colonia San Antonio Xluch III del municipio de Mérida del estado de Yucatán - 45909 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45909 | S | 3534 | 3268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Colonia San Antonio Xluch III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA La zona de captación y la red de conducción están en la colonia San Antonio Xluch III que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, la cual pertenece a la Región II Noro, lon:-89.65489687, lat:20.90023595}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1915360.23 | 3830720.46 | 1149216.14 | 1149216.14 | 1149216.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-027-2025, contratista:TYGAR MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3830720.46, importe_modificado:3830720.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} | {2537713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 14-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543901 | Proyecto de inversión | 2772317.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2772317.27, modificado:2772317.27}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Dzemul del municipio de Dzemul del estado de Yucatán. - 42366 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42366 | S | 1748 | 1719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Pueblo Dzemul 97404 DZEMUL, DZEMUL La localidad y cabecera municipal de Dzemul, está ubicado en la región IV litoral centro del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2109 y 2121 de latitud norte; los meridianos 8915 y 8928, lon:-89.31226319, lat:21.20550818}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1386115.59 | 2772231.17 | 831669.35 | 831669.35 | 831669.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-033-2025, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2772231.17, importe_modificado:2772231.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 8-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543906 | Proyecto de inversión | 2252337.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2252337.97, modificado:2252337.97}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Hunukú del municipio de Temozón del estado de Yucatán. - 44548 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44548 | S | 1767 | 1782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:Pueblo Hunukú 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN La localidad de Hunukú, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8805 y -8806 de longitud oeste. Los , lon:-88.0898387, lat:20.8513849}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2249596.12 | 2249596.12 | 674878.84 | 674878.84 | 674878.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-062-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2249596.12, importe_modificado:2249596.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543912 | Proyecto de inversión | 2409960.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2409960.23, modificado:2409960.23}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá del estado de Yucatán. - 44882 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44882 | S | 1945 | 1910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2109 y 2110 de latitud norte y los meridianos -8818 y -8819 de longitud oeste. Los lí, lon:-88.31446975, lat:21.15556042}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2408872.89 | 2408872.89 | 722661.87 | 722661.87 | 722661.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-052-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2408872.89, importe_modificado:2408872.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | {2543912/proyecto_INICIO, 2543912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AVANCE FISICO 12.70 %, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance físico de la obra. , trimestre:3.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250202543915 | Proyecto de inversión | 3095152.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3095152.12, modificado:3095152.12}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Dzán del municipio de Dzán del estado de Yucatán. - 45048 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45048 | S | 3064 | 2937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pueblo Dzan 97854 DZAN, DZAN La localidad de Dzan, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2022 y 2023 de latitud norte y los meridianos -8927 y -8928 de longitud oeste. Los límites terr, lon:-89.46874339, lat:20.39083783}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3093286.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO 3´093,286.69, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543918 | Proyecto de inversión | 1470891.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1470891.14, modificado:1470891.14}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Akil del municipio de Akil del estado de Yucatán. - 45920 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45920 | S | 6062 | 5960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo Akil 97990 AKIL, AKIL El municipio de Akil, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2015 y 2016 de latitud norte y los meridianos -8920 y -8921 de longitud oeste. Los límites terr, lon:-89.34677658, lat:20.26138468}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1468627.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: FISE 2025 RADICADO: 1´468,627.36 EJERCIDO: 0, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543919 | Proyecto de inversión | 1084160.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1084160.21, modificado:1084160.21}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Ticul del municipio de Ticul del estado de Yucatán. - 45951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45951 | S | 17868 | 17315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Colonia Ticul 97860 TICUL, TICUL La localidad de Ticul, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2023 y 2024 de latitud norte y los meridianos -8931 y -8933 de longitud oeste. Los límites, lon:-89.52797453, lat:20.40414059}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1083057.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553185 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Panabá del municipio de Panabá - 87472 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87472 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste, lon:-88.26951638, lat:21.29532425}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553193 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88097 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88097 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 25 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr, lon:-89.19484838, lat:20.86275066}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553197 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88262 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 6 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 8 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográf, lon:-89.19187896, lat:20.86287667}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553208 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de La Gran Lucha del municipio de Buctzotz - 84174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 84174 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Pueblo La Gran Lucha 97624 LA GRAN LUCHA, BUCTZOTZ La localidad de La Gran Lucha se encuentra a aproximadamente 12 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada, lon:-88.55396732, lat:21.20820557}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553212 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 85881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85881 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 30 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográfica, lon:-88.31897529, lat:21.15708787}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553221 | Proyecto de inversión | 169900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169900.0, modificado:169900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Las Coloradas del municipio de Río Lagartos - 93115 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93115 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Pueblo Las Coloradas 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS La localidad de Las Coloradas se encuentra a aproximadamente 135 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Río Lagartos, Yucatán. Tiene de coordenadas g, lon:-87.99363126, lat:21.60888191}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553226 | Proyecto de inversión | 157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157600.0, modificado:157600.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 93650 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93650 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 8 Y Calle 4 El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan des, lon:-90.39897611, lat:20.85140685}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553234 | Proyecto de inversión | 2030400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2030400.0, modificado:2030400.0}} | Construcción de dieciséis cuartos dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 89645 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89645 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89, lon:-89.17977335, lat:20.83506786}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553242 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 89890 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89890 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 29 219 C Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los, lon:-89.33561696, lat:20.53317335}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553244 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 90002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90002 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites terri, lon:-89.32779768, lat:20.53836819}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553248 | Proyecto de inversión | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:278400.0, modificado:278400.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 90082 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90082 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del municip, lon:-89.33045446, lat:20.53782952}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553252 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Cuzamá del municipio de Cuzamá - 90373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90373 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Pueblo Cuzamá 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ La localidad de Cuzamá se encuentra aproximadamente a 26km al este de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 y 2048 norte y una longitud de 8918 y 8929 oeste. Los, lon:-89.3192264, lat:20.74479586}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553255 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90508 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 4, lon:-89.10852112, lat:21.0118026}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553279 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87054 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.34489428, lat:20.26088657}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553306 | Proyecto de inversión | 169900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169900.0, modificado:169900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de San Felipe del municipio de San Felipe - 97642 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97642 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 15 Pueblo San Felipe 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle 6 Y Calle 8 La localidad de San Felipe se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordena, lon:-88.23172891, lat:21.56500094}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553312 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tixkochoh del municipio de Tekantó - 90931 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90931 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:5, direccion:Pueblo Tixkochoh 97522 TIXKOCHOH, TEKANTÓ La localidad de Tixcochoh se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tekantó, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud , lon:-89.0835021, lat:21.01404811}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553323 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91325 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox, lon:-88.94574947, lat:21.01889188}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553328 | Proyecto de inversión | 1776600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1776600.0, modificado:1776600.0}} | Construcción de catorce cuartos dormitorio en la localidad de Chichimilá del municipio de Chichimilá - 91730 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91730 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal más cercana. Tiene de coordenadas geográficas u, lon:-88.21828991, lat:20.63059841}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553333 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de San Francisco Manzanilla del municipio de Dzidzantún - 91845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91845 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Calle 21 Pueblo San Francisco Manzanilla 97500 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN ENTRE Calle 6 Y La localidad de San Francisco Manzanilla se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Dzidza, lon:-89.01898158, lat:21.25487536}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537714 | Proyecto de inversión | 60000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6.0E7, modificado:6.0E7}} | Rehabilitación de la carretera Emiliano Zapata-Xul en el municipio de Oxkutzcab - 30944 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 30944 | S | 1597 | 1507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14693.0, meta_modificada:14693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Emiliano Zapata - Xul 0 14693 97880 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB Comienza en la localidad de Emiliano Zapata (0+000) y concluye en la localidad de Xul (14+693)., lon:-89.46711321, lat:20.22746461}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 48000000 | 59914799.16 | 24896550.83 | 24896550.83 | 24896550.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-010-2025, contratista:PRODUCCION GI, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:5.991479916E7, importe_modificado:5.991479916E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7512.53}} | {2537714/proyecto_INICIO, 2537714/proyecto_PROCESO, 2537714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543887 | Proyecto de inversión | 931974.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652382.02, modificado:652382.02}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:279592.29, modificado:279592.29}} | Construcción de 9 sanitarios con biodigestor en la localidad de Cisteil del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34629 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34629 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:67, direccion:Pueblo Cisteil 97926 CISTEIL, YAXCABÁ La localidad de Cisteil se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201912.565 norte y una longitud de 885042., lon:-88.84490724, lat:20.32014648}} | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 473515.72 | 928462.19 | 278538.65 | 278538.65 | 278538.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-020-2025, contratista:GRUPO CHECHEN SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:928462.19, importe_modificado:928462.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.2}} | {2543887/proyecto_INICIO, 2543887/proyecto_PROCESO, 2543887/proyecto_INICIO, 2543887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 13/08/2025 TERMINO 10/12/2025 SEGUN CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO. FED 194,977.06 FISE 278,538.66 EJERCIDO: FED 194,977.06 FISE 83,561.59, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543900 | Proyecto de inversión | 2982675.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2982675.37, modificado:2982675.37}} | Construción de zona de captación en la colonia El Roble Agrícola del municipio de Mérida del estado de Yucatán - 42297 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42297 | S | 4381 | 4051 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Colonia El roble agrícola 97255 MÉRIDA, MÉRIDA La colonia El Roble Agrícola se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida del estado de Yucatán con las coordenadas 89 3956.52 O, 205513.59 N. La construcción de la zona de capt, lon:-89.66587555, lat:20.9200084}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1490413.48 | 2980826.96 | 894248.08 | 894248.08 | 894248.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-028-2025, contratista:PEMRA S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2980826.96, importe_modificado:2980826.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 14-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543904 | Proyecto de inversión | 1194469.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1194469.12, modificado:1194469.12}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de X-Ualtez del municipio de Espita del estado de Yucatán. - 44474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44474 | S | 144 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:Pueblo X-Ualtez 97730 X-UALTEZ, ESPITA La localidad de X-Ualtez, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8828 y -8829 de longitud oeste. , lon:-88.47172925, lat:21.1241417}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1194469.12 | 1194469.12 | 358340.74 | 358340.74 | 358340.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-053-2025, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1194469.12, importe_modificado:1194469.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.12}} | {2543904/proyecto_PROCESO, 2543904/proyecto_INICIO, 2543904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543908 | Proyecto de inversión | 1121938.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1121938.63, modificado:1121938.63}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de X-Uch del municipio de Temozón del estado de Yucatán. - 44665 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44665 | S | 161 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:Pueblo x-Uch 97743 X-UCH, TEMOZÓN La localidad de X-Uch, está ubicada en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2048 y 2049 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8809 de longitud oeste. Los lím, lon:-88.1356533, lat:20.80541468}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1119541.83 | 1119541.83 | 335862.55 | 335862.55 | 335862.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-064-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1119541.83, importe_modificado:1119541.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2543908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543923 | Proyecto de inversión | 1942207.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1942207.06, modificado:1942207.06}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Loché del municipio de Panabá del estado de Yucatán - 46116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46116 | S | 745 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Pueblo Loché 97614 LOCHÉ, PANABÁ La localidad de Loché, está ubicado en la Región V Noreste del estado,queda comprendido entre los paralelos 2123 y 2124 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8809 de longitud oeste. Los límite, lon:-88.14558724, lat:21.38813514}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1940878.53 | 1940878.53 | 582263.57 | 582263.57 | 582263.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-057-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1940878.53, importe_modificado:1940878.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.26}} | {2543923/proyecto_PROCESO, 2543923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543924 | Proyecto de inversión | 2278159.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366895.66, modificado:1366895.66}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:911263.77, modificado:911263.77}} | Construcción de 22 sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuauhtémoc del municipio de Izamal del estado de Yucatán. Etapa única. - 33151 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33151 | S | 37 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:Pueblo Cuauhtémoc 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL La localidad de Cuauhtémoc se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 205315.300 norte y una longitud de , lon:-88.99930641, lat:20.88680732}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1305077.3 | 2250133.27 | 675039.98 | 675039.98 | 675039.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-010-2025, contratista:CONASE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2250133.27, importe_modificado:2250133.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.52}} | {2543924/proyecto_INICIO, 2543924/proyecto_PROCESO, 2543924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11/08/2025 TERMINO 08/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO. FED 405,023.99 FISE 900,053.31 EJERCIDO: FED 405,023.99 FISE 270,015.99, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553179 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87339 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 2 Y La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014, lon:-89.33652556, lat:20.26714991}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553189 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 87978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87978 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 13 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 31 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr, lon:-89.19576352, lat:20.8585136}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553210 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 85049 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85049 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 13 Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 891, lon:-88.79424727, lat:21.20401557}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553231 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 94998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 94998 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 37 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 24 Y Calle 26 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima, lon:-89.35074949, lat:20.26066149}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553250 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 90161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90161 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada d, lon:-88.31052248, lat:21.15201932}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553256 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Yaxkukul del municipio de Yaxkukul - 90538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90538 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 , lon:-89.42506568, lat:21.06177208}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553285 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de San Francisco del municipio de Buctzotz - 101144 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 101144 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, direccion:Pueblo San Francisco 97625 SAN FRANCISCO, BUCTZOTZ La localidad de San Francisco se encuentra a aproximadamente 9 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada , lon:-88.48154127, lat:21.24453839}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553286 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 101179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 101179 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89, lon:-89.18900721, lat:20.83611192}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553301 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 97235 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97235 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 10 Pueblo Kopomá 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lo, lon:-89.89642441, lat:20.64452691}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553302 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1142100.0}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Dzeal del municipio de Kaua - 97301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97301 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Pueblo DZEAL 97765 DZEAL, KAUA La localidad de Dzeal se encuentra aproximadamente a 8 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Kaua. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 norte y una longitud de , lon:-88.4330545, lat:20.5665375}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553304 | Proyecto de inversión | 1903500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1903500.0, modificado:1903500.0}} | Construcción de quince cuartos dormitorio en la localidad de San José del municipio de Tixcacalcupul - 97397 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97397 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:Pueblo San José 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL La localidad de San José se ubica en el oriente del estado de Yucatán, aproximadamente a 25 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Tixcacalcupul. Sus coordenadas geográfica, lon:-88.41307264, lat:20.35732277}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553310 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 98168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 98168 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L, lon:-88.79642866, lat:21.21033504}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553314 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1142100.0}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Ixil del municipio de Ixil - 90968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90968 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límit, lon:-89.47832716, lat:21.14809321}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553336 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tecoh del municipio de Tecoh - 92131 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92131 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 34 Pueblo Tecoh 97824 TECOH, TECOH ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 28-A El municipio de Tecoh en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas una latitud, lon:-89.47218073, lat:20.75373279}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC250202537704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2451392.61 | 2451392.61
YUC250202537712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4816381.2 | 4816381.2
YUC250202543890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 434921.35 | 434921.35
YUC250202543890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 186394.86 | 186394.86
YUC250202543893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3707190.69 | 3707190.69
YUC250202543898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1148724.07 | 1148724.07
YUC250202543899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1198204.5 | 1198204.5
YUC250202543907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1177095.2 | 1177095.2
YUC250202543911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1172718.72 | 1172718.72
YUC250202543925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 683447.83 | 683447.83
YUC250202543925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 455631.88 | 455631.88
YUC250202543934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 434921.35 | 434921.35
YUC250202543934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 186394.86 | 186394.86
YUC250202543935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 289947.56 | 289947.56
YUC250202543935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 124263.24 | 124263.24
YUC250302553181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1142100
YUC250302553182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1142100
YUC250302553203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1576000 | 1576000
YUC250302553206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 945600 | 945600
YUC250302553211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1269000
YUC250302553215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3272147.65 | 3272147.65
YUC250302553224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1269000
YUC250302553258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1269000
YUC250302553259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2538000 | 2538000
YUC250302553269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1269000
YUC250302553300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1395900 | 1395900
YUC250302553330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888300
YUC250302553346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4570400 | 4570400
YUC250202537706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3009226.91 | 3009226.91
YUC250202537709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1357196.52 | 1357196.52
YUC250202537710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1236375.78 | 1236375.78
YUC250202543917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1365671.12 | 1365671.12
YUC250202543920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3152138.99 | 3152138.99
YUC250202543933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4361198.47 | 4361198.47
YUC250202543933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2907465.65 | 2907465.65
YUC250302553188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3426300 | 3426300
YUC250302553201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1903500 | 1903500
YUC250302553205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 157600 | 157600
YUC250302553209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 999415.22 | 999415.22
YUC250302553223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1522800 | 1522800
YUC250302553232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302553240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1395900 | 1395900
YUC250302553268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888300
YUC250302553289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250202537707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2706779.5 | 2706779.5
YUC250202543891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2302053.18 | 2302053.18
YUC250202543894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 871968.42 | 871968.42
YUC250202543895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2481182.75 | 2481182.75
YUC250202543910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1091112.18 | 1091112.18
YUC250202543913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1154865.71 | 1154865.71
YUC250202543921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1191136.91 | 1191136.91
YUC250202543931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 341723.91 | 341723.91
YUC250202543936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2174606.72 | 2174606.72
YUC250202543936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1449737.82 | 1449737.82
YUC250302553180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302553190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1776600 | 1776600
YUC250302553192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1142100
YUC250302553200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1007700.61 | 1007700.61
YUC250302553222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 788000 | 788000
YUC250302553239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302553272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1903500 | 1903500
YUC250302553284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 192293 | 192293
YUC250302553288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2206400 | 2206400
YUC250302553315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1142100
YUC250302553317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1269000
YUC250302553324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250202537705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1165160.89 | 1165160.89
YUC250202537708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1295799.69 | 1295799.69
YUC250202543889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4659871.55 | 4659871.55
YUC250202543889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3106581.04 | 3106581.04
YUC250202543892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2339846.54 | 2339846.54
YUC250202543896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2702784.84 | 2702784.84
YUC250202543897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2825791.69 | 2825791.69
YUC250202543909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 837898.8 | 837898.8
YUC250202543926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1915724.97 | 1915724.97
YUC250202543926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1915724.97 | 1915724.97
YUC250202543927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1180500.79 | 1180500.79
YUC250202543927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 787000.53 | 787000.53
YUC250202543930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2186591.75 | 2186591.75
YUC250202543930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1457727.83 | 1457727.83
YUC250202543932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 507408.24 | 507408.24
YUC250202543932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 217460.67 | 217460.67
YUC250302553176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1522800 | 1522800
YUC250302553177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1522800 | 1522800
YUC250302553202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302553216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3161911.21 | 3161911.21
YUC250302553217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3337527.03 | 3337527.03
YUC250302553237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 417600 | 417600
YUC250302553238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302553261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1649700 | 1649700
YUC250302553291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888300
YUC250302553297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1776600 | 1776600
YUC250302553329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888300
YUC250302553340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2521600 | 2521600
YUC250202537703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 373442.31 | 373442.31
YUC250202537711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5104063.38 | 5104063.38
YUC250202543888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4287081.83 | 4287081.83
YUC250202543888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2858054.55 | 2858054.55
YUC250202543914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2647505.72 | 2647505.72
YUC250202543922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1208408.48 | 1208408.48
YUC250202543928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 310658.11 | 310658.11
YUC250202543928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 207105.4 | 207105.4
YUC250302553183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1649700 | 1649700
YUC250302553194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888300
YUC250302553207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 157600 | 157600
YUC250302553220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 788000 | 788000
YUC250302553229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888300
YUC250302553339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250202543902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1087970.66 | 1087970.66
YUC250202543903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 795591.1 | 795591.1
YUC250202543905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2477343.83 | 2477343.83
YUC250202543916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3337527.03 | 3337527.03
YUC250202543929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3926277.13 | 3926277.13
YUC250202543929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2617518.08 | 2617518.08
YUC250202543937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 745579.45 | 745579.45
YUC250202543937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 497052.96 | 497052.96
YUC250302553178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 507408.24 | 507408.24
YUC250302553218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 217460.67 | 217460.67
YUC250302553219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4816381.2 | 4816381.2
YUC250302553225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2538000 | 2538000
YUC250302553236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2411100 | 2411100
YUC250302553247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1649700 | 1649700
YUC250302553276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1395900 | 1395900
YUC250302553292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250202537713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3830835.96 | 3830835.96
YUC250202543901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2772317.27 | 2772317.27
YUC250202543906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2252337.97 | 2252337.97
YUC250202543912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2409960.23 | 2409960.23
YUC250202543915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3095152.12 | 3095152.12
YUC250202543918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1470891.14 | 1470891.14
YUC250202543919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1084160.21 | 1084160.21
YUC250302553185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 169900 | 169900
YUC250302553226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 157600 | 157600
YUC250302553234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2030400 | 2030400
YUC250302553242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 278400 | 278400
YUC250302553252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 169900 | 169900
YUC250302553312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1776600 | 1776600
YUC250302553333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250202537714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60000000 | 60000000
YUC250202543887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 652382.02 | 652382.02
YUC250202543887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 279592.29 | 279592.29
YUC250202543900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2982675.37 | 2982675.37
YUC250202543904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1194469.12 | 1194469.12
YUC250202543908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1121938.63 | 1121938.63
YUC250202543923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1942207.06 | 1942207.06
YUC250202543924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1366895.66 | 1366895.66
YUC250202543924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 911263.77 | 911263.77
YUC250302553179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1142100
YUC250302553304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1903500 | 1903500
YUC250302553310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1142100
YUC250302553336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC250202537704 | Piezas | 2 | 2
YUC250202537712 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543890 | Piezas | 6 | 6
YUC250202543893 | Piezas | 3 | 3
YUC250202543898 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543899 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543907 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543911 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543925 | Piezas | 11 | 11
YUC250202543934 | Piezas | 6 | 6
YUC250202543935 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553181 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553182 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553186 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553196 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553198 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553199 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553203 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553204 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250302553206 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553211 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553215 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553224 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553258 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553259 | Piezas | 20 | 20
YUC250302553269 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553273 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553287 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553298 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553299 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553300 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553303 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553327 | Piezas | 11 | 11
YUC250302553330 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553334 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553344 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553346 | Piezas | 29 | 29
YUC250202537706 | Piezas | 3 | 3
YUC250202537709 | Piezas | 1 | 1
YUC250202537710 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543917 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543920 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543933 | Piezas | 70 | 70
YUC250302553188 | Piezas | 27 | 27
YUC250302553201 | Piezas | 15 | 15
YUC250302553205 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553209 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553214 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553223 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553230 | Piezas | 12 | 12
YUC250302553232 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553240 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553241 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553245 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553246 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553249 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553251 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553260 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553262 | Piezas | 11 | 11
YUC250302553268 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553274 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553289 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553293 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553296 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553325 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553341 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553342 | Piezas | 5 | 5
YUC250202537707 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543891 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543894 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543895 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543910 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543913 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543921 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543931 | Piezas | 11 | 11
YUC250202543936 | Piezas | 35 | 35
YUC250302553180 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553190 | Piezas | 14 | 14
YUC250302553192 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553195 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553200 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553213 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553222 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553228 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553239 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553257 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553264 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553267 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553272 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553280 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553282 | Piezas | 15 | 15
YUC250302553284 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553288 | Piezas | 14 | 14
YUC250302553315 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553317 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553319 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553321 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553324 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553337 | Piezas | 1 | 1
YUC250202537705 | Piezas | 1 | 1
YUC250202537708 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543889 | Piezas | 75 | 75
YUC250202543892 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543896 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543897 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543909 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543926 | Piezas | 37 | 37
YUC250202543927 | Piezas | 19 | 19
YUC250202543930 | Piezas | 35 | 35
YUC250202543932 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553176 | Piezas | 12 | 12
YUC250302553177 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553187 | Piezas | 12 | 12
YUC250302553202 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553216 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553217 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553237 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553238 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553253 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553261 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553266 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553278 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553281 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553283 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553290 | Piezas | 13 | 13
YUC250302553291 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553294 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553295 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553297 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553305 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553307 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553308 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553309 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553311 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553313 | Piezas | 14 | 14
YUC250302553329 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553331 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553332 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553335 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553340 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553345 | Piezas | 16 | 16
YUC250202537703 | Metros lineales | 170 | 170
YUC250202537711 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543888 | Piezas | 69 | 69
YUC250202543914 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543922 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543928 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553183 | Piezas | 13 | 13
YUC250302553194 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553207 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553220 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553227 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553229 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553243 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553254 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553263 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553270 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553271 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553277 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553320 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553322 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553326 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553338 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553339 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553343 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543902 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543903 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543905 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543916 | Piezas | 3 | 3
YUC250202543929 | Piezas | 63 | 63
YUC250202543937 | Piezas | 12 | 12
YUC250302553178 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553184 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553191 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553218 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553219 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553225 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553233 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553235 | Piezas | 20 | 20
YUC250302553236 | Piezas | 19 | 19
YUC250302553247 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553265 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553275 | Piezas | 13 | 13
YUC250302553276 | Piezas | 11 | 11
YUC250302553292 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553316 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553318 | Piezas | 1 | 1
YUC250202537713 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543901 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543906 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543912 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543915 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543918 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543919 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553185 | Metros Cuadrados | 3 | 3
YUC250302553193 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553197 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553208 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553212 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553221 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553226 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553234 | Piezas | 16 | 16
YUC250302553242 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553244 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553248 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553252 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553255 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553279 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553306 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553312 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553323 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553328 | Piezas | 14 | 14
YUC250302553333 | Piezas | 1 | 1
YUC250202537714 | Metros lineales | 14693 | 14693
YUC250202543887 | Piezas | 9 | 9
YUC250202543900 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543904 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543908 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543923 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543924 | Piezas | 22 | 22
YUC250302553179 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553189 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553210 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553231 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553250 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553256 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553285 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553286 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553301 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553302 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553304 | Piezas | 15 | 15
YUC250302553310 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553314 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553336 | Piezas | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC250202537704 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Pueblo Kopomá 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ Rehabilitación del sistema de agua potable, consistente en aforo de pozo de abastecimiento, obra civil en caseta de operación y control y en cercado, colocación de malla de protección en cercados | -89.9011 | 20.6479
YUC250202537712 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Fraccionamiento Dzoyolá 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 18c Y Calle 18c La PTAR Dzoyolá está en el fraccionamiento Dzoyolá que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, en el municipio de Kanasín,la cual pertenece a l | -89.5796 | 20.9048
YUC250202543890 | Yucatán | Yaxcabá | San Pedro | Pueblo San Pedro 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ La localidad de San Pedro se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202325.755 norte y una longitud de 8 | -88.7223 | 20.3905
YUC250202543893 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Pueblo Hoctún HOCTÚN, HOCTÚN La localidad y municipio de Hoctún, está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8912 y -8913 de longitud oeste. | -89.2011 | 20.8653
YUC250202543898 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | Pueblo Sahcabá 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2047 y 2048 de latitud norte y los meridianos -8910 y -8911 de longitud oeste. Los | -89.1821 | 20.7908
YUC250202543899 | Yucatán | Hoctún | San José Oriente | Pueblo San José Oriente 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN La localidad de San José Oriente está ubicada en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8906 y - | -89.1024 | 20.8615
YUC250202543907 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2108 y 2109 de latitud norte y los meridianos -8906 y -8907 de lo | -89.1019 | 21.1561
YUC250202543911 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | Pueblo Cenote Yalsihón Buena Fe 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ La localidad de Cenote Yalsihón Buena Fe, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2124 y 2125 de latitud norte y | -88.5031 | 21.4058
YUC250202543925 | Yucatán | Sacalum | Plan Chac | Pueblo Plan Chac 97845 PLAN CHAC, SACALUM La localidad de Plan Chac se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202708.733 norte y una longitud de 89 | -89.6255 | 20.4521
YUC250202543934 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | Pueblo Santa María 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ La localidad de Santa María se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros al Suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202344.775 norte y una lo | -88.9045 | 20.3957
YUC250202543935 | Yucatán | Yaxcabá | Chimay | Pueblo Chimay 97924 CHIMAY, YAXCABÁ La localidad de Chimay se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al Este de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203226.329 norte y una longitud de 884339.61 | -88.729 | 20.5406
YUC250302553181 | Yucatán | Panabá | Loché | Pueblo Loché 97614 LOCHÉ, PANABÁ La localidad de Loché se encuentra aproximadamente a 16.5 km al noreste de la cabecera municipal de Panabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2123 norte y una longitud de 8 | -88.1451 | 21.3861
YUC250302553182 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.3538 | 20.2633
YUC250302553186 | Yucatán | Akil | Plan Chac Pozo Tres | Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo PLAN CHAC POZO TRES 97990 PLAN CHAC POZO TRES, AKIL La localidad de Plan Chac Pozo Tres se encuentra a aproximadamente 7 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Akil, en el estado de Yucat | -89.3237 | 20.2485
YUC250302553196 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Calle 27 A Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del muni | -89.0194 | 20.5922
YUC250302553198 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 10 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 29 Y Calle 35 Calle 12 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr | -89.1953 | 20.8579
YUC250302553199 | Yucatán | Sotuta | Tabí | Pueblo TABÍ 97695 TABÍ, SOTUTA La localidad de Tabí se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Sotuta. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2030 norte y una longitud d | -88.899 | 20.5981
YUC250302553203 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | Calle 17 Pueblo Tahmek 97490 TAHMEK, TAHMEK ENTRE Calle 22 Y Calle 24 La localidad de Tahmek se encuentra aproximadamente a 39 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas | -89.2578 | 20.8789
YUC250302553204 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 7 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de latitud norte y | -90.395 | 20.8613
YUC250302553206 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 4 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 | -90.3987 | 20.8543
YUC250302553211 | Yucatán | Cuzamá | Eknakán | Pueblo Eknakán 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ La localidad de Eknakán se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Cuzamá, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima | -89.3702 | 20.7585
YUC250302553215 | Yucatán | Panabá | Panabá | Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad y cabecera municipal de Panabá, está ubicado en la región V noreste del estado, se localiza aproximadamente a 188 kilómetros al noreste de la cabecera municipal, tiene de coordenadas | -88.2703 | 21.2975
YUC250302553224 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | Pueblo Nohuayún 97365 NOHUAYÚN, TETIZ La localidad de Nohuayún se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tetiz, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximad | -89.9672 | 20.9771
YUC250302553258 | Yucatán | Tixcacalcupul | Mahas | Pueblo MAHAS 97762 MAHAS, TIXCACALCUPUL La localidad de Mahas se ubica en el oriente del estado de Yucatán, aproximadamente a 26 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Tixcacalcupul. Sus coordenadas geográficas aproximadas | -88.3307 | 20.3082
YUC250302553259 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 8919 | -89.2989 | 20.4335
YUC250302553269 | Yucatán | Ixil | Ixil | Calle 20 Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. | -89.482 | 21.144
YUC250302553273 | Yucatán | Buctzotz | Santo Domingo | Pueblo SANTO DOMINGO 97620 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ La localidad de Santo Domingo se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2 | -88.6661 | 21.1421
YUC250302553287 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.3542 | 20.2724
YUC250302553298 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 33 Pueblo Tekax 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 44 Y Calle 46 Calle 35 La localidad de Tekax se ubica aproximadamente a 120km al sur de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2012 | -89.2804 | 20.2118
YUC250302553299 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | Pueblo San Bernardo 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ La localidad de San Bernardo se encuentra a aproximadamente 4 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Kopomá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2032 nor | -89.9525 | 20.6341
YUC250302553300 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.3519 | 20.27
YUC250302553303 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 6 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 | -89.1745 | 20.8298
YUC250302553327 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -88.9436 | 21.0132
YUC250302553330 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45 km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y | -89.907 | 20.6444
YUC250302553334 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Calle 19 Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21A La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal má | -88.2142 | 20.6323
YUC250302553344 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y | -89.9338 | 20.9651
YUC250302553346 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | Pueblo SAN FELIPE 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE La localidad de San Felipe se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox | -88.2339 | 21.5662
YUC250202537706 | Yucatán | Ixil | Ixil | Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad y cabecera municipal de Ixil está ubicado en la región II noroeste del estado se localiza aproximadamente a 26 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, tiene de coordenadas geográfica | -89.4817 | 21.1506
YUC250202537709 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | Pueblo Poop 97763 POOP, TIXCACALCUPUL La localidad de Poop, está ubicado en la región VI del oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 26.6 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas | -88.4015 | 20.3302
YUC250202537710 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | Pueblo San José 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL La localidad de San José, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, La localidad de San José se encuentra aproximadamente a 25.1 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. | -88.4145 | 20.3516
YUC250202543917 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | Pueblo Bokobá 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ El municipio de Bokobá, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2100 y 2101 de latitud norte y los meridianos -8910 y -8911 de longitud oeste | -89.1803 | 21.0067
YUC250202543920 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Pueblo Hunucmá 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ La localidad de Hunucmá, está ubicado en la Región I Poniente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8918 y -8919 de longitud oeste. L | -89.8753 | 21.0163
YUC250202543933 | Yucatán | Yaxcabá | Libre Unión | Pueblo Libre Unión 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ La localidad de Libre Unión se encuentra aproximadamente a 18 kilómetros al Norte de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204226.477 norte y una longi | -88.8098 | 20.7061
YUC250302553188 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | Pueblo Cuncunul 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL La localidad de Cuncunul se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el municipio del mismo nombre. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -88.2958 | 20.6441
YUC250302553201 | Yucatán | Kaua | Kaua | Pueblo Kaua 97764 KAUA, KAUA La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -88.416 | 20.6235
YUC250302553205 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 2A Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 1 Y El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 2 | -90.3895 | 20.8688
YUC250302553209 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 32 Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 | -88.7988 | 21.2073
YUC250302553214 | Yucatán | Panabá | San Juan del Río | Rancho San Juan del Río 97614 SAN JUAN DEL RÍO, PANABÁ La localidad de San Juan del Río, está ubicado en la Región V Noreste del estado,queda comprendido entre los paralelos 2126 y 2127 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8 | -88.157 | 21.4469
YUC250302553223 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 13 Y La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada | -89.9389 | 20.9703
YUC250302553230 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Pueblo CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ La localidad de Cuzamá se encuentra aproximadamente a 26 km al este de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 y 2048 norte y una longitud de 8918 y 8929 oeste. Lo | -89.3188 | 20.7333
YUC250302553232 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de | -89.1016 | 21.1626
YUC250302553240 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apro | -89.3304 | 21.0416
YUC250302553241 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Calle 24 Pueblo cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 31 Y Calle 29 Calle 26 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coord | -89.1049 | 21.149
YUC250302553245 | Yucatán | Chikindzonot | Ichmul | Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo Ichmul 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT La localidad de Ichmul se encuentra a aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latit | -88.6057 | 20.164
YUC250302553246 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Calle 31 Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 28 Y Calle 30 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas ge | -89.1093 | 21.1509
YUC250302553249 | Yucatán | Cansahcab | Santa María | Pueblo Santa María 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB La localidad de Santa María se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -89.0691 | 21.1509
YUC250302553251 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y | -88.3148 | 21.1592
YUC250302553260 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Calle 18 Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográf | -89.1037 | 21.0139
YUC250302553262 | Yucatán | Ixil | Ixil | Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límite | -89.4805 | 21.1576
YUC250302553268 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 12 A 88 Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr | -88.3104 | 21.1543
YUC250302553274 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle 17 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. | -89.2398 | 20.8182
YUC250302553289 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | Pueblo CHAN CHICHIMILÁ CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT La localidad de Chan-Chichimilá se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apr | -88.4766 | 20.3886
YUC250302553293 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 48 nort | -89.1202 | 21.0087
YUC250302553296 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 | -89.4172 | 21.0603
YUC250302553325 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -88.9479 | 21.0186
YUC250302553341 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Calle 12 A Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA ENTRE Calle 27 A Y La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites ter | -89.0028 | 20.5901
YUC250302553342 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y | -89.935 | 20.9665
YUC250202537707 | Yucatán | Temozón | Nahbalam | Ranchería Nahbalam 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN La localidad de Nahbalán, está ubicado en la Región VI del oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al noreste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geogr | -88.0087 | 20.935
YUC250202543891 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad y municipio de Chumayel, está ubicado en la Región VII Sur del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2026 y 2031 de latitud Norte; los meridianos 8915 y 8919 de longitu | -89.3026 | 20.43
YUC250202543894 | Yucatán | Uayma | Santa María Aznar | Pueblo Santa María Aznar 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA La localidad de Santa María Aznar está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2049 y 2050 de latitud norte y los meridianos -8918 y | -88.32 | 20.8253
YUC250202543895 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Pueblo Kinchil 97360 KINCHIL, KINCHIL La localidad y cabecera municipal de Kinchil está ubicado en la Región I Poniente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2054 y 2055 de latitud norte y los meridianos -8956 y -8957 | -89.9509 | 20.914
YUC250202543910 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | Pueblo Chikindzonot 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2020 y 2021 de latitud norte y los meridianos -8829 y -8830 | -88.4876 | 20.3335
YUC250202543913 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | Pueblo Tahdziú 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ La localidad de Thadziú, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2011 y 2012 de latitud norte y los meridianos -8856 y -8857 de longitud oeste. Los | -88.9453 | 20.2014
YUC250202543921 | Yucatán | Motul | Ucí | Pueblo Ucí 97440 UCÍ, MOTUL La localidad de Ucí, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2100 y 2102 de latitud norte y los meridianos -8916 y -8917 de longitud oeste. Los lími | -89.2681 | 21.1254
YUC250202543931 | Yucatán | Yaxcabá | Xlapak | Pueblo Xlapak 97929 XLAPAK, YAXCABÁ La localidad de Xlapak se encuentra aproximadamente a 54 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201522.730 norte y una longitud de 883744.285 | -88.6282 | 20.2563
YUC250202543936 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | Pueblo Kancabdzonot 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ La localidad de Kancabdzonot se encuentra aproximadamente a 13 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203034.121 norte y una | -88.7099 | 20.5087
YUC250302553180 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | Pueblo CENOTE YALSIHÓN BUENA FE 97610 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ La localidad de Cenote Yalsihón Buena Fé se encuentra aproximadamente a 27 km al noroeste de la cabecera municipal de Panabá. Tiene coordenadas geográficas una | -88.5047 | 21.4102
YUC250302553190 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte | -89.2004 | 20.8744
YUC250302553192 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: | -89.0087 | 20.6045
YUC250302553195 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte | -89.1979 | 20.8598
YUC250302553200 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle Domicilio Conocido Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud | -89.2074 | 20.8697
YUC250302553213 | Yucatán | Panabá | San Francisco | Pueblo San Francisco 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ La localidad de San Francisco, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2123 y 2124 de latitud norte y los meridianos -8819 y -8820 de l | -88.3293 | 21.3918
YUC250302553222 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 29 Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 14 Y La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud ap | -89.9281 | 20.9549
YUC250302553228 | Yucatán | Celestún | Celestún | Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de l | -90.3969 | 20.8646
YUC250302553239 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 8 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 21 Y Calle 10 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 | -89.1752 | 20.8337
YUC250302553257 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048 | -89.1037 | 21.0156
YUC250302553264 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048 | -89.1085 | 21.007
YUC250302553267 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y | -88.3119 | 21.1641
YUC250302553272 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 43 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 18 Y Calle 16 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima | -89.3481 | 20.2562
YUC250302553280 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.341 | 20.262
YUC250302553282 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | Pueblo Sahcabá 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Hocabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2048 norte y una longitud de 8 | -89.1819 | 20.7893
YUC250302553284 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 4 Pueblo CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 23 Y Calle 25 El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan de | -90.3987 | 20.8542
YUC250302553288 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | Pueblo Las Coloradas 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS La localidad de Las Coloradas se encuentra a aproximadamente 135 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Río Lagartos, Yucatán. Tiene de coordenadas g | -87.9911 | 21.6059
YUC250302553315 | Yucatán | Tekit | Tekit | TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del munici | -89.3246 | 20.5321
YUC250302553317 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 8919 | -89.2993 | 20.4368
YUC250302553319 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 891 | -89.3077 | 20.4313
YUC250302553321 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra aproximadamente a 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y | -89.8955 | 20.6545
YUC250302553324 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Calle 19 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 9 Y Calle 11 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenad | -88.9438 | 21.0203
YUC250302553337 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle Domicilio conocido Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 89 | -89.2397 | 20.8226
YUC250202537705 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | Pueblo Chan-Chichimilá 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot, está ubicado en la región VI del oriente del estado. Se encuentra aproximadamente a 6.10 kilómetros al sureste de la cabecera municipal. Tien | -88.4753 | 20.3852
YUC250202537708 | Yucatán | Tixcacalcupul | Mahas | Pueblo Mahas 97763 MAHAS, TIXCACALCUPUL La localidad de Mahas, está ubicado en la región VI oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 26 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas un | -88.3322 | 20.3103
YUC250202543889 | Yucatán | Halachó | Sihó | Hacienda Sihó 97835 SIHÓ, HALACHÓ La localidad de Sihó se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros al Oeste de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202911.845 norte y una longitud de 90 | -90.1643 | 20.4867
YUC250202543892 | Yucatán | Teya | Teya | Pueblo TEYA 97524 TEYA, TEYA La localidad y cabecera municipal de Teya está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2002 y 2003 de latitud norte y los meridianos -8904 y -8905 de longitud | -89.0737 | 21.0495
YUC250202543896 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | Pueblo Yobaín 97425 YOBAÍN, YOBAÍN La localidad y cabecera municipal de Yobaín, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado,queda comprendido entre los paralelos 2114 y 2115 de latitud norte y los meridianos -8906 y -89 | -89.1153 | 21.2324
YUC250202543897 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad y municipio de Hocabá está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2048 y 2049 de latitud norte y los meridianos -8914 y -8915 de longitud o | -89.2454 | 20.8164
YUC250202543909 | Yucatán | Cansahcab | San Antonio Xiat | Pueblo San Antonio Xiat 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB La localidad de San Antonio Xiat, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridiano | -89.1604 | 21.1307
YUC250202543926 | Yucatán | Umán | Poxilá | Pueblo Poxilá 97397 POXILÁ, UMÁN La localidad de Poxilá se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204905.814 norte y una longitud de 894815.548 oes | -89.8055 | 20.8173
YUC250202543927 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | Pueblo San Antonio Sodzil 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM La localidad de San Antonio Sodzil se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 205300.30 | -89.6064 | 20.5386
YUC250202543930 | Yucatán | Yaxcabá | Yokdzonot | Pueblo Yokdzonot 97922 YOKDZONOT, YAXCABÁ La localidad de Yokdzonot se encuentra aproximadamente a 98 kilómetros al Noroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204239.000 norte y una longitud de 885150.696 | -88.7316 | 20.7095
YUC250202543932 | Yucatán | Yaxcabá | Huechen Balam | Pueblo Huechem Balam 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ La localidad de Huechen Balam se encuentra aproximadamente a 31 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202334.376 norte y u | -88.6816 | 20.3941
YUC250302553176 | Yucatán | Panabá | Panabá | Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste | -88.2663 | 21.2953
YUC250302553177 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | Calle 14 Pueblo SAHCABA 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Hocabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2048 norte y una long | -89.1803 | 20.7974
YUC250302553187 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte | -89.2014 | 20.8744
YUC250302553202 | Yucatán | Kaua | Kaua | Pueblo Kaua 97764 KAUA, KAUA La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -88.4101 | 20.6229
YUC250302553216 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | Pueblo Cantamayec 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC La localidad y municipio de Cantamayec, está ubicado en la región VI Oriente del Estado. Queda comprendido entre los paralelos 2027 y 2028 de latitud norte; los meridianos 8904 y 8905 | -89.0811 | 20.4695
YUC250302553217 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2102 y 2103 de latitud norte y los meridianos -8919 y -8920 de longitud o | -89.3295 | 21.0387
YUC250302553237 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de | -89.1033 | 21.1591
YUC250302553238 | Yucatán | Chikindzonot | Ichmul | Pueblo ICHMUL 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT La localidad de Ichmul se encuentra a aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2009 nor | -88.6073 | 20.1638
YUC250302553253 | Yucatán | Muxupip | San Juan Koop | SAN JUAN KOOP, MUXUPIP La localidad de San Juan Koop se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Muxupip. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2101 45 norte y una longitud de 8920 41 o | -89.3411 | 21.0294
YUC250302553261 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048 | -89.1014 | 21.0065
YUC250302553266 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Calle 28 Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 30 La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 202 | -89.3005 | 20.4322
YUC250302553278 | Yucatán | Buctzotz | X-Bec | Pueblo X-BEC 97623 X-BEC, BUCTZOTZ La localidad de X-Bec se encuentra a aproximadamente a 7 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Buctzotz. Sus coordenadas geográficas son 21 19 de latitud norte y 88 81 de longitud oe | -88.8252 | 21.2481
YUC250302553281 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle 11 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. | -89.2363 | 20.8202
YUC250302553283 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longitu | -89.3407 | 20.2701
YUC250302553290 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | Pueblo CHIKINDZONOT 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot se encuentra aproximadamente a 170 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2020 norte y una longitud de | -88.4892 | 20.3411
YUC250302553291 | Yucatán | Tekit | Tekit | Pueblo Tekit 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites terri | -89.3364 | 20.539
YUC250302553294 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Calle 28 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una lat | -89.3309 | 21.04
YUC250302553295 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L | -88.7905 | 21.2086
YUC250302553297 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Pueblo DZIDZANTÚN 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -89.04 | 21.2546
YUC250302553305 | Yucatán | Kaua | Kaua | Calle 6 7 Pueblo KAUA 97764 KAUA, KAUA ENTRE Calle 11 A Y La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas g | -88.4121 | 20.623
YUC250302553307 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 14 102 A Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Buctzotz se encuentra aproximadamente a 89 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2106 | -88.7922 | 21.1999
YUC250302553308 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L | -88.7922 | 21.1954
YUC250302553309 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 6 A Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 9 Y Calle 11 La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y | -88.7848 | 21.2065
YUC250302553311 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. | -88.7931 | 21.194
YUC250302553313 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 891 | -89.3025 | 20.4274
YUC250302553329 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Calle 23 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 12 Y Calle 14 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coorde | -88.9444 | 21.0125
YUC250302553331 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal más cercana. Tiene de coordenadas geográficas u | -88.2121 | 20.6327
YUC250302553332 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Calle 27 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una lati | -88.9429 | 21.0112
YUC250302553335 | Yucatán | Chichimilá | Chan X-Cail | Pueblo Chan X-Cail 97761 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ La localidad de Chan X-Cail se encuentra a aproximadamente 31 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Chichimilá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de | -88.1383 | 20.3568
YUC250302553340 | Yucatán | Tecoh | X-Kanchakán | Calle domicilio conocido 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH La localidad de X-Kanchakán, perteneciente al municipio de Tecoh en el estado de Yucatán, se encuentra aproximadamente a 28 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coorde | -89.4986 | 20.6239
YUC250302553345 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | Pueblo RIO LAGARTOS 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS La localidad de Río Lagartos se encuentra a aproximadamente 125 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latit | -88.1546 | 21.5887
YUC250202537703 | Yucatán | Mérida | Mérida | Colonia Mérida 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 185 Y Calle 185 Calle 84 y 86 La colonia San Antonio Xluch III está ubicada en la ciudad y municipio de Mérida, ubicado en el sur del municipio. Queda comprendido entre los paralelos | -89.6515 | 20.899
YUC250202537711 | Yucatán | Mérida | Mérida | Fraccionamiento Santa Cru Palomeque Segunda Etapa 97315 MÉRIDA, MÉRIDA La PTAR IVEY Santa Cruz Palomeque está en el fraccionamiento Santa Cruz Palomeque que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, la cual pertenece a l | -89.6729 | 20.8938
YUC250202543888 | Yucatán | Halachó | Dzidzibachí | Pueblo Dzidzibachi 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ La localidad de Dzidzibachi se encuentra a 18 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203412.846 norte y una longitud d | -90.1262 | 20.5705
YUC250202543914 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2114 y 2115 de latitud norte y los meridianos -8901 y -8902 d | -89.0362 | 21.2545
YUC250202543922 | Yucatán | Motul | Kiní | Pueblo Kiní 97437 KINÍ, MOTUL La localidad de Kiní, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado,queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8951 y -8953 de longitud oeste. Los lí | -89.3152 | 21.1342
YUC250202543928 | Yucatán | Sacalum | Yunkú | Pueblo Yunkú 97848 YUNKÚ, SACALUM La localidad de Yunkú se encuentra aproximadamente a 9.4 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203441.834 norte y una longitud de 893611.793 o | -89.6036 | 20.5788
YUC250302553183 | Yucatán | Panabá | Panabá | Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste | -88.2712 | 21.3006
YUC250302553194 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: | -89.013 | 20.5901
YUC250302553207 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 6 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 | -90.3935 | 20.8685
YUC250302553220 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Pueblo TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y | -89.9405 | 20.9607
YUC250302553227 | Yucatán | Celestún | Celestún | Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de l | -90.3926 | 20.8704
YUC250302553229 | Yucatán | Cuncunul | San Diego | Pueblo San Diego 97766 SAN DIEGO, CUNCUNUL La localidad de San Diego se encuentra a aproximadamente 20 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Cuncunul. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2035 nor | -88.3343 | 20.6401
YUC250302553243 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89 | -89.174 | 20.8314
YUC250302553254 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 | -89.4204 | 21.0649
YUC250302553263 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 24 95 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a | -89.1859 | 20.8337
YUC250302553270 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 8 Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lon | -89.8938 | 20.651
YUC250302553271 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 8 Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 27 Y Calle 23 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45 km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lo | -89.8948 | 20.6445
YUC250302553277 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. Los lími | -89.2386 | 20.8192
YUC250302553320 | Yucatán | Tekit | Tekit | TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del munici | -89.328 | 20.546
YUC250302553322 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -89.0455 | 21.2513
YUC250302553326 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 203 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y 8 | -89.9044 | 20.6487
YUC250302553338 | Yucatán | Sotuta | Tibolón | Pueblo Tibolón 97694 TIBOLÓN, SOTUTA La localidad de Tibolón se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Sotuta. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2028 norte y una longi | -88.9414 | 20.6695
YUC250302553339 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo CANSAHCAB CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 06 | -89.1091 | 21.1537
YUC250302553343 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 30 Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 11 La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográfi | -89.9357 | 20.9679
YUC250202543902 | Yucatán | Ucú | Ucú | Pueblo Ucú 97357 UCÚ, UCÚ La localidad y cabecera municipal de Ucú, está ubicado en la Región II Noroeste del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2050 y 2110 de latitud norte; los meridianos 8944 y 8951 de longitud oeste | -89.7437 | 21.031
YUC250202543903 | Yucatán | Espita | San Pedro Chenchelá | Pueblo San Pedro Chenchelá 97734 SAN PEDRO CHENCHELÁ, ESPITA La localidad de San Pedro Chenchelá, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2052 y 2053 de latitud norte y los meridianos | -88.3137 | 20.8752
YUC250202543905 | Yucatán | Temozón | Temozón | Pueblo Temozón 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN La localidad y cabecera municipal de Temozón, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8805 y -8806 | -88.2002 | 20.8043
YUC250202543916 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2102 y 2103 de latitud norte y los meridianos -8919 y -8920 de longitud o | -89.3307 | 21.0406
YUC250202543929 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | Hacienda Santa Maria Acú 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ La localidad de Santa María Acú se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al este de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2032 | -90.164 | 20.5464
YUC250202543937 | Yucatán | Yaxcabá | San Marcos | Pueblo San Marcos 97924 SAN MARCOS, YAXCABÁ La localidad de San Marcos se encuentra aproximadamente a 52 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201525.913 norte y una longitud d | -88.6501 | 20.256
YUC250302553178 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 23 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 17 Y La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 | -89.3367 | 20.2644
YUC250302553184 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 2 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada | -89.3375 | 20.2629
YUC250302553191 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: | -89.0134 | 20.6039
YUC250302553218 | Yucatán | Yaxcabá | Huechen Balam | Pueblo Huechen Balam 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ La localidad de Huechen Balam se encuentra aproximadamente a 31 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202334.376 norte y u | -88.6813 | 20.3939
YUC250302553219 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 18 C Fraccionamiento Dzoyolá 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 89 B Y Calle 91 La PTAR Dzoyolá está en el fraccionamiento Dzoyolá que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, en el municipio de Kanasín,la cual pe | -89.5796 | 20.9049
YUC250302553225 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | Pueblo Nohuayún 97365 NOHUAYÚN, TETIZ La localidad de Nohuayún se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tetiz, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximad | -89.9665 | 20.9731
YUC250302553233 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89 | -89.184 | 20.8343
YUC250302553235 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | Pueblo Chikindzonot 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot se encuentra aproximadamente a 170 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2020 norte y una longitud de | -88.4832 | 20.3286
YUC250302553236 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apro | -89.3299 | 21.0453
YUC250302553247 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 30 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 21 Y Calle 23 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 205 | -89.192 | 20.8314
YUC250302553265 | Yucatán | Ixil | Ixil | Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límit | -89.4875 | 21.1544
YUC250302553275 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -89.0362 | 21.2522
YUC250302553276 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle 18 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. | -89.2471 | 20.8097
YUC250302553292 | Yucatán | Tekit | Tekit | Pueblo Tekit 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territ | -89.3344 | 20.5312
YUC250302553316 | Yucatán | Yaxcabá | San Pedro | Pueblo SAN PEDRO 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ La localidad de San Pedro se encuentra aproximadamente a 130 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Yaxcabá, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud | -88.7208 | 20.3893
YUC250302553318 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Calle 30 Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle 29 Y Calle 31 La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 | -89.3076 | 20.4314
YUC250202537713 | Yucatán | Mérida | Mérida | Colonia San Antonio Xluch III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA La zona de captación y la red de conducción están en la colonia San Antonio Xluch III que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, la cual pertenece a la Región II Noro | -89.6549 | 20.9002
YUC250202543901 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | Pueblo Dzemul 97404 DZEMUL, DZEMUL La localidad y cabecera municipal de Dzemul, está ubicado en la región IV litoral centro del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2109 y 2121 de latitud norte; los meridianos 8915 y 8928 | -89.3123 | 21.2055
YUC250202543906 | Yucatán | Temozón | Hunukú | Pueblo Hunukú 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN La localidad de Hunukú, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8805 y -8806 de longitud oeste. Los | -88.0898 | 20.8514
YUC250202543912 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2109 y 2110 de latitud norte y los meridianos -8818 y -8819 de longitud oeste. Los lí | -88.3145 | 21.1556
YUC250202543915 | Yucatán | Dzan | Dzan | Pueblo Dzan 97854 DZAN, DZAN La localidad de Dzan, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2022 y 2023 de latitud norte y los meridianos -8927 y -8928 de longitud oeste. Los límites terr | -89.4687 | 20.3908
YUC250202543918 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo Akil 97990 AKIL, AKIL El municipio de Akil, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2015 y 2016 de latitud norte y los meridianos -8920 y -8921 de longitud oeste. Los límites terr | -89.3468 | 20.2614
YUC250202543919 | Yucatán | Ticul | Ticul | Colonia Ticul 97860 TICUL, TICUL La localidad de Ticul, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2023 y 2024 de latitud norte y los meridianos -8931 y -8933 de longitud oeste. Los límites | -89.528 | 20.4041
YUC250302553185 | Yucatán | Panabá | Panabá | Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste | -88.2695 | 21.2953
YUC250302553193 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 27 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 25 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr | -89.1948 | 20.8628
YUC250302553197 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 6 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 8 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográf | -89.1919 | 20.8629
YUC250302553208 | Yucatán | Buctzotz | La Gran Lucha | Pueblo La Gran Lucha 97624 LA GRAN LUCHA, BUCTZOTZ La localidad de La Gran Lucha se encuentra a aproximadamente 12 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada | -88.554 | 21.2082
YUC250302553212 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 21 Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 30 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográfica | -88.319 | 21.1571
YUC250302553221 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | Pueblo Las Coloradas 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS La localidad de Las Coloradas se encuentra a aproximadamente 135 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Río Lagartos, Yucatán. Tiene de coordenadas g | -87.9936 | 21.6089
YUC250302553226 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 27 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 8 Y Calle 4 El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan des | -90.399 | 20.8514
YUC250302553234 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89 | -89.1798 | 20.8351
YUC250302553242 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 29 219 C Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los | -89.3356 | 20.5332
YUC250302553244 | Yucatán | Tekit | Tekit | Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites terri | -89.3278 | 20.5384
YUC250302553248 | Yucatán | Tekit | Tekit | TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del municip | -89.3305 | 20.5378
YUC250302553252 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Pueblo Cuzamá 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ La localidad de Cuzamá se encuentra aproximadamente a 26km al este de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 y 2048 norte y una longitud de 8918 y 8929 oeste. Los | -89.3192 | 20.7448
YUC250302553255 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 4 | -89.1085 | 21.0118
YUC250302553279 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.3449 | 20.2609
YUC250302553306 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | Calle 15 Pueblo San Felipe 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle 6 Y Calle 8 La localidad de San Felipe se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordena | -88.2317 | 21.565
YUC250302553312 | Yucatán | Tekantó | Tixkochoh | Pueblo Tixkochoh 97522 TIXKOCHOH, TEKANTÓ La localidad de Tixcochoh se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tekantó, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud | -89.0835 | 21.014
YUC250302553323 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox | -88.9457 | 21.0189
YUC250302553328 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal más cercana. Tiene de coordenadas geográficas u | -88.2183 | 20.6306
YUC250302553333 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | Calle 21 Pueblo San Francisco Manzanilla 97500 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN ENTRE Calle 6 Y La localidad de San Francisco Manzanilla se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Dzidza | -89.019 | 21.2549
YUC250202537714 | Yucatán | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | Carretera libre pavimentada estatal Emiliano Zapata - Xul 0 14693 97880 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB Comienza en la localidad de Emiliano Zapata (0+000) y concluye en la localidad de Xul (14+693). | -89.4671 | 20.2275
YUC250202543887 | Yucatán | Yaxcabá | Cisteil | Pueblo Cisteil 97926 CISTEIL, YAXCABÁ La localidad de Cisteil se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201912.565 norte y una longitud de 885042. | -88.8449 | 20.3201
YUC250202543900 | Yucatán | Mérida | Mérida | Colonia El roble agrícola 97255 MÉRIDA, MÉRIDA La colonia El Roble Agrícola se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida del estado de Yucatán con las coordenadas 89 3956.52 O, 205513.59 N. La construcción de la zona de capt | -89.6659 | 20.92
YUC250202543904 | Yucatán | Espita | X-Ualtez | Pueblo X-Ualtez 97730 X-UALTEZ, ESPITA La localidad de X-Ualtez, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8828 y -8829 de longitud oeste. | -88.4717 | 21.1241
YUC250202543908 | Yucatán | Temozón | X-Uch | Pueblo x-Uch 97743 X-UCH, TEMOZÓN La localidad de X-Uch, está ubicada en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2048 y 2049 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8809 de longitud oeste. Los lím | -88.1357 | 20.8054
YUC250202543923 | Yucatán | Panabá | Loché | Pueblo Loché 97614 LOCHÉ, PANABÁ La localidad de Loché, está ubicado en la Región V Noreste del estado,queda comprendido entre los paralelos 2123 y 2124 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8809 de longitud oeste. Los límite | -88.1456 | 21.3881
YUC250202543924 | Yucatán | Izamal | Cuauhtémoc | Pueblo Cuauhtémoc 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL La localidad de Cuauhtémoc se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 205315.300 norte y una longitud de | -88.9993 | 20.8868
YUC250302553179 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 19 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 2 Y La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 | -89.3365 | 20.2671
YUC250302553189 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 13 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 31 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr | -89.1958 | 20.8585
YUC250302553210 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 13 Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 891 | -88.7942 | 21.204
YUC250302553231 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 37 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 24 Y Calle 26 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima | -89.3507 | 20.2607
YUC250302553250 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 29 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada d | -88.3105 | 21.152
YUC250302553256 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 | -89.4251 | 21.0618
YUC250302553285 | Yucatán | Buctzotz | San Francisco | Pueblo San Francisco 97625 SAN FRANCISCO, BUCTZOTZ La localidad de San Francisco se encuentra a aproximadamente 9 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada | -88.4815 | 21.2445
YUC250302553286 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89 | -89.189 | 20.8361
YUC250302553301 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 10 Pueblo Kopomá 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lo | -89.8964 | 20.6445
YUC250302553302 | Yucatán | Kaua | Dzeal | Pueblo DZEAL 97765 DZEAL, KAUA La localidad de Dzeal se encuentra aproximadamente a 8 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Kaua. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 norte y una longitud de | -88.4331 | 20.5665
YUC250302553304 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | Pueblo San José 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL La localidad de San José se ubica en el oriente del estado de Yucatán, aproximadamente a 25 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Tixcacalcupul. Sus coordenadas geográfica | -88.4131 | 20.3573
YUC250302553310 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L | -88.7964 | 21.2103
YUC250302553314 | Yucatán | Ixil | Ixil | Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límit | -89.4783 | 21.1481
YUC250302553336 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | Calle 34 Pueblo Tecoh 97824 TECOH, TECOH ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 28-A El municipio de Tecoh en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas una latitud | -89.4722 | 20.7537

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC250202537712 | Obra | OP-JAPAY-026-2025 | JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4814270.86 | 4814270.86
YUC250202543890 | Obra | OP-JAPAY-014-2025 | GRUPO DIEJAV SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1755597.14 | 1755597.14
YUC250202543893 | Obra | OP-JAPAY-044-2025 | CONASE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3704134.42 | 3704134.42
YUC250202543898 | Obra | OP-JAPAY-043-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1146705.92 | 1146705.92
YUC250202543907 | Obra | OP-JAPAY-036-2025 | ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1175760.31 | 1175760.31
YUC250202543911 | Obra | OP-JAPAY-055-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1171706.85 | 1171706.85
YUC250202543925 | Obra | OP-JAPAY-012-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2335326.58 | 2335326.58
YUC250202543934 | Obra | OP-JAPAY-017-2025 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1034460.88 | 1034460.88
YUC250202543935 | Obra | OP-JAPAY-017-2025 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1034460.88 | 1034460.88
YUC250302553215 | Obra | OP-JAPAY-054-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3271062.26 | 3271062.26
YUC250202537706 | Obra | OP-JAPAY-032-2025 | THORNTON CONSTRUCTORA S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3006994.64 | 3006994.64
YUC250202537709 | Obra | OP-JAPAY-059-2025 | TRAZOS Y ELEMENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1356931.95 | 1356931.95
YUC250202537710 | Obra | OP-JAPAY-060-2025 | COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1233439.47 | 1233439.47
YUC250202543920 | Obra | OP-JAPAY-030-2025 | CALYPSA S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3151599.15 | 3151599.15
YUC250202543933 | Obra | OP-JAPAY-015-2025 | ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 7268437.64 | 7268437.64
YUC250202537707 | Obra | OP-JAPAY-063-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2703173.59 | 2703173.59
YUC250202543895 | Obra | OP-JAPAY-031-2025 | CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2480009.99 | 2480009.99
YUC250202543910 | Obra | OP-JAPAY-050-2025 | ALEJANDRO CISNEROS DOGRE | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1089968.99 | 1089968.99
YUC250202543921 | Obra | OP-JAPAY-037-2025 | TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1189305.5 | 1189305.5
YUC250202543931 | Obra | OP-JAPAY-014-2025 | GRUPO DIEJAV SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1755597.14 | 1755597.14
YUC250202543936 | Obra | OP-JAPAY-018-2025 | PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3621343.91 | 3621343.91
YUC250302553213 | Obra | OP-JAPAY-056-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1006613.52 | 1006613.12
YUC250202537705 | Obra | OP-JAPAY-051-2025 | ALEJANDRO CISNEROS DOGRE | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1163206.43 | 1163206.43
YUC250202537708 | Obra | OP-JAPAY-058-2025 | CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1293502 | 1293502
YUC250202543889 | Obra | OP-JAPAY-008-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 7610914.07 | 7610914.07
YUC250202543892 | Obra | OP-JAPAY-041-2025 | TRANSFORMADORA COSTAMAYA, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2339415.82 | 2339415.82
YUC250202543896 | Obra | OP-JAPAY-034-2025 | INTEGRADORA SOS S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2700272.53 | 2700272.53
YUC250202543897 | Obra | OP-JAPAY-042-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2823584.7 | 2823584.7
YUC250202543926 | Obra | OP-JAPAY-013-2025 | HIRAM ARIEL QUIJANO MIS | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3735793.65 | 3735793.65
YUC250202543927 | Obra | OP-JAPAY-065-2025 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1967074.78 | 1967074.78
YUC250202543930 | Obra | OP-JAPAY-016-2025 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3574685.9 | 3574685.9
YUC250202543932 | Obra | OP-JAPAY-012-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2335326.58 | 2335326.58
YUC250302553216 | Obra | OP-JAPAY-049-2025 | ZAPCOR CONSTRUCCIONES S. DE .R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3160126.81 | 3160126.81
YUC250302553217 | Obra | OP-JAPAY-039-2025 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3337048.68 | 3337048.68
YUC250202537711 | Obra | OP-JAPAY-025-2025 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5102251.46 | 5102251.46
YUC250202543888 | Obra | OP-JAPAY-009-2025 | CONASE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 7099341.74 | 7099341.74
YUC250202543922 | Obra | OP-JAPAY-038-2025 | TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1193288.68 | 1193288.68
YUC250202543928 | Obra | OP-JAPAY-012-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2335326.58 | 2335326.58
YUC250202543902 | Obra | OP-JAPAY-029-2025 | ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1086722.17 | 1086722.17
YUC250202543905 | Obra | OP-JAPAY-061-2025 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2477317.87 | 2477317.87
YUC250202543916 | Obra | OP-JAPAY-039-2025 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3337048.68 | 3337048.68
YUC250202543929 | Obra | OP-JAPAY-007-2025 | BARI INTERNACIONAL SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 6413489.33 | 6413489.33
YUC250202543937 | Obra | OP-JAPAY-019-2025 | GRUPO CHECHEN SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1236903.57 | 1236903.57
YUC250302553218 | Obra | OP-JAPAY-012-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2335326.58 | 2335326.58
YUC250302553219 | Obra | OP-JAPAY-026-2025 | JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4814270.86 | 4814270.86
YUC250202537713 | Obra | OP-JAPAY-027-2025 | TYGAR MEXICO, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3830720.46 | 3830720.46
YUC250202543901 | Obra | OP-JAPAY-033-2025 | JENNER FLORES OROPEZA | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2772231.17 | 2772231.17
YUC250202543906 | Obra | OP-JAPAY-062-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2249596.12 | 2249596.12
YUC250202543912 | Obra | OP-JAPAY-052-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2408872.89 | 2408872.89
YUC250202537714 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-010-2025 | PRODUCCION GI | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 59914799.16 | 59914799.16
YUC250202543887 | Obra | OP-JAPAY-020-2025 | GRUPO CHECHEN SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 928462.19 | 928462.19
YUC250202543900 | Obra | OP-JAPAY-028-2025 | PEMRA S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2980826.96 | 2980826.96
YUC250202543904 | Obra | OP-JAPAY-053-2025 | ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1194469.12 | 1194469.12
YUC250202543908 | Obra | OP-JAPAY-064-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1119541.83 | 1119541.83
YUC250202543923 | Obra | OP-JAPAY-057-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1940878.53 | 1940878.53
YUC250202543924 | Obra | OP-JAPAY-010-2025 | CONASE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2250133.27 | 2250133.27

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC250202537704 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202537712 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543890 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0.43 | 7.1667
YUC250202543893 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250202543898 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543899 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543907 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543911 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.07 | 7
YUC250202543925 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 5.7 | 51.8182
YUC250202543934 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 4.71 | 78.5
YUC250202543935 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0.51 | 12.75
YUC250302553181 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302553182 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553186 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553196 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553198 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553199 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302553203 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553204 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302553206 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553211 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302553215 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0.29 | 9.6667
YUC250302553224 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302553258 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302553259 | 2025 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
YUC250302553269 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553273 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553287 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553298 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553299 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302553300 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553303 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553327 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
YUC250302553330 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553334 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553344 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553346 | 2025 | 3 | Piezas | 29 | 29 | 0 | 0
YUC250202537706 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0.01 | 0.33333
YUC250202537709 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.12 | 12
YUC250202537710 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.23 | 23
YUC250202543917 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543920 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
YUC250202543933 | 2025 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 15.7 | 22.4286
YUC250302553188 | 2025 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 0 | 0
YUC250302553201 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
YUC250302553205 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553209 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553214 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553223 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553230 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
YUC250302553232 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553240 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553241 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553245 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553246 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553249 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553251 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553260 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553262 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
YUC250302553268 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553274 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553289 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553293 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553296 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553325 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553341 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553342 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250202537707 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.29 | 14.5
YUC250202543891 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543894 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543895 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543910 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.09 | 9
YUC250202543913 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543921 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543931 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 5.5 | 50
YUC250202543936 | 2025 | 3 | Piezas | 35 | 35 | 13.5 | 38.5714
YUC250302553180 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553190 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
YUC250302553192 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553195 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302553200 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553213 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.12 | 12
YUC250302553222 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553228 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553239 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553257 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553264 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553267 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553272 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553280 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553282 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
YUC250302553284 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553288 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
YUC250302553315 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302553317 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553319 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553321 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302553324 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553337 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202537705 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.09 | 9
YUC250202537708 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.05 | 5
YUC250202543889 | 2025 | 3 | Piezas | 75 | 75 | 20.95 | 27.9333
YUC250202543892 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.04 | 2
YUC250202543896 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.03 | 1.5
YUC250202543897 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543909 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543926 | 2025 | 3 | Piezas | 37 | 37 | 3.27 | 8.8378
YUC250202543927 | 2025 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 0.02 | 0.10526
YUC250202543930 | 2025 | 3 | Piezas | 35 | 35 | 2.44 | 6.9714
YUC250202543932 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553176 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
YUC250302553177 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553187 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
YUC250302553202 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553216 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 1.07 | 35.6667
YUC250302553217 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0.01 | 0.33333
YUC250302553237 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553238 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553253 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553261 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553266 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553278 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553281 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553283 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553290 | 2025 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
YUC250302553291 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553294 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553295 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553297 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553305 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553307 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553308 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553309 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553311 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553313 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
YUC250302553329 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553331 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553332 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553335 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553340 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553345 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
YUC250202537703 | 2025 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
YUC250202537711 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543888 | 2025 | 3 | Piezas | 69 | 69 | 18.04 | 26.1449
YUC250202543914 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543922 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.08 | 8
YUC250202543928 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 1.68 | 33.6
YUC250302553183 | 2025 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
YUC250302553194 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553207 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553220 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553227 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553229 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553243 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553254 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553263 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553270 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553271 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553277 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553320 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553322 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553326 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553338 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553339 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553343 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543902 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.16 | 16
YUC250202543903 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543905 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.12 | 6
YUC250202543916 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250202543929 | 2025 | 3 | Piezas | 63 | 63 | 15.96 | 25.3333
YUC250202543937 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 5.16 | 43
YUC250302553178 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553184 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553191 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553218 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 1.26 | 18
YUC250302553219 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553225 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553233 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553235 | 2025 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
YUC250302553236 | 2025 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
YUC250302553247 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553265 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553275 | 2025 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
YUC250302553276 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
YUC250302553292 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553316 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553318 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202537713 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.01 | 1
YUC250202543901 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543906 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543912 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.25 | 12.5
YUC250202543915 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543918 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543919 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553185 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553193 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553197 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553208 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553212 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553221 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553226 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553234 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
YUC250302553242 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553244 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553248 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553252 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553255 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553279 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553306 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553312 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553323 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553328 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
YUC250302553333 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202537714 | 2025 | 3 | Metros lineales | 14693 | 14693 | 7512.53 | 51.13
YUC250202543887 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 8.2 | 91.1111
YUC250202543900 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543904 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.12 | 12
YUC250202543908 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
YUC250202543923 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.26 | 13
YUC250202543924 | 2025 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 4.52 | 20.5455
YUC250302553179 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553189 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553210 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553231 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553250 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553256 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553285 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553286 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553301 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553302 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302553304 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
YUC250302553310 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553314 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302553336 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".